## IMCY
PLAN DE ACCIÓN 2017 - IMCY
VISION: El Municipio de Yumbo al año 2019, basado en sus potencialidades de localización geográfica, plataforma empresarial, capital humano y oferta ambiental; soportado en los pilares de Educación, Cultura y Deporte, será reconocido como un territorio de paz con oportunidades para la gente; pacifico, educador, saludable, incluyente, seguro, tolerante, equitativo, ordenado, con gobernanza, articulado regional y nacionalmente.
OBJETIVO GENERAL: Generar las condiciones de desarrollo sustentable que permita avanzar en la construcción de un municipio pacífico, incluyente, competitivo, educador e integrado territorialmente con oportunidades para la gente.
LINEA ESTRATEGICA: Yumbo Territorio de Oportunidades para la movilidad social.
OBJETIVO ESTRATEGICO: Generar las oportunidades de Desarrollo Humano Integral para superar las brechas de la pobreza y avanzar en la inclusión y movilidad social.
ESTRATEGIA: Ampliar la oferta social para la atención de la población vulnerable promoviendo la movilidad social.
OBEJTIVOS ESPECIFICOS: - Vincular la población a través de las diferentes expresiones y manifestaciones artísticas y culturales, permitiendo fortalecer la identidad cultural y generando oportunidades de equidad.
SECTOR | POND % | PROGRAMA | POND % | SUBPROGRAMA | POND % | META PRODUCTO | POND % | TIPO DE META Incremento, Reducción o Mantenimiento | INDICADORES | [14 empty] | ACTIVIDADES | POND % | AVANCE % | FECHA TERMINACION DE LA ACTIVIDAD | RESULTADO A SEPTIEMBRE 30 | MEDIOS DE VERIFICACION | SECRETARIA RESPONSABLE / CORRESPONSABLE (S) | FUNCIONARIO (S) RESPONSABLE (S) | PROYECTO | VIABILIDAD | RECURSOS | [27 empty] | OBSERVACIONES
[9 empty] | INDICADOR | LINEA BASE 2015 | CANTIDAD DEL CUATRIENIO | CANTIDAD EJECUTADA A DIC 2016 | CANTIDAD PROGRAMADA A DIC 2017 | CANTIDAD EJECUTADA A MARZO 31 | % DE EJECUCION | CANTIDAD EJECUTADA A JUNIO 30 | % DE EJECUCION | CANTIDAD EJECUTADA A SEPTIEMBRE 30 | % DE EJECUCION | CANTIDAD EJECUTADA A NOVIEMBRE 30 | % DE EJECUCION | CANTIDAD EJECUTADA A DICIEMBRE 31 | % DE EJECUCION | [10 empty] | CODIGO | NOMBRE | APROPIACION INICIAL | APROPIACION DEFINITIVA MARZO 31 | EJECUCION DE RECURSOS A MARZO 31 | TOTAL APROPIACION META A MARZO 31 | TOTAL EJECUCION META A MARZO 31 | % EJECUCION META A MARZO 31 | APROPIACION DEFINITIVA JUNIO 30 | EJECUCION DE RECURSOS A JUNIO 30 | TOTAL APROPIACION META A JUNIO 30 | TOTAL EJECUCION META A JUNIO 30 | % EJECUCION META A JUNIO 30 | APROPIACION DEFINITIVA SEPTIEMBRE 30 | EJECUCION DE RECURSOS SEPTIEMBRE 30 | TOTAL APROPIACION META A SEPTIEMBRE 30 | TOTAL EJECUCION META A SEPTIEMBRE 30 | % EJECUCION META A SEPTIEMBRE 30 | APROPIACION DEFINITIVA NOVIEMBRE 30 | EJECUCION DE RECURSOS NOVIEMBRE 30 | TOTAL APROPIACION META A NOVIEMBRE 30 | TOTAL EJECUCION META A NOVIEMBRE 30 | % EJECUCION META A NOVIEMBRE 30 | APROPIACION DEFINITIVA DICIEMBRE 31 | EJECUCION DE RECURSOS DICIEMBRE 31 | TOTAL APROPIACION META A DICIEMBRE 31 | TOTAL EJECUCION META A DICIEMBRE 31 | % EJECUCION META A DICIEMBRE 31
Yumbo, territorio de oportunidades culturales |  | Infraestructura artística y cultural para la gente | 15% |  | 15% | Adecuar 4 espacios para garantizar el desarrollo artístico y cultural del Instituto Municipal de Cultura, IMCY. | 50% | MI | Número de espacios adecuados | 4 | 4 | 4 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  | N/A |  | N/A | [7 empty] | IMCY | Albeiro Gutierrez Ayala / | Mantenimiento Mejoramiento y Construccion de la Infraestructura Artistica y Cultural en el Municipio de Yumbo, Valle del Cauca, Occidente | 2015-768920063-2 | [28 empty] | Meta cumplida en la vigencia 2016
[6 empty] | Formular 1 Plan Municipal de Infraestructura Artística y Cultural. | 10% | MI | Plan municipal de infraestructura formulado | 0 | 1 | 1 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  | N/A |  | N/A | [7 empty] | IMCY | Albeiro Gutierrez Ayala / | [30 empty] | Meta cumplida en la vigencia 2016
[6 empty] | Implementar el 100% de la fase de corto plazo del Plan Municipal de Infraestructura Artística y Cultural. | 40% | MI | Porcentaje de implementación | 0 | 100% | 30% | 20% | 4.7% | 23.5% | 6.384% | 31.92% | [6 empty] | 1. Ejecutar al 100% las actividades programadas anualmente en el componente de mantenimiento para la infraestructura artistica y cultural | 30% | 65% | Diciembre 30 |  |  | IMCY | Albeiro Gutierrez Ayala / |  |  | 7.02.02.05.05.01.02 | EST.Construccion y Adecuacion de Infraestructura Artistica Cultural | 85323392 | 85323392 | $ 0 | 223615308 | 15370000 | 6.873% | 85323392 | 23098700 | 223615308 | 61148700 | 27.35% |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
[24 empty] | 1.1. Realizar 1 mantenimiento a la infraestructura electrica del Instituto Municipal de Cultura | 40% | 100% | Noviembre 30 | Se desarrollo 1 primer avance en el mantenimiento de la infraestructura electrica para la cual se seleccionaron las lamparas que salieron en buen estado del auditorio central y se reutilizaron en el resto de espacios del instituto, todo esto garantizando el buen desarrollo administrativo y de formacion. esta penidente un segundo avance y definitivo para la vigencia en la que se van a intervenir tomas electricos. Por parte del personal de mantenimiento de la entidad, se realiza inspeccion preventiva a los interruptores internos. | Evidencia fotografica
[24 empty] | 1.2. Realizar 3 mantenimientos al sistema de aires acondicionados del Instituto | 30% | 33.33% | Noviembre 30 | Mediante Contrato de minima cuantia No. 10-09-27-006-2017 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE YUMBO y BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL”. Se realizara mantenimiento en los meses de Junio, Septiembre y Noviembre del año en curso, Se incio el primer mantenimento a los aires acondicionados, donde se han intervenidos 5 equipos, a los cuales se les hizo limpieza general(limpieza de filtros), recarga de gas y cambio de piezas en mal estado. | Contrato de minima cuantia No. 10-09-27-006-2017
[24 empty] | 1.3. Realizar actividades de restauración de pintura en los espacios que se requieran. | 30% | 50% | Noviembre 30 | El personal de mantenimiento de la entidad realizo labores de resane y pintura a los salones de clase de los diferentes talleres para tenerlos en optimas condiciones y dar inicio al primer semestre. | Evidencia fotografica,
[24 empty] | 2. Cubrir el 100% de las mejoras necesarias requeridas por el Instituto para su funcionalidad (daños ocasionales y reparaciones locativas necesarias no programadas) | 10% | 0% | Diciembre 31
[24 empty] | 3. Ejecutar al 100% las adecuaciones programadas para la vigencia | 30% | 41.4% | Diciembre 31
[24 empty] | 3.1. Adecuar 2 areas administrativas del Instituto | 30% | 50% | Septiembre 30 | 1. Se amplió el archivo central en 14.65 m2, ejecutando labores de desmonte de paneles, armado de estructura metalica para soporte de panel yeso, armado y organización de estanterias. Este con el fin de mejorar los procesos archivistico de la institucion, asi garantizar a la comunidad en general evidencias de documentacion fisica y salvaguardar la informacion de la entidad. | Evidencia Fotografica, |  |  |  |  | 7.02.02.05.05.01.03 | RP.SDO/2016 Construccion,adecuacion de Infraestructura Artistica Cultural | 0 | 70000000 | 1300000 |  |  |  | 70000000 | 6160000
[24 empty] | 3.2. Acondicionar 3 espacios de formacion artistica del IMCY | 40% | 66% | Noviembre 30 | Mediante estos acondicionamiento se pretende garantizar una mejor estadia de las personas y los maestros que dan y reciben formacion a continuacion presentamos los acondicionamientos que se realizaron: 1. Se acondicionó el Salon de organeta en el segundo piso al cual se le hizo una divison con estrutura metalica y paredes en panel yeso para separarlo de archivo, a su vez se instalaron 2 tomas corrientes,instalacion de lamparas, se hicieron labores de resane con estuco plastico y por ultimo se pinto. 2. se adecua un espacio para el desarrollo de las clases de teatro, ha este espacio se le instalaron espejos, se desarrollo actividades de resane y pintura. | Evidencia Fotografica,
[24 empty] | 3.3. Realizar la Ampliacion de la capacidad en la acometida electrica del IMCY | 30% | 0% | Noviembre 30 | Se solicita Inspeccion de la capaidad de la cometida electrica de la entidad a EMCALI y mediante acta de visita No. 01389 se emite diagnostico de la misma | Acta N° 01389
[34 empty] | 7.02.02.05.05.01.01 | RP.Construccion y adecuacion de Infraestructura Artistica Cultural | 68291916 | 68291916 | 14070000 |  |  |  | 68291916 | 31890000
[24 empty] | 4. Implementar 1 sistema para el ahorro de energia en las Instalaciones del Instituto | 10% | 0% | Noviembre 30
[24 empty] | 5. Implementar 1 sistema para el ahorro de agua en las Instalaciones del Instituto | 10% | 0% | Noviembre 30
[24 empty] | 6. Implementar 1 sistema para la seguridad y monitoreo del Instutito | 10% | 0% | Noviembre 30
|  | Yumbo, Territorio de Conservación y salvaguardia del Patrimonio Cultural | 10% |  | 10% | Implementar 1 programa para la Gestión, Protección, Salvaguarda y Promoción del Patrimonio Cultural. | 100% | MM | Programa implementado | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.025 | 2.5% | 0.4125 | 41.25% | [6 empty] | Realizar 10 capacitaciones sobre patrimonio cultural del municipio. | 25% | 40% | Noviembre 30, | Durante todo el año se pretende llegar a todos los lugares Donde se evidencia es necesario generar conciencia sobre el patrimonio cultural que nos rodea, encontramos patrimonio material e inmaterial en donde estan inmersas constumbres, vestigios, musica, danza, gastronomia, industria,etc.. a continuacion describiremos nombre o tema de la capacitacion, lugar donde se dicto y numeros de personas a las cuales se les comparte el conocimiento. 1. Introducción al Patrimonio de Yumbo: - Asistentes: Actividad 270 personas - Lugar: sala de exposiciones permanente. -Fecha: MAYO 16 Y 17 2. Capacitación a Guardianes del Patrimonio: -Temas: Patrimonio natural, materia e inmaterial -Lugar: Mega estacion de policia -Fecha: marzo 23 - Asistentes: 40 estudiantes de los grados 10 y 11 de diferentes instituciones educativas tambien se conto con la participacion de 3 maestros y 2 patrulleros de la policia nacional. 3. Capacitación de la exposición del Ferrocarril y sus Estaciones: - Aistentes: Actividad del Ferrocarril 1010 personas -Lugar: sala de exposiciones permanente -Fecha: junio 5 al 16 4. Capacitación a guias para el XIX Encuentro Nacional de Danzas: - Asistentes Actividad 18 guias. -Lugar: Sala de exposiciones permanente -Fecha: junio 27 | Evidencia fotografica | IMCY | Albeiro Gutierrez Ayala / | Recuperación de la Identidad Cultural y la Memoria Historica del Municipio de Yumbo, Valle del Cauca, Occidente | 2015-768920057-2 | 7.02.02.05.03.01 | RP.Implementacion del Programa Proteccion Patrimonio Cultural | 66470522 | 66470522 | 10382053 | 129227897 | 10382053 | 8.034% | 66470522 | 31990006 | 164627897 | 78670008 | 47.79% |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
[24 empty] | Desarrollar 4 Exposiciones en la sala de exposiciones permanente. | 25% | 25% | Noviembre 30, | Durante La vigencia se pretende desarrollar 4 exposiciones dando uso a la nueva sala de exposiciones permanente asi garantizar este espacion cultural a la comunidad, a continuacion mostraremos nombre y asistentes a las exposiciones desarrolladas en este espacio. 1- El Ferrocarril del Pacífico y sus Estaciones - Asistentes 1090 Personas -Fecha: junio 5 al 16 | Evidencia fotografica y listado de asistencias
[24 empty] | Realizar 3 Jornadas de sensibilizacion para la proteccion del patrimonio municipal | 25% | 100% | Noviembre 30, | 1.Sensibilización a la escuela de padres del colegio Bautista. -Lugar en el colegio Bautista -Asistentes 18 personas. -Fecha: junio 2 2. Sensibilización al equipo conformado para inventario-valoración del Patrimonio - Lugar en las oficinas del IMCY - Asistentes 5 personas -Fecha: junio 29 3. Sensibilización al coro del IMCY en la ciudad de Buga, importancia del Patrimonio - Lugar en la ciudad de Buga, en la Basílica del señor de los milagros. - Asistentes 18 personas. -Fecha: Junio 3 | Evidencia fotografica, listados de asistencia |  |  |  |  | 7.02.02.05.03.02 | EST.Implementacion del Programa Proteccion Patrimonio Cultural | 62757375 | 62757375 | 0 |  |  |  | 62757375 | 46680002
[24 empty] | Realizar 1 evento para el reconocimiento del patrimonio vivo municipal | 25% | 0% | Noviembre 30, | [6 empty] | 7.02.02.05.03.03 | RP.SDO/2016 Implementacion del programa proteccion Patrimonio Cultural | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 35400000 | 0
|  | Formación y capacitación artística y cultural para un territorio de paz y oportunidades | 25% |  | 25% | Aumentar a 30 el número de graduados en la escuela de Artes Integradas. | 30% | MI | Número de Graduados en la escuela de Artes Integradas | 15 | 30 | 8 | 10 | 0 | 0% | 20 | 100% | [6 empty] | Graduar 10 alumnos de la escuela de Artes Integradas. | 100% | 100% | Julio 30 | Se realizo actividades concernientes a la vinculacion de estudiantes y desarrollo de las clases de la escuela de artes integradas: 1. La primera semana marzo se vincularon 18 estudiantes a la escuela. en segundo semestre se encuentran matriculados y asistiendo 30 estudiantes y en 4 semestre se encuentran matriculados y asistiendo 7 estudiantes para un total de 55 estudiantes beneficiando en la escuela de artes integradas. 2. Cumpliendo la actividad de la vigencia e impactando en un 93 % la meta, se graduan 20 estudiantes de la Escuela de Artes integradas ya que cumplieron con unos resultados y alcanzado las metas establecidas. este evento de graduacion se dio lugar en el auditorio Imcy. | Formato de inscripcion escuela de musica | IMCY | Albeiro Gutierrez Ayala / | Fortalecimiento de los Procesos de Formacion y Capacitacion Artistica y Cultural en el Municipio de Yumbo, Valle del Cauca, Occidente | 2015-768920050-3 | 7.02.02.05.02.01 | RP.Fortalecimiento de los procesos de Formacion y Capacitacion Artistica y Cultural | 279000000 | 279000000 | 42738000 | 279000000 | 42738000 | 15.32% | 279000000 | 121555000 | 279000000 | 121555000 | 43.57% |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
[6 empty] | Desarrollar 18 talleres de formación artística. | 20% | MM | Número de talleres de formación artística desarrollados | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 100% | 18 | 100% | [6 empty] | 1. Desarrollar 2 Talleres de guitarra | 5.556% | 50% | Diciembre 15. | Se inicio el primer curso el dia 13 de febrero, con una inscripción de 107 personas, el cual culminará el 30 de junio. A 30 de junio Culmino el taller de Guitarra donde se otorgaron 115 certificados de asistencia. | Formato de inscripciones y base de dato de recaudo financiero. | IMCY | Albeiro Gutierrez Ayala / |  |  | 7.02.02.05.02.01 | RP.Fortalecimiento de los procesos de Formacion y Capacitacion Artistica y Cultural | 590364844 | 590364844 | 84480000 | 623764844 | 87320000 | 14% | 590364844 | 250790000 | 623764844 | 250790000 | 40.21% |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
[24 empty] | 2. Desarrollar 2 Taller de bajo | 5.556% | 50% | Diciembre 15. | Se inicio el primer curso el dia 13 de febrero, con una inscripción de 50 personas, el cual culminará el 30 de junio. A 30 de junio Culmino el taller de Bajo donde se otorgaron 10 certificados de asistencia. | Formato de inscripciones y base de dato de recaudo financiero.
[24 empty] | 3. Desarrollar 2 Taller de danza moderna | 5.556% | 50% | Diciembre 15. | Se inicio el primer curso el dia 13 de febrero, con una inscripción de 254 personas, el cual culminará el 30 de junio.A 30 de junio Culmino el taller de Danza moderna donde se otorgaron 250 certificados de asistencia. | Formato de inscripciones y base de dato de recaudo financiero.
[24 empty] | 4. Desarrollar 2 Taller de danza folclorica | 5.556% | 50% | Diciembre 15. | Se inicio el primer curso el dia 13 de febrero, con una inscripción de 38 personas, el cual culminará el 30 de junio.A 30 de junio Culmino el taller de Danza Folclorica donde se otorgaron 28 certificados de asistencia. | Formato de inscripciones y base de dato de recaudo financiero.
[24 empty] | 5. Desarrollar 2 Taller de preballet | 5.556% | 50% | Diciembre 15. | Se inicio el primer curso el dia 13 de febrero, con una inscripción de 112 personas, el cual culminará el 30 de junio.A 30 de junio Culmino el taller de Preballet donde se otorgaron 89 certificados de asistencia. | Formato de inscripciones y base de dato de recaudo financiero.
[24 empty] | 6. Desarrollar 2 Taller de percucion antillana | 5.556% | 50% | Diciembre 15. | Se inicio el primer curso el dia 13 de febrero, con una inscripción de 49 personas, el cual culminará el 30 de junio.A 30 de junio Culmino el taller de Percucion antillana donde se otorgaron 120 certificados de asistencia. | Formato de inscripciones y base de dato de recaudo financiero.
[24 empty] | 7. Desarrollar 2 Taller de flauta | 5.556% | 50% | Diciembre 15. | Se inicio el primer curso el dia 13 de febrero, con una inscripción de 41 personas, el cual culminará el 30 de junio.A 30 de junio Culmino el taller de flauta donde se otorgaron 45 certificados de asistencia. | Formato de inscripciones y base de dato de recaudo financiero.
[24 empty] | 8. Desarrollar 2 Taller de teatro | 5.556% | 50% | Diciembre 15. | Se inicio el primer curso el dia 13 de febrero, con una inscripción de 27 personas, el cual culminará el 30 de junio.A 30 de junio Culmino el taller de Teatro donde se otorgaron 20 certificados de asistencia. | Formato de inscripciones y base de dato de recaudo financiero.
[24 empty] | 9. Desarrollar 2 Taller de organeta | 5.556% | 50% | Diciembre 15. | Se inicio el primer curso el dia 13 de febrero, con una inscripción de 120 personas, el cual culminará el 30 de junio.A 30 de junio Culmino el taller de organeta donde se otorgaron 90 certificados de asistencia. | Formato de inscripciones y base de dato de recaudo financiero.
[24 empty] | 10. Desarrollar 2 Taller de dibujo y pintura | 5.556% | 50% | Diciembre 15. | Se inicio el primer curso el dia 13 de febrero, con una inscripción de 226 personas, el cual culminará el 30 de junio.A 30 de junio Culmino el taller de Dibujo y pintura donde se otorgaron 240 certificados de asistencia. | Formato de inscripciones y base de dato de recaudo financiero.
[24 empty] | 11. Desarrollar 2 Taller de violin | 5.556% | 50% | Diciembre 15. | Se inicio el primer curso el dia 13 de febrero, con una inscripción de 60 personas, el cual culminará el 30 de junio.A 30 de junio Culmino el taller de Violin donde se otorgaron 70 certificados de asistencia. | Formato de inscripciones y base de dato de recaudo financiero. |  |  |  |  | 7.02.02.05.02.04 | RP.SDO/2016 Fortalecimiento de los procesos de Formacion y Capacitacion Artistica y cultural | 0 | 33400000 | 2840000 |  |  |  | 33400000 | 0
[24 empty] | 12. Desarrollar 2 Taller de tecnica vocal | 5.556% | 50% | Diciembre 15. | Se inicio el primer curso el dia 13 de febrero, con una inscripción de 181 personas, el cual culminará el 30 de junio. A 30 de junio Culmino el taller de Tecnica vocal donde se otorgaron 150 certificados de asistencia. | Formato de inscripciones y base de dato de recaudo financiero.
[24 empty] | 13. Desarrollar 2 Taller de trompeta | 5.556% | 50% | Diciembre 15. | Se inicio el primer curso el dia 13 de febrero, con una inscripción de 14 personas, el cual culminará el 30 de junio.A 30 de junio Culmino el taller de Trompeta donde se otorgaron 10 certificados de asistencia. | Formato de inscripciones y base de dato de recaudo financiero.
[24 empty] | 14. Desarrollar 2 Taller de saxofon | 5.556% | 50% | Diciembre 15. | Se inicio el primer curso el dia 13 de febrero, con una inscripción de 12 personas, el cual culminará el 30 de junio.A 30 de junio Culmino el taller de Saxofon donde se otorgaron 4 certificados de asistencia. | Formato de inscripciones y base de dato de recaudo financiero.
[24 empty] | 15. Desarrollar 2 Taller de clarinete | 5.556% | 50% | Diciembre 15. | Se inicio el primer curso el dia 13 de febrero, con una inscripción de 2 personas, el cual culminará el 30 de junio.A 30 de junio Culmino el taller de Clarinete donde se otorgaron 3 certificados de asistencia. | Formato de inscripciones y base de dato de recaudo financiero.
[24 empty] | 16. Desarrollar 2 Taller de bateria | 5.556% | 50% | Diciembre 15. | Se inicio el primer curso el dia 13 de febrero, con una inscripción de 106 personas, el cual culminará el 30 de junio.A 30 de junio Culmino el taller de Bateria donde se otorgaron 50 certificados de asistencia. | Formato de inscripciones y base de dato de recaudo financiero.
[24 empty] | 17. Desarrollar 2 Taller de manualidades | 5.556% | 50% | Diciembre 15. | Se inicio el primer curso el dia 13 de febrero, con una inscripción de 187 personas, el cual culminará el 30 de junio.A 30 de junio Culmino el taller de Manualidades donde se otorgaron 15 certificados de asistencia. | Formato de inscripciones y base de dato de recaudo financiero.
[24 empty] | 18. Desarrollar 2 Taller de percucion folclorica | 5.556% | 50% | Diciembre 15. | Se inicio el primer curso el dia 13 de febrero, con una inscripción de 120 personas, el cual culminará el 30 de junio.A 30 de junio Culmino el taller de Percucion folclorica donde se otorgaron 15 certificados de asistencia. | Formato de inscripciones y base de dato de recaudo financiero.
[6 empty] | Desarrollar 1 Programa de fortalecimiento y promoción artística y cultural. | 20% | MM | Programa Desarrollado | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0.15 | 15% | [6 empty] | Realizar mantenimiento al 100% de instrumentos musicales y mobiliario que se prioricen. | 20% | 0% | Agosto 30 |  |  | IMCY | Albeiro Gutierrez Ayala / |  |  | 7.02.02.05.02.02 | EST.Fortalecimiento de los Procesos de Formacion y Capacitacion Artistica y Cultural | 36406512 | 36406512 | 0 | 93801668 | 0 | 0% | 36406512 | 0 | 93801668 | 25000000 | 26.65% |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
[24 empty] | Realizar 1 dotacion de instrumentos musicales a los programas de formacion artisticos que lo requiera. | 25% | 0% | Septiembre 30
[24 empty] | Realizar 1 dotación de Mobiliario a los programas de formacion artistica y cultural que lo requiera. | 25% | 0% | Septiembre 30 | [6 empty] | 7.02.02.05.02.04 | RP.SDO/2016 Fortalecimiento de los procesos de Formacion y Capacitacion Artistica y cultural | 0 | 21825156 | 0 |  |  |  | 21825156 | 0
[24 empty] | Realizar 2 muestras artisticas para los estudiantes de los talleres de formacion | 15% | 50% | Diciembre 15. | Con gran éxito se Genero la primera muestra artistica de talentos donde tuvo como objetivo resaltar y valorar los trabajos artisticos desarrrollados por los Asistentes Beneficiados del Instituto municipal de cultura: tuvo como asistencia 1525 personas, Estas muestras se desarrollaron en la plazoleta principal y Auditorio IMCY. Esta actividad se Desarrollo del 13 al 16 de junio 2017. | evidencia fotografica
[24 empty] | Realizar 2 muestras artisticas para los estudiantes de la Escuela de Artes Integradas. | 15% | 50% | Diciembre 15. | Con gran éxito se Desarrollo 1 muestra artistica de talentos donde tuvo como objetivo resaltar y valorar los trabajos formativos desarrrollados por los estudiantes de la escuela de Artes integradas del Instituto municipal de cultura: tuvo como asistencia total aproximadamente 100 personas, Estas muestras se desarrollaron en el Auditorio IMCY. Esta Actividad se desarrollo el dia jueves 29 de junio 2017. | evidencia fotografica |  |  |  |  | 7.02.02.05.02.03 | RA.Fortalecimiento de los procesos de formacion y capacitacion Artistica y cultural en el Municipio. | 35570000 | 35570000 | 0 |  |  |  | 35570000 | 25000000
[6 empty] | Implementar 1 sistema de seguimiento y evaluación para el mejoramiento continuo de la calidad del proceso formativo institucional | 30% | MM | Sistema de Seguimiento y evaluación implementado | 0 | 1 | 1 | 1 | 0% | 0% | 0.375 | 37.5% | [6 empty] | 1. Realizar 1 jornada de capacitacion para la implementacion del sofware academico dirigido a los instructores de los 18 talleres artisticos. | 25% | 100% | Noviembre 30, | Se desarrollo 1 capacitacion para la implementacion y manejo del sofware academico, donde tuvo lugar: coordinacion academica y esta fue desarrollada a personal encargado del area de la coordinación, secretaria academica y se les presento la nueva herramienta a los instructores de talleres y escuela de formacion. | evidencia fotografica, Asistencia | IMCY | Albeiro Gutierrez Ayala /
[24 empty] | 2. Desarrollar 18 guias metodologicas para el seguimiento y la evaluacion la formacion artitsica. | 25% | 0% | Julio 30.
[24 empty] | 3.Alimentar el software academico 2 veces al año con la informacion fisica de Notas y Asistencia | 25% | 0% | Diciembre 31
[24 empty] | 4. Realizar 2 reuniones al año para el seguimiento a la calidad del proceso de formacion | 25% | 50% | Noviembre 30, | Se Desarrrollo 1 Reunion teninedo como tema Organización de procesos formativos, en ella participaron 6 profesores, El gerente del instituto municipla de cultura, Coordinador de la escuela y un representante de los estudiantes, tuvo lugar Salon de 4 del instituto municipal de cultura. | Acta de Reunion
|  | Fomento y difusión artística y cultural para un territorio de oportunidades | 30% |  | 30% | Fomentar la creación de 4 empresas culturales. | 15% | MI | Número de empresas culturales creadas | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | [6 empty] | Fomentar la Creacion de 1 empresa cultural | 100% | 0% | Octubre 30, |  |  | IMCY | Albeiro Gutierrez Ayala / | Fortalecimiento de los Procesos de Fomento, Difusion y Circulacion Artistica y Cultural del Municipio de Yumbo, Valle del Cauca, Occidente | 2015-768920039-3 | 7.02.02.05.01.02 | RP.Implementacion del programa de fomento Apoyo y Difusion de Eventos Artisticos y Culturales | 5000000 | 5000000 | 0 | 5000000 | 0 | 0% | 5000000 | 0 | 5000000 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
[6 empty] | Implementar 1 programa de promoción y circulación artística y cultural. | 25% | MM | Programa implementado | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.0195 | 1.95% | 0.38996 | 39% | [6 empty] | 1. Realizar 1 actualizacion semestral a la base de datos de los artistas, gestores y creadores culturales | 5% | 50% | Agosto 30, | Se han generado 1 Actualizacion donde se a comunicado (especialmente a través de redes sociales) invitando a la comunidad del sector cultural a inscribirse en la base de datos cultural del Instituto Municipal de Cultura de Yumbo. Actualmente tenemos 40 registros, entre organizaciones y personas a nivel individual. Lo mencionado anteriormente está en diversos campos, desde las artes escénicas, la lectura y escritura, fotografía, artes plásticas, música y baile, entre otras prácticas. |  | IMCY | Albeiro Gutierrez Ayala / |  |  | 7.02.02.05.01.02 | RP.Implementacion del programa de fomento Apoyo y Difusion de Eventos Artisticos y Culturales | 749070379 | 749070379 | 133660000 | 2308845223 | 154639844 | 6.698% | 749070379 | 267400000 | 2324245223 | 315260000 | 13.56% |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
[24 empty] | 2. Realizar 1 evento de socializacion de la ley de espectaculos publicos a gestores, creadores, artistas e investigadores del sector cultural. | 5% | 100% | Julio 30, | El dia 7 de junio se desarrrolla la socializacion de la ley de espectaculos publicos, donde se conto directamente con funcionarios del ministerio de cultura, fue ditigida a la comunidad en general y poblacion del sector artistico. como invitados se les dirigio a funcionarios de hacienda municipal y paz y convivencia. esta se dio lugar en el auditorio del sintramunicipio y se difundio mediante redes sociales, radio y pagina web. Asistentes: 25 personas. | evidencia fotografica, listados de asistencias
[24 empty] | 3. Emitr 50 boletines de prensa anuales | 5% | 34% | Diciembre 30, | Se desarrollaron 7 boletines de prensa teniendo como objetivo comunicar los servicios y las actidades que fomenta el instituto municipal de cultura: 1.Titulo: MOMENTO PRECISO PARA CONSTRUIR UN MEJOR MUNICIPIO 2.Titulo: 1.400 PERSONAS INSCRITAS EN LOS TALLERES DE FORMACIÓN DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE YUMBO 3.Titulo: PRIMER ENCUENTRO DEPARTAMENTAL DE RESPONSABLES DE LA CULTURA 2017 4.Titulo: APOYO DEL IMCY CON PROCESOS DE FORMACIÓN ARTÍSTICA 5.Titulo: ELECCIÓN DE PERSONERO DE LA ESCUELA DE MÚSICA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE YUMBO 6.Titulo: SOCIALIZACIÓN ENCUENTRO NACIONAL DE DANZAS VERSIÓN NUMERO XIX 7.Titulo: LABOR SOCIAL ESTUDIANTIL IMCY 2017”POR UNA CULTURA CIUDADANA A TRAVÉS DEL JUEGO Y EL ARTE 8. Titulo: EXPOSICIÓN ARTÍSTICA “DE LA PASIÓN Y EL ARTE”; 9. Titulo: PRIMERA REUNIÓN PARA EL CMCY: 10. Titulo: 11° CONCURSO NACIONAL DE BAILE POR PAREJA “SOY COLOMBIANO” ; 11. Titulo: REUNIÓN PARA EL CMCY; 12. Titulo: LANZAMIENTO ESPACIOS CULTURALES Y BIG BAND IMCY ; 13. Titulo: CONCIERTO DE STAR WARS Y LA CIENCIA FICCIÓN EN MÚSICA; 14. Titulo: CONCIERTO TIEMPOS DE PERCUSIÓN; 15. Titulo: LANZAMIENTO DEL ENCUENTRO NACIONAL DE DANZAS VERSIÓN NÚMERO XIX; 16. Titulo: MARIMBA DE CONCIERTO DE BELLAS ARTES EN EL IMCY; 17. Titulo: UNA YUMBEÑA PRIMER LUGAR EN EL CONCURSO REGIONAL INTERCOLEGIADO DE CANTO "UN CANTO POR LA VIDA" | Archivo comunicaciones, pagina web
[24 empty] | 4. Actualizar 1 vez por semana las tres carteleras Informativas institucionales del IMCY | 5% | 44.44% | Diciembre 30, | Durante el periodo que comprende de marzo a junio se han actualizado las carteleras 16 veces con informacion concuetiene al trabajo que hace la entidad, eventos, talleres y demas. Se tiene programada 36 actualizaciones durante 9 meses. | Dicha actuliazacion se hace en la cartelera de la entrada del imcy, primer piso, en el segundo piso y el tercer piso.
[24 empty] | 5. Desarrollar 1 informe de evaluacion sobre la gestion de comunicacion del Instituto (Encuestas de Comunicacion aplicada en diferentes Actividades misionales) | 5% | 0% | Diciembre 30,
[24 empty] | 6. Realizar 1 video de promocion institucional del IMCY | 5% | 0% | Diciembre 30,
[24 empty] | 7. Actualizar 1 vez por semana la pagina web institucional del IMCY | 5% | 42.11% | Diciembre 30, | En el mes de marzo se incio un proceso de renovacion de la pagina Web y redes sociales de la entidad, esto con el fin de mantener a la comunidad mas informada de todo lo que pasa en el IMCY es asi, que se esta en constante actualizacion del Banner de la pagina Web y la red social Facebook publicando las noticias, boletines de prensa, comunicados y flayer publicitarios. hasta el momento se desarrollaron 16 actualizaciones de 38 programadas durante 10 meses | Pagina Web
[24 empty] | 8. Desarrollar 1 directorio de Artistas del Municipio de Yumbo | 5% | 0% | Diciembre 30, | [6 empty] | 7.02.02.05.01.03 | RP.SDO2016 Implementacin del programa de fomento apoyo y Difusion de Eventos Artisticos y Culturales | 0 | 259774844 | 20979844 |  |  |  | 275174844 | 47860000
[24 empty] | 9. Desarrollar 3 actividades para la promocion de la cultural en el municipio de Yumbo | 25% | 21.87% | Diciembre 30,
[24 empty] | 9.1 Desarrollar 144 actividades de Divercine | 40% | 0% | Diciembre 30, | Se tiene proyectado generar seis impactos semanales, los días martes. Miércoles y jueves, dos espacios por día, en los diferentes barrios del municipio, y alcanzar también la zona rural del mismo. Sin embargo, el proyecto como tal no ha iniciado.
[24 empty] | 9.2 Desarrollar 48 actividades de Cinestres | 30% | 56.25% | Diciembre 30, | El proyecto en mención se realiza en dos lugares específicos: el barrio la Ceiba (miércoles) y el Teatrino del barrio Pizarro (viernes). 1. mar-22, Barrio: Ceiba, Película: El coco, Asistentes: 49 2. mar-24, Barrio: Pizarro, Película: Sing: ven y canta, Asistentes: 36 3. mar-29, Barrio: Ceiba, Película: Sing: ven y canta, Asistentes: 66 4. mar-31, Barrio: Pizarro, Película: Cigüeñas, Asistentes: 34 5. abr-05, Barrio: Ceiba, Película: El paseo 4 64 6. abr-07. Barrio: Pizarro, Película: El paseo 4, Asistentes: 33 7. abr-12, Barrio: Ceiba, Película: Bambi, Asistentes: 64 8. abr-14, Barrio: Pizarro, Película: Bambi, Asistentes: 35 9. abr-19, Barrio: Ceiba, Película: Moana, Asistentes: 60 10. abr-21, Barrio: Pizarro, Película: Moana, Asistentes: 30 11. abr-26, Barrio: Ceiba, Película: Miss Peregrine, Asistentes: 66 12. abr-28, Barrio: Pizarro, Película: Miss Peregrine, Asistentes: 28 13. may-03, Barrio: Ceiba, Película: Lobos vs Ovejas, Asistentes: 46 14. may-05, Barrio: Pizarro, Película: Lobos vs Ovejas, Asistentes: 25 15. may-10, Barrio: Ceiba, Asistentes: 41 16. may-12, Barrio: Pizarro, Película: Un jefe en pañales, Asistentes: 29 17. may-17, Barrio: Ceiba, Película: Un jefe en pañales, Asistentes: 55 18. may-19, Barrio: Pizarro, Película: El aro 3, Asistentes: 28 19. may-24, Barrio: Ceiba, Película: Rápidos y furiosos 8, Asistentes: 54 20. may-26, Barrio: Pizarro, Película: Operación Piroberta, Asistentes: 37 21. may-31, Barrio: Ceiba, Película: Operación Piroberta, Asistentes: 56 22. jun-02, Barrio: Pizarro, Película: La bella y la bestia, Asistentes: 50 23. jun-07, Barrio: Ceiba, Película: La bella y la bestia, Asistentes: 43 24. jun-09, Barrió: Pizarro Película: Trolls, Asistentes: 30 25. jun-14, Barrio: Ceiba, Película: Trolls, Asistentes: 44 26. jun-16, Barrio: Pizarro Película: Los pitufos: la aldea perdida, Asistentes:18 27. jun-21, Barrio: Ceiba, Película: Los pitufos: la aldea perdida, Asistentes: 41 | evidencia fotografica
[24 empty] | 9.3 Desarrollar 6 actividades de Cultura ciudadana (Ambiental, socio familiar y ciudadana) | 30% | 16.67% | Diciembre 30, | Se ejecutaron Actividades para el aporte de una cultura ciudadana, ambiental y socio familiar de las cuales fueron: 1.labor social estudiantil, tema:por una cultura ciudadana a travez del juego y el arte, lugar; centro recreativo el pulpo, Beneficiados: 394 estudiantes de grados 10 y 11 de diversas instituciones educativas. | Evidencia fotografica.
[24 empty] | 10. Apoyar 5 grupo artisticos y/o culturales para la circulacion a eventos de embergadura nacional | 15% | 0% | Diciembre 30
[24 empty] | 11. Generar 12 espacios culturales para la circulacion de los artistas municipales | 20% | 100% | Diciembre 30 | Se Desarrollaron mas de 12 actividad para la Circulacion de los Artistas Municipales donde participaron Grupos Artisticos Del Municipio de Yumbo, Esta Actividad Tienes como objetivo la Circulacion ARtistica y cultural local aportando asi al fortalecimineto de los grupos artisticos locales aportando estrategias para el desarrrollo de la Economia Naranja. 1. Marzo 1, Actividad: Semana de la discapacidad, Grupo Local: Corporación ARLEKIN –arte y recreación- 2. Marzo 19, Actividad: Exposición Fotográfica Profecías, Grupo Local: Papayera Rellerta 3. Abril 7, Actividad: Desfile Juegos superate , Grupo Local: Papayera Papayerazzo 4. Abril 8, Actividad: Actividad Deportiva, Grupo Local: Papayera Rellerta 5. Abril 22, Actividad: Alborada Fundación La Odisea, Grupo Local: Papayera Rellerta 6. Abril 25, Actividad: Actividad Comunitaria San Marcos, Grupo Local: Son Tropikal Trio 7. Mayo 12, Actividad: Integración I. E. Jhon F. Kennedy, Grupo Local: Chirimía Pacary 8. Mayo 13, Actividad: Día del padre Fundación Juan José Trujillo, Grupo Local: Son Tropikal Trio 9. Mayo 17, Actividad: Reciclatón UMATA, Grupo Local: Corporación ARLEKIN y Papayera 10. Mayo 19, Actividad: Homenaje I. E. Caldas, Grupo Local: Son Tropikal Trío 11. Mayo 19, Actividad: Día del maestro, Grupo Local: Son Tropikal Trío 12. Mayo 24, Actividad: Desfile Lgtbi, Grupo Local: Papayera Papayerazzo 13. Mayo 24, Actividad: Lanzamiento espacios culturales IMCY, Grupo Local: Chirimía Pacary 14. Mayo 29, Actividad: Desfile Orgullo Gay, Grupo Local: Papayera Papayerazzo 15. Junio 3, Actividad: Actividad Plaza de Mercado, Grupo Local: Papayera Rellerta 16. Junio 8, Actividad: Desfile Fundación El Caracolí, Grupo Local: Papayera Papayerazzo 17. Junio 9, Actividad: San Antonio de Padua en Mulaló, Grupo Local: Papayera Rellerta 18. Junio 10, Actividad: San Antonio de Padua en Mulaló, Grupo Local: Son Tropikal Trío 19. Junio 11, Actividad: San Antonio de Padua en Mulaló, Grupo Local: Papayera Rellerta 20. Junio 17, Actividad: Voces y Guitarras, homenaje a los padres, Grupo Local: Academia Juventud Rumbera 21. Junio 17, Actividad: Actividad adulto mayor en Mulaló, Grupo Local: Son Tropikal Trío 22. Junio 17, Actividad: Actividad adulto mayor en Mulaló, Grupo Local: Academia Juventud Rumbera 23. Junio 17, Actividad: Cumpleaños barrio Juan Pablo II, Grupo Local: Romance Latino 24. Junio 18, Actividad: Cumpleaños barrio Panorama Papayera Papayerazzo 25. Junio 18, Actividad: Cumpleaños barrio Panorama Fandango Vallenato 26. Junio 18, Actividad: Cumpleaños barrio Panorama Son Tropikal Orquesta | [5 empty] | 7.02.02.05.01.04 | RP.SDO/2016 Implementacion del programa de fomento apoyo y Difusion de eventos artisticos y culturales |  | 1300000000 | 0 |  |  |  | 1300000000 | 0
[6 empty] | Realizar 4 encuentros Nacionales de Danzas. | 25% | MI | Número de encuentros de Nacionales de Danzas realizados | 4 | 4 | 1 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | [6 empty] | Realizar el XIX encuentro Nacional de Danzas "Nuestra Tierra" | 100% | 0% | Julio 03 |  |  | IMCY | Albeiro Gutierrez Ayala / |  |  | 7.02.02.05.01.02 | RP.Implementacion del programa de fomento Apoyo y Difusion de Eventos Artisticos y Culturales | 155000000 | 155000000 | 0 | 155000000 | 0 | 0% | 155000000 | 22090800 | 155000000 | 22090800 | 14.25% |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
[6 empty] | Realizar 4 encuentros Nacionales de Intérpretes de Música Colombiana. | 25% | MI | Número de encuentros Nacionales de Intérpretes de Música Colombiana realizados | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | [6 empty] | Realizar el 24 Encuentro Nacional de Interpretes de Música Colombiana "Julio Cesar Garcia Ayala" | 100% | 0% | Noviembre 12 |  |  | IMCY | Albeiro Gutierrez Ayala / |  |  | 7.02.02.05.01.01 | SGP.Implementacion del programa de fomento Apoyo y Difusion de Eventos Artisticos y Culturales | 237048000 | 261052719 | 0 | 261052719 | 0 | 0% | 261052719 | 0 | 261052719 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
[6 empty] | Realizar 2 encuentros de Teatro. | 10% | MI | Número de encuentros de teatro realizados | 2 | 2 | 1 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  | N/A |  | N/A |  | Meta no programada para la vigencia | [5 empty] | IMCY | Albeiro Gutierrez Ayala /
|  | Bibliotecas, espacios de la gente para un territorio de oportunidades | 20% |  | 20% | Fortalecer 4 servicios que presta la Red Publica Biblioteca Municipal. | 70% | MI | Número de servicios de la red pública de biblioteca municipal fortalecidos | 4 | 4 | 1 | 1 | 0.2 | 20% | 0.3 | 30% | [6 empty] | Fortalecer el servicio de Extención Bibliotecaria mediante el desarrollo de 10 actividades de maleta viajera. | 100% | 30% | Noviembre 30. | La extensión bibliotecaria más que un servicio es una estrategia para extender los servicios que presta la biblioteca a aquellas poblaciones que por diversas razones (económicas, sociales, geográficas, entre otras) no pueden asistir a la biblioteca pública. En este sentido, la biblioteca despliega sus servicios a través de la extensión bibliotecaria en forma de actividades de lectura, escritura y material de Consulta. Para ello se han desarrollado las siguientes actividades donde se describen temas, lugar y beneficiarios: 1. Tertulia sobre el nuevo codigo de policia con la participacion de 36 personas beneficiadas en las instalaciones de la biblioteca publica municipal 2. Celebracion Dia Yumbeñidad y Afrocolombianidad (Textos con la tematica ) LUGAR: I.E. Jhon F. Kennedy BENEFICIADOS: 107 NIÑOS Y NIÑAS. 3. Dia del Niño Cuentos Infantiles LUGAR:Institucion Inquietudes Infantiles BENEFICADOS:75 4. Dia del Niño Cuentos Infantiles LUGAR:Centro de Desarrollo Caracoli BENEFICIADOS:414 NIÑOS Y NIÑAS | listados de asistencias y evidencias fotogrficas | IMCY | Albeiro Gutierrez Ayala / | Fortalecimiento de los Servicios Ofrecidos por la Biblioteca Publica del Municipio de Yumbo, Valle del Cauca, Occidente | 2015-768920056-4 | 7.02.02.05.06.01.01 | RP.Dotacion Biblioteca Publica Municial | 60000000 | 60000000 | 0 | 607979184 | 63904751 | 10.51% | 60000000 | 0 | 607979184 | 225146404 | 37.03% |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
[34 empty] | 7.02.02.05.06.02.01 | RP.Mantenimiento y fortalecimiento de Biblioteca Publica | 355230674 | 355230674 | 50000000 |  |  |  | 355230674 | 145901000
[34 empty] | 7.02.02.05.06.02.03 | RP/SDO/2016 Mantenimiento y fortalecimiento de Biblioteca | 0 | 192748510 | 13904751 |  |  |  | 192748510 | 79245404
[6 empty] | Desarrollar 1 estrategia para el fomento de los servicios de la Biblioteca Pública Municipal. | 30% | MM | Estrategia desarrollada | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.16754 | 16.75% | 0.327 | 32.7% | [6 empty] | 1. Desarrollar 2 actividad para la promocion de lectura en la primera infancia | 20% | 22.22% | Noviembre 30. | Esta Actividad esta desarrollado con las actividades 1.1 y 1.2 |  | IMCY | Albeiro Gutierrez Ayala / |  |  | 7.02.02.05.06.02.01 | RP.Mantenimiento y fortalecimiento de Biblioteca Publica | 39815279 | 39815279 | 7580400 | 89579490 | 7580400 | 8.462% | 39815279 | 0 | 114979490 | 12000000 | 10.44% |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
[24 empty] | 1.1 Realizar 9 actividades de "goticas de lectura" en la biblioteca | 50% | 33.33% | Noviembre 30. | Este programa va dirigido a niños, niñas de la primera infancia y madres gestantes donde se han realizado actividades como: 1. Actividad: Pintu Caritas, LUGAR: BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, BENEFICIADOS: 17 2. Actividad: Juego Ludico, LUGAR: BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL. BENEFICIADOS: 25 3.Actividad: Motricidad Fina, LUGAR: BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL. BENEFICIADOS: 10 Todo lo anterior con el fin de sensibilizar a los padres y los futuros padres de la importancia de la lectura en las primeras edades. | Evidecia fotografica
[24 empty] | 1.2 Realizar 9 actividades de "Visitas guiadas" en la biblioteca | 50% | 11.11% | Noviembre 30. | Se desarrollo actividad de reconocimiento y funcionalidad de las instalaciones de la biblioteca publica municipal por parte de la poblacion yumbeña. 1. Esta actividad conto con un total 36 niños y niñas de la institucion educativa titan de primera infancia donde se les socializo la funicionalidad de las actividades que se realiza en cada uno de los espacios de la biblioteca. | listados de asistencia y evidencia fotografica
[24 empty] | 2. Mantener las actividades de lectura estipúladas por el programa nacional de lectura "Leer es mi cuento" | 15% | 59.8% | Noviembre 30. | [6 empty] | 7.02.02.05.06.02.02 | EST.Mantenimiento y fortalecimiento de Biblioteca | 27512721 | 27512721 | 0 |  |  |  | 27512721 | 12000000
[24 empty] | 2.1 Realizar 9 actividades de "Lectura en voz alta" en el municipio | 30% | 33% | Noviembre 30. | Esta actividad es una Estrategia de aprendizaje que permite mejorar la lectura, ya que pronuncias lo que lees, por medio de esta puedes mejorar tu volumen y pronunciación de las palabras, además mejoras tu ortografía ya que las palabras que lees se te graban como se escriben. 1. Abril 12, Lugar: Biblioteca publica municipal, Asistentes : 34 2. Mayo 24, Lugar: Biblioteca publica Municipal, Asistentes: 99 Estdiantes Instituciones Educativas. 3. Junio 14, Lugar Biblioteca Publica Municipal, Asistenets 50 Ninños y niñas. | Evidencia fotografica
[24 empty] | 2.2 Realizar 9 actividades de "La hora del cuento" en el municipio | 30% | 33% | Noviembre 30. | Esta actividad desarrolla Narración oral o lectura de un cuento a partir del cual se desarrolla una actividad pedagógica encaminada a fomentar la lectura y su comprensión. Actividad dirigida a niños/as a partir de 3 años en adelante. 1. Lugar: Biblioteca publica municipal, Fecha: Abril 6, Beneficiados: 30. 2. Lugar Biblioteca publica Muncipal. Fecha mayo 18, Asistentes 78. 3. Lugar biblioteca publica municipal, Fecha: 27, Beneficiados: 41. | Evidencia fotografica
[24 empty] | 2.3 Prestar 5 servicios continuos durante la vigencia ,dirigidos a facilitar el acceso a la informacion academica y de ocio mediante recursos fisicos y digitales | 40% | 100% | Diciembre 31 | La biblioteca publica municipal cuenta con diversos servicios para la comunidad a continuacion se describen los servicios prestados y la poblacion beneficiada (esta poblacion hace parte de las estadisticas que arrojan la herramienta llave del saber): 1. Pretamos externos, beneficiados 333 personas. 2. Referencias: beneficiados 237 personas 3. Consultas en sala: 1018 usos 4. Accesos a Internet: 484 usos 5. Prestamo de Auditorio de conferencias, beneficiados 484 personas. | Estadisticas herramienta llave del saber
[24 empty] | 3. Desarrollar 7 Jornadas de Tertulias Literaria | 15% | 28.57% | Noviembre 30. | Las tertulias literaria se desarrrollan en ciclos mediante conferencias didactivas que convinan la charla magistral con tecnicas de taller literario y herramientas audiovisuales que ilustran y aportan mayores referentes para la comprencion de los siguientes temas: 1. Tertulia Literaria ( Las Marias). Lugar: Biblioteca publica municipal. Beneficiados; 36 2.Tertulia Literaria ( Metaforas Cien años de Soledad), Lugar: Biblioteca publica Municipal. Beneficiados: 38 | listado de asistencia y evidencia fotografica
[24 empty] | 4. Realizar 2 actividades para el aprovechamiento del tiempo libre en la poblacion en general: | 25% | 60% | Noviembre 30. | [6 empty] | 7.02.02.05.06.02.03 | RP/SDO/2016 Mantenimiento y fortalecimiento de Biblioteca | 0 | 22251490 | 0 |  |  |  | 47651490 | 0
[24 empty] | 4,1 Realizar 1 capacitacion sobre TIC dirigida al adulto mayor para estar a la vanguardia de la tecnologias. | 30% | 100% | Junio 30 | Se realizo 1 Capacitacion basica en sistemas e informatica, las clases se dividieron en 2 grupos dos dias a la semana, martes y jueves de 9 a 11 am primer grupo y de 3 a 5 pm segundo grupo, teniendo lugar la sala de sistemas de la biblioteca publica municipal, dirigida al adulto mayor donde se beneficiaron 59 personas. | Listado de asistencias, evidencia fotografica
[24 empty] | 4.2. Desarrollar 1 actividad para la celebracion del Dia del idioma y dia internaconal del libro y derechos de autor | 30% | 100% | Junio 30 | En pro de fortalecer la lectura y la proteccion del derecho de autor se desarrollo dicha actividad teniendo como tema la Exposicion de las obras literarias deJORGE ANIBAL NIÑO. Tema: Dia del Idioma y Dia Internacional del Libro y Derechos de Autor Lugar: Plazoleta Parque Belalcazar y Biblioteca Municipal Beneficiados: 358 | Evidencia fotografica
[24 empty] | 4.3. Realizar 1 actividad de Vacaciones creativas | 40% | 0% | Noviembre 30.
[24 empty] | 5. Desarrollar el 21 Concurso anual del cuento literario. | 25% | 0% | Diciembre 31
TOTALES | [14 empty] | 13.73% |  | 35.61% |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | [12 empty] | 2852861614 | 4776866333 | 381935048 | 4776866333 | 381935048 | 7.996% | 4853066333 | 1111660912 | 4853066333 | 1111660912 | 22.91% | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!