## IMCY
PLAN DE ACCIÓN 2018 - IMCY
VISION: El Municipio de Yumbo al año 2019, basado en sus potencialidades de localización geográfica, plataforma empresarial, capital humano y oferta ambiental; soportado en los pilares de Educación, Cultura y Deporte, será reconocido como un territorio de paz con oportunidades para la gente; pacifico, educador, saludable, incluyente, seguro, tolerante, equitativo, ordenado, con gobernanza, articulado regional y nacionalmente.
OBJETIVO GENERAL: Generar las condiciones de desarrollo sustentable que permita avanzar en la construcción de un municipio pacífico, incluyente, competitivo, educador e integrado territorialmente con oportunidades para la gente.
LINEA ESTRATEGICA: Yumbo Territorio de Oportunidades para la movilidad social.
OBJETIVO ESTRATEGICO: Generar las oportunidades de Desarrollo Humano Integral para superar las brechas de la pobreza y avanzar en la inclusión y movilidad social.
ESTRATEGIA: Ampliar la oferta social para la atención de la población vulnerable promoviendo la movilidad social.
OBEJTIVOS ESPECIFICOS: - Vincular la población a través de las diferentes expresiones y manifestaciones artísticas y culturales, permitiendo fortalecer la identidad cultural y generando oportunidades de equidad.
SECTOR | PROGRAMA | SUBPROGRAMA | META PRODUCTO | TIPO DE META Incremento, Reducción o Mantenimiento | INDICADORES |  |  |  | ACTIVIDADES | SECRETARIA RESPONSABLE / CORRESPONSABLE (S) | FUNCIONARIO (S) RESPONSABLE (S) | PROYECTO | APROPIACIÓN | OBSERVACIONES
[5 empty] | INDICADOR | LINEA BASE 2015 | CANTIDAD DEL CUATRIENIO | CANTIDAD PROGRAMADA A DIC 2018
Yumbo, territorio de oportunidades culturales | Infraestructura artística y cultural para la gente |  | Adecuar 4 espacios para garantizar el desarrollo artístico y cultural del Instituto Municipal de Cultura, IMCY. | MI | Número de espacios adecuados | 4 | 4 | N/A | N/A | IMCY | Albeiro Gutierrez Ayala / |  | 0 | Meta cumplida en la vigencia 2016
|  |  | Formular 1 Plan Municipal de Infraestructura Artística y Cultural. | MI | Plan municipal de infraestructura formulado | 0 | 1 | N/A | N/A | IMCY | Albeiro Gutierrez Ayala / |  | 0 | Meta cumplida en la vigencia 2016
|  |  | Implementar el 100% de la fase de corto plazo del Plan Municipal de Infraestructura Artística y Cultural. | MI | Porcentaje de implementación | 0 | 100% | 25% | 1. Ejecutar al 100% las actividades programadas anualmente en el componente de mantenimiento para la infraestructura artistica y cultural | IMCY | Albeiro Gutierrez Ayala / | Mantenimiento Mejoramiento y Construccion de la Infraestructura Artistica y Cultural en el Municipio de Yumbo, Valle del Cauca, Occidente | 223050000
1.1. Realizar 3 mantenimientos al sistema de aires acondicionados del Instituto
2. Cubrir el 100% de las mejoras necesarias requeridas por el Instituto para su funcionalidad (daños ocasionales y reparaciones locativas necesarias no programadas)
3. Ejecutar el 50% de la modernizacion programada para la fase de corto plazo.
3.1 Dotacion de 2 aires acondicionado para las areas de apoyo institucional
3.2 Implementar 1 sistemas de vigilancia por monitoreo de camaras
4. Ejecutar al 100% las adecuaciones programadas para la vigencia
4.1 Realizar la Ampliacion de la capacidad en la acometida electrica del IMCY segunda fase
4.2 Acondicionar 2 espacio de formacion Artistica en el tercer piso del IMCY.
| Yumbo, Territorio de Conservación y salvaguardia del Patrimonio Cultural |  | Implementar 1 programa para la Gestión, Protección, Salvaguarda y Promoción del Patrimonio Cultural. | MM | Programa implementado | 0 | 1 | 1 | 1. Ejecutar el 40% de las actividades para generacion de conocimiento en la poblacion frente al acervo cultural del municipio. | IMCY | Albeiro Gutierrez Ayala / | Recuperación de la Identidad Cultural y la Memoria Historica del Municipio de Yumbo, Valle del Cauca, Occidente | 225689292
1.1 Desarrollar 1 actividad para la celebracion de la Semana Mayor.
1.2 Desarrollar 1 actividad para la celebracion del dia de la Municipalidad.
1.3 Desarrollar 1 actividad para la celebracion del mes del patrimonio.
1.4 Desarrollar 6 exposiciones en la sala de exposiciones permanentes.
2. Ejecutar el 100% de las actividades para el fortalecimiento de los procesos de la memoria historica del municipio.
2.1 Realizar 1 actividad para la socializacion de la ley de gestion, proteccion y salvaguardia del patrimonio cultural.
2.2 Realizar 1 jornada para la recuperacion fotografica de la historia municipal "Prestame tu foto"
2.3 Realizar 10 capacitaciones sobre patrimonio cultural del municipal.
2.4 Realizar 5 Jornadas de sensibilizacion sobre patrimonio cultural del municipio.
2.5 Desarrollar 2 talleres a jovenes sobre investigacion del patrimonio
3.Realizar 1 evento para el reconocimiento del patrimonio vivo municipal
| Formación y capacitación artística y cultural para un territorio de paz y oportunidades |  | Aumentar a 30 el número de graduados en la escuela de Artes Integradas. | MI | Número de Graduados en la escuela de Artes Integradas | 15 | 30 | 10 | Graduar 10 alumnos de la escuela de Artes Integradas. | IMCY | Albeiro Gutierrez Ayala / | Fortalecimiento de los Procesos de Formacion y Capacitacion Artistica y Cultural en el Municipio de Yumbo, Valle del Cauca, Occidente | 316821000
|  |  | Desarrollar 18 talleres de formación artística. | MM | Número de talleres de formación artística desarrollados | 18 | 18 | 18 | 1. Desarrollar 2 Talleres de guitarra | IMCY | Albeiro Gutierrez Ayala / |  | 697430000
2. Desarrollar 2 Taller de bajo
3. Desarrollar 2 Taller de danza moderna
4. Desarrollar 2 Taller de danza folclorica
5. Desarrollar 2 Taller de preballet
6. Desarrollar 2 Taller de percucion antillana
7. Desarrollar 2 Taller de flauta
8. Desarrollar 2 Taller de teatro
9. Desarrollar 2 Taller de organeta
10. Desarrollar 2 Taller de dibujo y pintura
11. Desarrollar 2 Taller de violin
12. Desarrollar 2 Taller de tecnica vocal
13. Desarrollar 2 Taller de trompeta
14. Desarrollar 2 Taller de saxofon
15. Desarrollar 2 Taller de clarinete
16. Desarrollar 2 Taller de bateria
17. Desarrollar 2 Taller de manualidades
18. Desarrollar 2 Taller de percucion folclorica
|  |  | Desarrollar 1 Programa de fortalecimiento y promoción artística y cultural. | MM | Programa Desarrollado | 0 | 1 | 1 | 1. Realizar mantenimiento al 100% de instrumentos musicales y mobiliario que se prioricen. | IMCY | Albeiro Gutierrez Ayala / |  | 192570000
2. Realizar 1 dotacion de instrumentos musicales a los programas y procesos de formacion artisticos que lo requiera.
3. Desarollar el 100% del componente de promocion artistico y cultural.
3.1 Realizar 2 muestras artisticas para los estudiantes de los talleres de formacion
3.2 Realizar 1 actividad para el encuentro de egresados.
3.3 Realizar 2 muestras artisticas para los estudiantes de la Escuela de Artes Integradas.
|  |  | Implementar 1 sistema de seguimiento y evaluación para el mejoramiento continuo de la calidad del proceso formativo institucional | MM | Sistema de Seguimiento y evaluación implementado | 0 | 1 | 1 | 1.Realizar Alimentacion del software academico 2 veces al año | IMCY | Albeiro Gutierrez Ayala / |  | 25580000
2. Realizar 1 soporte a sofware academico.
2. Realizar 5 reuniones anuales para el seguimiento a la calidad del proceso de formacion
| Fomento y difusión artística y cultural para un territorio de oportunidades |  | Fomentar la creación de 4 empresas culturales. | MI | Número de empresas culturales creadas | 0 | 4 | 1 | Fomentar la Creacion de 1 empresa cultural | IMCY | Albeiro Gutierrez Ayala / | Fortalecimiento de los Procesos de Fomento, Difusion y Circulacion Artistica y Cultural del Municipio de Yumbo, Valle del Cauca, Occidente | 5000000
|  |  | Implementar 1 programa de promoción y circulación artística y cultural. | MM | Programa implementado | 0 | 1 | 1 | 1. Realizar 1 actualizacion anual a la base de datos de los artistas, gestores y creadores culturales | IMCY | Albeiro Gutierrez Ayala / |  | 2762647989
2. Realizar 1 evento de socializacion de la ley de espectaculos publicos a gestores, creadores, artistas e investigadores del sector cultural.
3. Desarrollar el 100% del componente de Difusion institucional
3.1 Actualizar 1 vez por semana las tres carteleras Informativas institucionales del IMCY
3.2 Actualizar 1 vez por semana la pagina web institucional del IMCY
3.3. Emitr 50 boletines de prensa anuales
3.4 Realizar 36 acciones para la difusion de las actividades que desarrolla el instituto municipal de cultura.
3.5. Desarrollar 1 informe de evaluacion sobre la gestion de comunicacion del Instituto (Encuestas de Comunicacion aplicada en diferentes Actividades misionales)
3.6 Apoyar 35 programas radiales (Noti-Cultural) donde se promociona los eventos y actividades de interés cultural del Municipio de Yumbo
4. Realizar 2 comerciales para la promocion de los eventos banderas del municipio.
5. Desarrollar 6 actividades para la promocion de la cultural en el municipio de Yumbo
5.1 Desarrollar 48 actividades de Cinestres
5.2 Desarrollar 144 actividades de Divercine
5.3 Apoyar 2 Encuentros de melomanos.
5.4 Desarrollar 8 actividades de Cultura ciudadana (Ambiental, socio familiar y ciudadana)
5.5 Desarrollar el XI encuentro nacional de danzas por pareja.
5.6 Desarrollar 1 actividad para promocionar la salsa en nuestro municipio (BAILALO)
6. Apoyar 5 grupo artisticos y/o culturales para la circulacion a eventos de embergadura nacional
7. Generar 20 espacios culturales para la circulacion de los artistas municipales
|  |  | Realizar 4 encuentros Nacionales de Danzas. | MI | Número de encuentros de Nacionales de Danzas realizados | 4 | 4 | 1 | Realizar el XX encuentro Nacional de Danzas "Nuestra Tierra" | IMCY | Albeiro Gutierrez Ayala / |  | 160000000
|  |  | Realizar 4 encuentros Nacionales de Intérpretes de Música Colombiana. | MI | Número de encuentros Nacionales de Intérpretes de Música Colombiana realizados | 4 | 4 | 1 | Realizar el 25 Encuentro Nacional de Interpretes de Música Colombiana "Julio Cesar Garcia Ayala" | IMCY | Albeiro Gutierrez Ayala / |  | 324943024
|  |  | Realizar 2 encuentros de Teatro. | MI | Número de encuentros de teatro realizados | 2 | 2 | 1 | Realizar el VI Encuentro Nacional de Teatro | IMCY | Albeiro Gutierrez Ayala / |  | 45000000
| Bibliotecas, espacios de la gente para un territorio de oportunidades |  | Fortalecer 4 servicios que presta la Red Publica Biblioteca Municipal. | MI | Número de servicios de la red pública de biblioteca municipal fortalecidos | 4 | 4 | 1 | 1.Fortalecer el servicio de informacion local y para el desarrollo mediante la realizacion de 4 actividades de asesoria y orientacion bibliotecaria. | IMCY | Albeiro Gutierrez Ayala / | Fortalecimiento de los Servicios Ofrecidos por la Biblioteca Publica del Municipio de Yumbo, Valle del Cauca, Occidente | 416500000
0
|  |  | Desarrollar 1 estrategia para el fomento de los servicios de la Biblioteca Pública Municipal. | MM | Estrategia desarrollada | 1 | 1 | 1 | 1. Desarrollar 2 actividad para la promocion de lectura en la primera infancia | IMCY | Albeiro Gutierrez Ayala / |  | 529874829
1.1 Realizar 9 actividades de "goticas de lectura" en la biblioteca
1.2 Realizar 9 actividades de "Visitas guiadas" en la biblioteca
2. Mantener las actividades de lectura estipúladas por el programa nacional de lectura "Leer es mi cuento"
2.1 Realizar 9 actividades de "Lectura en voz alta" en la biblioteca publica municipal
2.2 Realizar 9 actividades de "La hora del cuento" en el municipio
2.3 Prestar 5 servicios continuos durante la vigencia ,dirigidos a facilitar el acceso a la informacion academica y de ocio mediante recursos fisicos y digitales
3. Desarrollar 4 Jornadas de Tertulias Literaria
4. Realizar 2 actividades para el aprovechamiento del tiempo libre en la poblacion en general:
4,1 Realizar 1 capacitacion sobre TIC dirigida al adulto mayor para estar a la vanguardia de la tecnologias.
4.2. Desarrollar 1 actividad para la celebracion del Dia del idioma y dia internaconal del libro y derechos de autor
5. Desarrollar el 22 Concurso anual del cuento literario.

## Hoja1
3.3. Emitr 50 boletines de prensa anuales
| ACTIVIDAD | 2018
1. Ejecutar el 40% de las actividades para generacion de conocimiento en la poblacion frente al acervo cultural del municipio.
1.1 Desarrollar 1 actividad para la celebracion de la Semana Mayor.
1.2 Desarrollar 1 actividad para la celebracion del dia de la Municipalidad.
1.3 Desarrollar 1 actividad para la celebracion del mes del patrimonio.
1.4 Desarrollar 4 exposiciones en la sala de exposiciones permanentes.
2. Ejecutar el 100% de las actividades para el fortalecimiento de los procesos de la memoria historica del municipio.
2.1 Realizar 1 actividad para la socializacion de la ley de gestion, proteccion y salvaguardia del patrimonio cultural.
2.2 Realizar 1 jornada para la recuperacion fotografica de la historia municipal "Prestame tu foto"
2.3 Realizar 5 capacitaciones sobre patrimonio cultural del municipal.
2.4 Realizar 3 Jornadas de sensibilizacion sobre patrimonio cultural del municipio.