## IMCY
PLAN DE ACCIÓN 2017 - IMCY
VISION: El Municipio de Yumbo al año 2019, basado en sus potencialidades de localización geográfica, plataforma empresarial, capital humano y oferta ambiental; soportado en los pilares de Educación, Cultura y Deporte, será reconocido como un territorio de paz con oportunidades para la gente; pacifico, educador, saludable, incluyente, seguro, tolerante, equitativo, ordenado, con gobernanza, articulado regional y nacionalmente.
OBJETIVO GENERAL: Generar las condiciones de desarrollo sustentable que permita avanzar en la construcción de un municipio pacífico, incluyente, competitivo, educador e integrado territorialmente con oportunidades para la gente.
LINEA ESTRATEGICA: Yumbo Territorio de Oportunidades para la movilidad social.
OBJETIVO ESTRATEGICO: Generar las oportunidades de Desarrollo Humano Integral para superar las brechas de la pobreza y avanzar en la inclusión y movilidad social.
ESTRATEGIA: Ampliar la oferta social para la atención de la población vulnerable promoviendo la movilidad social.
OBEJTIVOS ESPECIFICOS: - Vincular la población a través de las diferentes expresiones y manifestaciones artísticas y culturales, permitiendo fortalecer la identidad cultural y generando oportunidades de equidad.
SECTOR | POND % | PROGRAMA | POND % | SUBPROGRAMA | POND % | META PRODUCTO | POND % | TIPO DE META Incremento, Reducción o Mantenimiento | INDICADORES | [18 empty] | ACTIVIDADES | POND % | AVANCE % | FECHA TERMINACION DE LA ACTIVIDAD | RESULTADO A NOVIEMBRE 30 | MEDIOS DE VERIFICACION | SECRETARIA RESPONSABLE / CORRESPONSABLE (S) | FUNCIONARIO (S) RESPONSABLE (S) | PROYECTO | VIABILIDAD | RECURSOS | [37 empty] | OBSERVACIONES
[9 empty] | INDICADOR | LINEA BASE 2015 | CANTIDAD DEL CUATRIENIO | CANTIDAD EJECUTADA A DIC 2016 | CANTIDAD PROGRAMADA A DIC 2017 | CANTIDAD EJECUTADA A MARZO 31 | % DE EJECUCION | CANTIDAD EJECUTADA A JUNIO 30 | % DE EJECUCION | CANTIDAD EJECUTADA A AGOSTO 31 | % DE EJECUCION | CANTIDAD EJECUTADA A SEPTIEMBRE 30 | % DE EJECUCION | CANTIDAD EJECUTADA A OCTUBRE 31 | % DE EJECUCION | CANTIDAD EJECUTADA A NOVIEMBRE 30 | % DE EJECUCION | CANTIDAD EJECUTADA A DICIEMBRE 31 | % DE EJECUCION | [10 empty] | CODIGO | NOMBRE | APROPIACION INICIAL | APROPIACION DEFINITIVA MARZO 31 | EJECUCION DE RECURSOS A MARZO 31 | TOTAL APROPIACION META A MARZO 31 | TOTAL EJECUCION META A MARZO 31 | % EJECUCION META A MARZO 31 | APROPIACION DEFINITIVA JUNIO 30 | EJECUCION DE RECURSOS A JUNIO 30 | TOTAL APROPIACION META A JUNIO 30 | TOTAL EJECUCION META A JUNIO 30 | % EJECUCION META A JUNIO 30 | APROPIACION DEFINITIVA AGOSTO 30 | EJECUCION DE RECURSOS AGOSTO 31 | TOTAL APROPIACION META A AGOSTO 31 | TOTAL EJECUCION META A AGOSTO 31 | % EJECUCION META A AGOSTO 31 | APROPIACION DEFINITIVA SEPTIEMBRE 30 | EJECUCION DE RECURSOS SEPTIEMBRE 30 | TOTAL APROPIACION META A SEPTIEMBRE 30 | TOTAL EJECUCION META A SEPTIEMBRE 30 | % EJECUCION META A SEPTIEMBRE 30 | APROPIACIÓN DEFINITIVA OCTUBRE 31 | EJECUCIÓN DE RECURSOS OCTUBRE 31 | TOTAL APROPIACIÓN META A OCTUBRE 31 | TOTAL EJECUCIÓN META A OCTUBRE 31 | % EJECUCIÓN META A OCTUBRE 31 | APROPIACION DEFINITIVA NOVIEMBRE 30 | EJECUCION DE RECURSOS NOVIEMBRE 30 | TOTAL APROPIACION META A NOVIEMBRE 30 | TOTAL EJECUCION META A NOVIEMBRE 30 | % EJECUCION META A NOVIEMBRE 30 | APROPIACION DEFINITIVA DICIEMBRE 31 | EJECUCION DE RECURSOS DICIEMBRE 31 | TOTAL APROPIACION META A DICIEMBRE 31 | TOTAL EJECUCION META A DICIEMBRE 31 | % EJECUCION META A DICIEMBRE 31
Yumbo, territorio de oportunidades culturales |  | Infraestructura artística y cultural para la gente | 15% |  | 15% | Adecuar 4 espacios para garantizar el desarrollo artístico y cultural del Instituto Municipal de Cultura, IMCY. | 50% | MI | Número de espacios adecuados | 4 | 4 | 4 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | [6 empty] | IMCY | Albeiro Gutierrez Ayala / | Mantenimiento Mejoramiento y Construccion de la Infraestructura Artistica y Cultural en el Municipio de Yumbo, Valle del Cauca, Occidente | 2015-768920063-2 | [38 empty] | Meta cumplida en la vigencia 2016
[6 empty] | Formular 1 Plan Municipal de Infraestructura Artística y Cultural. | 10% | MI | Plan municipal de infraestructura formulado | 0 | 1 | 1 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | [6 empty] | IMCY | Albeiro Gutierrez Ayala / | [40 empty] | Meta cumplida en la vigencia 2016
[6 empty] | Implementar el 100% de la fase de corto plazo del Plan Municipal de Infraestructura Artística y Cultural. | 40% | MI | Porcentaje de implementación | 0 | 100% | 30% | 20% | 4.7% | 23.5% | 6.384% | 31.92% | 6.384% | 31.92% | 8.784% | 43.92% | 10.58% | 52.92% | 10.58% | 52.92% | #VALUE! | #VALUE! | 1. Ejecutar al 100% las actividades programadas anualmente en el componente de mantenimiento para la infraestructura artistica y cultural | 30% | 75% | Diciembre 30 |  |  | IMCY | Albeiro Gutierrez Ayala / |  |  | 7.02.02.05.05.01.02 | EST.Construccion y Adecuacion de Infraestructura Artistica Cultural | 85323392 | 85323392 | $ 0 | 223615308 | 15370000 | 6.873% | 85323392 | 23098700 | 223615308 | 61148700 | 27.35% | 85323392 | 38057733 | 223615308 | 91067733 | 40.73% | 85323392 | 43482633 | 380419917 | 96492633 | 25.36% | 85323392 | 64938558 | 380419917 | 143886766 | 37.82% | 85323392 | 70363458 | 380419917 | 195299300 | 51.34%
[28 empty] | 1.1. Realizar 1 mantenimiento a la infraestructura electrica del Instituto Municipal de Cultura | 40% | 100% | Noviembre 30 | Se desarrolló 1 primer avance en el mantenimiento de la infraestructura electrica para la cual se seleccionaron las lamparas que salieron en buen estado del auditorio central y se reutilizaron en el resto de espacios del instituto, todo esto garantizando el buen desarrollo administrativo y de formación. Esta penidente un segundo avance y definitivo para la vigencia en la que se van a intervenir tomas eléctricos. Por parte del personal de mantenimiento de la entidad, se realiza inspección preventiva a los interruptores internos. | Evidencia fotografica
[28 empty] | 1.2. Realizar 3 mantenimientos al sistema de aires acondicionados del Instituto | 30% | 66.67% | Noviembre 30 | Mediante Contrato de mínima cuantía No. 10-09-27-006-2017 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE YUMBO y BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL”. Se realizara mantenimiento en los meses de Junio, Septiembre y Noviembre del año en curso, Se incio el primer mantenimento a los aires acondicionados, donde se han intervenido 5 equipos, a los cuales se les hizo limpieza general(limpieza de filtros), recarga de gas y cambio de piezas en mal estado. | Contrato de minima cuantia No. 10-09-27-006-2017
[28 empty] | 1.3. Realizar actividades de restauración de pintura en los espacios que se requieran. | 30% | 50% | Noviembre 30 | El personal de mantenimiento de la entidad realizó labores de resane y pintura a los salones de clase de los diferentes talleres para tenerlos en óptimas condiciones y dar inicio al primer semestre. | Evidencia fotografica,
[28 empty] | 2. Cubrir el 100% de las mejoras necesarias requeridas por el Instituto para su funcionalidad (daños ocasionales y reparaciones locativas necesarias no programadas) | 10% | 90% | Diciembre 31 | se desarrollaron labores de correccion de goteras en la zona de cafeteria del IMCY, Se desarrollaron actividades de instalacion de televisores publicitarios, reparacion de filtraciones de agua de los baños del 3 piso, reparacion de chapas en la oficina de apoyo institucional.
[28 empty] | 3. Ejecutar al 100% las adecuaciones programadas para la vigencia | 30% | 71.4% | Diciembre 31
[28 empty] | 3.1. Acondicionar 2 espacios de apoyo institucional. | 30% | 50% | Septiembre 30 | 1. Se amplió el archivo central en 14.65 m2, ejecutando labores de desmonte de paneles, armado de estructura metálica para soporte de panel yeso, armado y organización de estanterías. Esto con el fin de mejorar los procesos archivistico de la institución, asi garantizar a la comunidad en general evidencias de documentacion fisica y salvaguardar la informacion de la entidad. | Evidencia Fotografica, |  |  |  |  | 7.02.02.05.05.01.03 | RP.SDO/2016 Construccion,adecuacion de Infraestructura Artistica Cultural | 0 | 70000000 | 1300000 |  |  |  | 70000000 | 6160000 |  |  |  | 70000000 | 9240000 |  |  |  | 70000000 | 9240000 |  |  |  | 70000000 | 23891629 |  |  |  | 70000000 | 62639263
[28 empty] | 3.2. Acondicionar 3 espacios de formacion artistica del IMCY | 40% | 66% | Noviembre 30 | Mediante estos acondicionamiento se pretende garantizar una mejor estadía de las personas y los maestros que dan y reciben formacion a continuación presentamos los acondicionamientos que se realizaron: 1. Se acondicionó el Salón de organeta en el segundo piso al cual se le hizo una división con estrutura metálica y paredes en panel yeso para separarlo de archivo, a su vez se instalaron 2 tomas corrientes, instalación de lamparas, se hicieron labores de resane con estuco plástico y por último se pintó. 2. se adecua un espacio para el desarrollo de las clases de teatro, ha este espacio se le instalaron espejos, se desarrollo actividades de resane y pintura. | Evidencia Fotografica,
[28 empty] | 3.3. Realizar la Ampliacion de la capacidad en la acometida electrica del IMCY | 30% | 100% | Noviembre 30 | Se solicita Inspección de la capacidad de la cometida electrica de la entidad a EMCALI y mediante acta de visita No. 01389 se emite diagnóstico de la misma se desarrolló trabajo por medio de Emcali para el mejoramiento de la capacidad eléctrica del instituto municipal de cultura, llevando a cabo cambio de cableado, breakers y contador. | Acta N° 01389 |  |  |  |  | 7.02.02.05.05.01.04 | EP.SDO/2016 Construccion,adecuacion de Infraestructura Artistica Cultural | [16 empty] | 156804609 | 0 |  |  |  | 156804609 | 0 |  |  |  | 156804609 | 0
[38 empty] | 7.02.02.05.05.01.01 | RP.Construccion y adecuacion de Infraestructura Artistica Cultural | 68291916 | 68291916 | 14070000 |  |  |  | 68291916 | 31890000 |  |  |  | 68291916 | 43770000 |  |  |  | 68291916 | 43770000 |  |  |  | 68291916 | 55056579 |  |  |  | 68291916 | 62296579
[28 empty] | 4. Implementar 1 sistema para el ahorro de energia en las Instalaciones del Instituto | 10% | 0% | Noviembre 30
[28 empty] | 5. Implementar 1 sistema para el ahorro de agua en las Instalaciones del Instituto | 10% | 0% | Noviembre 30
[28 empty] | 6. Implementar 1 sistema para la seguridad y monitoreo del Instutito | 10% | 0% | Noviembre 30
|  | Yumbo, Territorio de Conservación y salvaguardia del Patrimonio Cultural | 10% |  | 10% | Implementar 1 programa para la Gestión, Protección, Salvaguarda y Promoción del Patrimonio Cultural. | 100% | MM | Programa implementado | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.025 | 2.5% | 0.4125 | 41.25% | 0.625 | 62.5% | 0.75 | 75% | 0.75 | 75% | 0.75 | 75% |  |  | Realizar 10 capacitaciones sobre patrimonio cultural del municipio. | 25% | 100% | Noviembre 30, | Durante todo el año se pretende llegar a todos los lugares Donde se evidencia es necesario generar conciencia sobre el patrimonio cultural que nos rodea, encontramos patrimonio material e inmaterial en donde estan inmersas constumbres, vestigios, musica, danza, gastronomia, industria,etc.. a continuacion describiremos nombre o tema de la capacitacion, lugar donde se dicto y numeros de personas a las cuales se les comparte el conocimiento. 1. Introducción al Patrimonio de Yumbo: - Asistentes: Actividad 270 personas - Lugar: sala de exposiciones permanente. -Fecha: MAYO 16 Y 17 2. Capacitación a Guardianes del Patrimonio: -Temas: Patrimonio natural, materia e inmaterial -Lugar: Mega estacion de policia -Fecha: marzo 23 - Asistentes: 40 estudiantes de los grados 10 y 11 de diferentes instituciones educativas tambien se conto con la participacion de 3 maestros y 2 patrulleros de la policia nacional. 3. Capacitación de la exposición del Ferrocarril y sus Estaciones: - Aistentes: Actividad del Ferrocarril 1010 personas -Lugar: sala de exposiciones permanente -Fecha: junio 5 al 16 4. Capacitación a guias para el XIX Encuentro Nacional de Danzas: - Asistentes Actividad 18 guias. -Lugar: Sala de exposiciones permanente -Fecha: junio 27 5. Capacitación y sensibilización Taller Baúl de María. -Fecha: Agosto 30 -Asistentes: 156 estuduantes. -Lugar: Auditorio Univalle 6. Capacitacion y sensibilización El Baúl de María Fecha: Agosto 30 y 7 de septiembre Asistentes : 390 estudiantes. 7. Capacitación Cultura Calima Fecha: 19 y 21 de septiembre Asistentes: 306 estudiantes. 8. Capacitación Marginalidad Fecha: 26 de septiembre hasta 5 de octubre. Asistentes: 57 personas 9. Capacitación Encuentro de dos culturas. Fehca:agosto 17 a septiembre 8 Asistentes: Estudiantes 373 . 10. Capacitacion Caña de Azúcar en el barrio Guacandá. Fecha: Agosto 26. Asistentes: Personas 12 | Evidencia fotografica | IMCY | Albeiro Gutierrez Ayala / | Recuperación de la Identidad Cultural y la Memoria Historica del Municipio de Yumbo, Valle del Cauca, Occidente | 2015-768920057-2 | 7.02.02.05.03.01 | RP.Implementacion del Programa Proteccion Patrimonio Cultural | 66470522 | 66470522 | 10382053 | 129227897 | 10382053 | 8.034% | 66470522 | 31990006 | 164627897 | 78670008 | 47.79% | 66470522 | 43390006 | 235465695 | 93430012 | 39.68% | 66470522 | 43390006 | 235465695 | 93430012 | 39.68% | 66470522 | 54790006 | 235465695 | 138190016 | 58.69% | 66470522 | 60770522 | 235465695 | 155570018 | 66.07%
[28 empty] | Desarrollar 4 Exposiciones en la sala de exposiciones permanente. | 25% | 100% | Noviembre 30, | Durante La vigencia se pretende desarrollar 4 exposiciones dando uso a la nueva sala de exposiciones permanente asi garantizar este espacion cultural a la comunidad, a continuacion mostraremos nombre y asistentes a las exposiciones desarrolladas en este espacio. 1- El Ferrocarril del Pacífico y sus Estaciones - Asistentes 1090 Personas -Fecha: junio 5 al 16 2.EXPOSICIÓN 20 DE JULIO - Fecha 17 AL 21 DE JULIO. - Asistentes Estudiantes 81 - Lugar Sala de exposiciones permanente. 3.Exposición Encuentro de dos culturas. -Asistentes Estudiantes 300 -Fecha Agosto 17 -Lugar Sala de exposiciones permante 4.Exposición Caña de Azucar en el barrio Guacandá. -Fecha: Agosto 26. -Asistentes: Personas 12 | Evidencia fotografica y listado de asistencias |  |  |  |  | 7.02.02.05.03.04 | EST.REINT Implementacion del Programa Proteccion Patrimonio Cultural | [11 empty] | 70837798 | 0 |  |  |  | 70837798 | 0 |  |  |  | 70837798 | 0 |  |  |  | 70837798 | 10000000
[28 empty] | Realizar 3 Jornadas de sensibilizacion para la proteccion del patrimonio municipal | 25% | 100% | Noviembre 30, | 1.Sensibilización a la escuela de padres del colegio Bautista. -Lugar en el colegio Bautista -Asistentes 18 personas. -Fecha: junio 2 2. Sensibilización al equipo conformado para inventario-valoración del Patrimonio - Lugar en las oficinas del IMCY - Asistentes 5 personas -Fecha: junio 29 3. Sensibilización al coro del IMCY en la ciudad de Buga, importancia del Patrimonio - Lugar en la ciudad de Buga, en la Basílica del señor de los milagros. - Asistentes 18 personas. -Fecha: Junio 3 | Evidencia fotografica, listados de asistencia |  |  |  |  | 7.02.02.05.03.02 | EST.Implementacion del Programa Proteccion Patrimonio Cultural | 62757375 | 62757375 | 0 |  |  |  | 62757375 | 46680002 |  |  |  | 62757375 | 50040006 |  |  |  | 62757375 | 50040006 |  |  |  | 62757375 | 53400010 |  |  |  | 62757375 | 54799496
[28 empty] | Realizar 1 evento para el reconocimiento del patrimonio vivo municipal | 25% | 0% | Noviembre 30, | [6 empty] | 7.02.02.05.03.03 | RP.SDO/2016 Implementacion del programa proteccion Patrimonio Cultural | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 35400000 | 0 |  |  |  | 35400000 | 0 |  |  |  | 35400000 | 0 |  |  |  | 35400000 | 30000000 |  |  |  | 35400000 | 30000000
|  | Formación y capacitación artística y cultural para un territorio de paz y oportunidades | 25% |  | 25% | Aumentar a 30 el número de graduados en la escuela de Artes Integradas. | 30% | MI | Número de Graduados en la escuela de Artes Integradas | 15 | 30 | 8 | 10 | 0 | 0% | 20 | 100% | 20 | 100% | 20 | 100% | 20 | 100% | 20 | 100% |  |  | Graduar 10 alumnos de la escuela de Artes Integradas. | 100% | 100% | Julio 30 | Se realizó actividades concernientes a la vinculacion de estudiantes y desarrollo de las clases de la escuela de artes integradas: 1. La primera semana de marzo se vincularon 18 estudiantes a la escuela. en segundo semestre se encuentran matriculados y asistiendo 30 estudiantes y en 4 semestre se encuentran matriculados y asistiendo 7 estudiantes para un total de 55 estudiantes beneficiando en la escuela de artes integradas. 2. Cumpliendo la actividad de la vigencia e impactando en un 93 % la meta, se graduan 20 estudiantes de la Escuela de Artes integradas ya que cumplieron con unos resultados y alcanzado las metas establecidas. este evento de graduacion se dio lugar en el auditorio Imcy. | Formato de inscripcion escuela de musica | IMCY | Albeiro Gutierrez Ayala / | Fortalecimiento de los Procesos de Formacion y Capacitacion Artistica y Cultural en el Municipio de Yumbo, Valle del Cauca, Occidente | 2015-768920050-3 | 7.02.02.05.02.05 | EST.REINT Fortalecimiento de los procesos de Formacion y Capacitacion Artistica y Cultural | 0 | [5 empty] | 279000000 | 121555000 | 279000000 | 121555000 | 43.57% | 38400000 | 0 | 317400000 | 171433000 | 54.01% | 38400000 | 0 | 317400000 | 171433000 | 54.01% | 38400000 | 0 | 317400000 | 216311000 | 68.15% | 38400000 | 0 | 317400000 | 238750000 | 75.22%
[38 empty] | 7.02.02.05.02.01 | RP.Fortalecimiento de los procesos de Formacion y Capacitacion Artistica y Cultural | 279000000 | 279000000 | 42738000 | 279000000 | 42738000 | 15.32% | [5 empty] | 279000000 | 171433000 |  |  |  | 279000000 | 171433000 |  |  |  | 279000000 | 216311000 |  |  |  | 279000000 | 238750000
[6 empty] | Desarrollar 18 talleres de formación artística. | 20% | MM | Número de talleres de formación artística desarrollados | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 100% | 18 | 100% | 18 | 100% | 18 | 100% | 18 | 100% | 18 | 100% |  |  | 1. Desarrollar 2 Talleres de guitarra | 5.556% | 100% | Diciembre 15. | Se inició el primer curso el día 13 de febrero, con una inscripción de 107 personas, el cual culminó el 30 de junio otorgando 115 certificados de asistencia. Para el segundo semestre se inscribieron 160 personas el cual culmina en diciembre con las muestras artisticas. | Formato de inscripciones y base de dato de recaudo financiero. | IMCY | Albeiro Gutierrez Ayala / |  |  | 7.02.02.05.02.05 | EST.REINT Fortalecimiento de los procesos de Formacion y Capacitacion Artistica y Cultural | 0 | 590364844 | 84480000 | 623764844 | 87320000 | 14% | 590364844 | 250790000 | 623764844 | 250790000 | 40.21% | 31620000 | 0 | 655384844 | 356880000 | 54.45% | 31620000 | 0 | 655384844 | 360180000 | 54.96% | 31620000 | 0 | 655384844 | 467620000 | 71.35% | 31620000 | 0 | 655384844 | 523540000 | 79.88%
[28 empty] | 2. Desarrollar 2 Taller de bajo | 5.556% | 100% | Diciembre 15. | Se inició el primer curso el día 13 de febrero, con una inscripción de 50 personas, el cual culmino el 30 de junio, donde se otorgaron 10 certificados de asistencia. Para el segundo semestre se inscribieron 4 personas, el cual culmina en diciembre con las muestras artisticas. | Formato de inscripciones y base de dato de recaudo financiero. |  |  |  |  | 7.02.02.05.02.01 | RP.Fortalecimiento de los procesos de Formacion y Capacitacion Artistica y Cultural | 590364844 | [10 empty] | 590364844 | 356880000 |  |  |  | 590364844 | 360180000 |  |  |  | 590364844 | 467620000 |  |  |  | 590364844 | 523540000
[28 empty] | 3. Desarrollar 2 Taller de danza moderna | 5.556% | 100% | Diciembre 15. | Se inició el primer curso el día 13 de febrero, con una inscripción de 254 personas, el cual culmino el 30 de junio donde se otorgaron 250 certificados de asistencia.Para el segundo semestre se inscribieron 366 personas, el cual culmina en diciembre con las muestras artisticas. | Formato de inscripciones y base de dato de recaudo financiero.
[28 empty] | 4. Desarrollar 2 Taller de danza folclorica | 5.556% | 100% | Diciembre 15. | Se inició el primer curso el día 13 de febrero, con una inscripción de 38 personas, el cual culmino 30 de junio, donde se otorgaron 28 certificados de asistencia. Para el segundo semestre se inscribieron 56 personas, el cual culmina en diciembre con las muestras artisticas. | Formato de inscripciones y base de dato de recaudo financiero.
[28 empty] | 5. Desarrollar 2 Taller de preballet | 5.556% | 100% | Diciembre 15. | Se inició el primer curso el día 13 de febrero, con una inscripción de 112 personas, el cual culmino el 30 de junio, donde se otorgaron 89 certificados de asistencia. Para el segundo semestre se inscribieron 131 personas, el cual culmina en diciembre con las muestras artisticas. | Formato de inscripciones y base de dato de recaudo financiero.
[28 empty] | 6. Desarrollar 2 Taller de percucion antillana | 5.556% | 100% | Diciembre 15. | Se inició el primer curso el día 13 de febrero, con una inscripción de 49 personas, el cual culmino el 30 de junio otorgando 120 certificados de asistencia. Para el segundo semestre se inscribieron 46 personas, el cual culmina en diciembre con las muestras artisticas. | Formato de inscripciones y base de dato de recaudo financiero.
[28 empty] | 7. Desarrollar 2 Taller de flauta | 5.556% | 100% | Diciembre 15. | Se inició el primer curso el día 13 de febrero, con una inscripción de 41 personas, el cual culmino el 30 de junio otorgando 45 certificados de asistencia. Para el segundo semestre se inscribieron 32 personas, el cual culmina en diciembre con las muestras artisticas. | Formato de inscripciones y base de dato de recaudo financiero.
[28 empty] | 8. Desarrollar 2 Taller de teatro | 5.556% | 100% | Diciembre 15. | Se inició el primer curso el día 13 de febrero, con una inscripción de 27 personas, el cual culmino el 30 de junio donde se otorgaron 20 certificados de asistencia. Para el segundo semestre se inscribieron 49 personas, el cual culmina en diciembre con las muestras artisticas. | Formato de inscripciones y base de dato de recaudo financiero.
[28 empty] | 9. Desarrollar 2 Taller de organeta | 5.556% | 100% | Diciembre 15. | Se inició el primer curso el día 13 de febrero, con una inscripción de 120 personas, el cual culmino el 30 de junio, donde se otorgaron 90 certificados de asistencia. Para el segundo semestre se inscribieron 116 personas, el cual culmina en diciembre con las muestras artisticas. | Formato de inscripciones y base de dato de recaudo financiero.
[28 empty] | 10. Desarrollar 2 Taller de dibujo y pintura | 5.556% | 100% | Diciembre 15. | Se inició el primer curso el día 13 de febrero, con una inscripción de 226 personas, el cual culmino el 30 de junio otorgando 240 certificados de asistencia. Para el segundo semestre se inscribieron 271 personas, el cual culmina en diciembre con las muestras artisticas. | Formato de inscripciones y base de dato de recaudo financiero.
[28 empty] | 11. Desarrollar 2 Taller de violin | 5.556% | 100% | Diciembre 15. | Se inició el primer curso el día 13 de febrero, con una inscripción de 60 personas, el cual culmino el 30 de junio, donde se otorgaron 70 certificados de asistencia. Para el segundo semestre se inscribieron 54 personas, el cual culmina en diciembre con las muestras artisticas. | Formato de inscripciones y base de dato de recaudo financiero. |  |  |  |  | 7.02.02.05.02.04 | RP.SDO/2016 Fortalecimiento de los procesos de Formacion y Capacitacion Artistica y cultural | 0 | 33400000 | 2840000 |  |  |  | 33400000 | 0 |  |  |  | 33400000 | 0 |  |  |  | 33400000 | 0 |  |  |  | 33400000 | 0 |  |  |  | 33400000 | 0
[28 empty] | 12. Desarrollar 2 Taller de tecnica vocal | 5.556% | 100% | Diciembre 15. | Se inició el primer curso el día 13 de febrero, con una inscripción de 181 personas, el cual culmino el 30 de junio otorgando 150 certificados de asistencia. Para el segundo semestre se inscribieron 191 personas, el cual culmina en diciembre con las muestras artisticas. | Formato de inscripciones y base de dato de recaudo financiero.
[28 empty] | 13. Desarrollar 2 Taller de trompeta | 5.556% | 100% | Diciembre 15. | Se inició el primer curso el día 13 de febrero, con una inscripción de 14 personas, el cual culmino el 30 de junio donde se otorgaron 10 certificados de asistencia. Para el segundo semestre se inscribieron 13 personas, el cual culmina en diciembre con las muestras artisticas. | Formato de inscripciones y base de dato de recaudo financiero.
[28 empty] | 14. Desarrollar 2 Taller de saxofon | 5.556% | 100% | Diciembre 15. | Se inició el primer curso el día 13 de febrero, con una inscripción de 12 personas, el cual culmino el 30 de junio donde se otorgaron 4 certificados de asistencia. Para el segundo semestre se inscribieron 8 personas, el cual culmina en diciembre con las muestras artisticas. | Formato de inscripciones y base de dato de recaudo financiero.
[28 empty] | 15. Desarrollar 2 Taller de clarinete | 5.556% | 100% | Diciembre 15. | Se inició el primer curso el día 13 de febrero, con una inscripción de 2 personas, el cual culmino el 30 de junio donde se otorgaron 3 certificados de asistencia. Para el segundo semestre se inscribieron 6 personas, el cual culmina en diciembre con las muestras artisticas. | Formato de inscripciones y base de dato de recaudo financiero.
[28 empty] | 16. Desarrollar 2 Taller de bateria | 5.556% | 100% | Diciembre 15. | Se inició el primer curso el día 13 de febrero, con una inscripción de 106 personas, el cual culmino el 30 de junio donde se otorgaron 50 certificados de asistencia. Para el segundo semestre se inscribieron 110 personas, el cual culmina en diciembre con las muestras artisticas. | Formato de inscripciones y base de dato de recaudo financiero.
[28 empty] | 17. Desarrollar 2 Taller de manualidades | 5.556% | 100% | Diciembre 15. | Se inició el primer curso el día 13 de febrero, con una inscripción de 187 personas, el cual culmino el 30 de junio donde se otorgaron 15 certificados de asistencia. | Formato de inscripciones y base de dato de recaudo financiero.
[28 empty] | 18. Desarrollar 2 Taller de percucion folclorica | 5.556% | 100% | Diciembre 15. | Se inició el primer curso el día 13 de febrero, con una inscripción de 120 personas, el cual culmino el 30 de junio otorgando15 certificados de asistencia. | Formato de inscripciones y base de dato de recaudo financiero.
[6 empty] | Desarrollar 1 Programa de fortalecimiento y promoción artística y cultural. | 20% | MM | Programa Desarrollado | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0.15 | 15% | 0.15 | 15% | 0.15 | 15% | 0.15 | 15% | 0.15 | 15% |  |  | Realizar mantenimiento al 100% de instrumentos musicales y mobiliario que se prioricen. | 20% | 0% | Agosto 30 |  |  | IMCY | Albeiro Gutierrez Ayala / |  |  | 7.02.02.05.02.02 | EST.Fortalecimiento de los Procesos de Formacion y Capacitacion Artistica y Cultural | 36406512 | 36406512 | 0 | 93801668 | 0 | 0% | 36406512 | 0 | 93801668 | 25000000 | 26.65% | 36406512 | 0 | 131766656 | 29912000 | 22.7% | 36406512 | 0 | 131766656 | 29912000 | 22.7% | 36406512 | 0 | 131766656 | 29912000 | 22.7% | 36406512 | 0 | 131766656 | 29912000 | 22.7%
[28 empty] | Realizar 1 dotacion de instrumentos musicales a los programas de formacion artisticos que lo requiera. | 25% | 0% | Septiembre 30
[28 empty] | Realizar 1 dotación de Mobiliario a los programas de formacion artistica y cultural que lo requiera. | 25% | 0% | Septiembre 30 | [6 empty] | 7.02.02.05.02.04 | RP.SDO/2016 Fortalecimiento de los procesos de Formacion y Capacitacion Artistica y cultural | 0 | 21825156 | 0 |  |  |  | 21825156 | 0 |  |  |  | 21825156 | 0 |  |  |  | 21825156 | 0 |  |  |  | 21825156 | 0 |  |  |  | 21825156 | 0
[28 empty] | Realizar 2 muestras artisticas para los estudiantes de los talleres de formacion | 15% | 50% | Diciembre 15. | Con gran éxito se Genero la primera muestra artística de talentos donde tuvo como objetivo resaltar y valorar los trabajos artísticos desarrrollados por los Asistentes Beneficiados del Instituto municipal de cultura: tuvo como asistencia 1525 personas, Estas muestras se desarrollaron en la plazoleta principal y Auditorio IMCY. Esta actividad se Desarrollo del 13 al 16 de junio 2017. | evidencia fotografica
[38 empty] | 7.02.02.05.02.06 | RA. SDO/2016 .Fortalecimiento de los procesos de formacion y capacitacion Artistica y cultural en el Municipio. | 0 | [5 empty] | 35570000 | 25000000 |  |  |  | 37964988 | 0 |  |  |  | 37964988 | 0 |  |  |  | 37964988 | 0 |  |  |  | 37964988 | 0
[28 empty] | Realizar 2 muestras artisticas para los estudiantes de la Escuela de Artes Integradas. | 15% | 50% | Diciembre 15. | Con gran éxito se Desarrollo 1 muestra artística de talentos donde tuvo como objetivo resaltar y valorar los trabajos formativos desarrrollados por los estudiantes de la escuela de Artes integradas del Instituto municipal de cultura: tuvo como asistencia total aproximadamente 100 personas, Estas muestras se desarrollaron en el Auditorio IMCY. Esta Actividad se desarrollo el dia jueves 29 de junio 2017. | evidencia fotografica |  |  |  |  | 7.02.02.05.02.03 | RA.Fortalecimiento de los procesos de formacion y capacitacion Artistica y cultural en el Municipio. | 35570000 | 35570000 | 0 | [8 empty] | 35570000 | 29912000 |  |  |  | 35570000 | 29912000 |  |  |  | 35570000 | 29912000 |  |  |  | 35570000 | 29912000
[6 empty] | Implementar 1 sistema de seguimiento y evaluación para el mejoramiento continuo de la calidad del proceso formativo institucional | 30% | MM | Sistema de Seguimiento y evaluación implementado | 0 | 1 | 1 | 1 | 0% | 0% | 0.375 | 37.5% | 0.75 | 75% | 1 | 100% | 1 | 100% | 1 | 100% |  |  | 1. Realizar 1 jornada de capacitacion para la implementacion del sofware academico dirigido a los instructores de los 18 talleres artisticos. | 25% | 100% | Noviembre 30, | Se desarrolló 1 capacitación para la implementacion y manejo del sofware academico, donde tuvo lugar: coordinacion academica y esta fue desarrollada a personal encargado del area de la coordinación, secretaria academica y se les presento la nueva herramienta a los instructores de talleres y escuela de formacion. | evidencia fotografica, Asistencia | IMCY | Albeiro Gutierrez Ayala /
[28 empty] | 2. Desarrollar 18 guias metodologicas para el seguimiento y la evaluacion la formacion artitsica. | 25% | 100% | Julio 30. | Como mejora de los talleres practicos que el IMCY ofrece a la comunidad para el uso adecuado del tiempo libre, implemento guias metodologicas para el desarrollo de estos cursos, la cual cada instructor mediante asesoria de personas con competencias en el area de educacion, desarrollaron esta dichas guias, en una primera instancia se recogieron y se les hizo su respectiva correccion, en una segunda instancia se recogen las 18 guias con el desarrollo de las correcciones y por ultimo se se implementa el documento base de talleres. | Guias metodologicas que se encuentran en el area de coordinacion academica.
[28 empty] | 3.Alimentar el software academico 2 veces al año con la informacion fisica de Notas y Asistencia | 25% | 100% | Diciembre 31 | el sofware academico es una herramienta que se implemento para el control de los alumnos inscritos a talleres de fomacion y escuela de musica. 1/ En el mes de febrero se desarrolla inscripcion de personas haciendo uso de esta herramienta, a la vez control y seguimientos de desercion. 2/En el mes de julio se desarrolla inscripcion de personas haciendo uso de esta herramienta, a la vez control y seguimientos de desercion. | Sistema Academico
[28 empty] | 4. Realizar 2 reuniones al año para el seguimiento a la calidad del proceso de formacion | 25% | 100% | Noviembre 30, | Se Desarrrollo 1 Reunion teninedo como tema Organización de procesos formativos, en ella participaron 6 profesores, El gerente del instituto municipla de cultura, Coordinador de la escuela y un representante de los estudiantes, tuvo lugar Salon de 4 del instituto municipal de cultura. 2/ REUNION CON DOCENTES DE ESCUELA DE MUSICA: se desarrollo reunion tocando temas de comportamiento de alumnos y profesores, tambien se tocaron temas del encuentro de musica colombiana, se habla de la propuesta de la puesta en escena del grupo de la escuela de música y se llega al conclusión de que cada profesor pasara o recomendara los estudiantes para la presentación y sugerir algún repertorio que ellos a bien quisieran que se montara en el ensamble de todos los estudiantes con el profesor ISBEL CHAMISO. finalizando Se tocó el tema del representante de los estudiantes que debe de ser el que está actualmente y es la estudiante Claudia Patricia Ramos, para que asista a las reuniones o se elija un representante de estudiantes | Acta de Reunion
|  | Fomento y difusión artística y cultural para un territorio de oportunidades | 30% |  | 30% | Fomentar la creación de 4 empresas culturales. | 15% | MI | Número de empresas culturales creadas | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0% |  |  | Fomentar la Creacion de 1 empresa cultural | 100% | 0% | Octubre 30, | A corte novembre 30 se firma contrato para la ejecucion de la actividad de seguimiento y acompañamiento para la conformacion de una empresa cultural |  | IMCY | Albeiro Gutierrez Ayala / | Fortalecimiento de los Procesos de Fomento, Difusion y Circulacion Artistica y Cultural del Municipio de Yumbo, Valle del Cauca, Occidente | 2015-768920039-3 | 7.02.02.05.01.02 | RP.Implementacion del programa de fomento Apoyo y Difusion de Eventos Artisticos y Culturales | 5000000 | 5000000 | 0 | 5000000 | 0 | 0% | 5000000 | 0 | 5000000 | 0 | 0% | 5000000 | 0 | 5000000 | 0 | 0% | 5000000 | 0 | 5000000 | 0 | 0% | 5000000 | 0 | 5000000 | 0 | 0% | 5000000 | 0 | 5000000 | 0 | 0%
[6 empty] | Implementar 1 programa de promoción y circulación artística y cultural. | 25% | MM | Programa implementado | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.0195 | 1.95% | 0.38996 | 39% | 0.51896 | 51.9% | 0.66945 | 66.94% | 0.66945 | 66.94% | 0.71089 | 71.09% |  |  | 1. Realizar 1 actualizacion semestral a la base de datos de los artistas, gestores y creadores culturales | 5% | 50% | Agosto 30, | Se han generado 1 Actualizacion donde se ha comunicado (especialmente a través de redes sociales) invitando a la comunidad del sector cultural a inscribirse en la base de datos cultural del Instituto Municipal de Cultura de Yumbo. Actualmente tenemos 40 registros, entre organizaciones y personas a nivel individual. Lo mencionado anteriormente está en diversos campos, desde las artes escénicas, la lectura y escritura, fotografía, artes plásticas, música y baile, entre otras prácticas. |  | IMCY | Albeiro Gutierrez Ayala / |  |  | 7.02.02.05.01.02 | RP.Implementacion del programa de fomento Apoyo y Difusion de Eventos Artisticos y Culturales | 749070379 | 749070379 | 133660000 | 2308845223 | 154639844 | 6.698% | 749070379 | 267400000 | 2324245223 | 315260000 | 13.56% | 749070379 | 347002556 | 2333564523 | 929798120 | 39.84% | 749070379 | 381128356 | 2333564523 | 963923920 | 41.31% | 749070379 | 523464156 | 2333564523 | 1581859720 | 67.79% | 749070379 | 624083179 | 2333564523 | 1709425261 | 73.25%
[28 empty] | 2. Realizar 1 evento de socializacion de la ley de espectaculos publicos a gestores, creadores, artistas e investigadores del sector cultural. | 5% | 100% | Julio 30, | El dia 7 de junio se desarrrolla la socializacion de la ley de espectaculos publicos, donde se contó directamente con funcionarios del ministerio de cultura, fue dirigida a la comunidad en general y poblacion del sector artistico. Como invitados se les dirigio a funcionarios de hacienda municipal y paz y convivencia. esta se dio lugar en el auditorio del sintramunicipio y se difundio mediante redes sociales, radio y pagina web. Asistentes: 25 personas. | evidencia fotografica, listados de asistencias
[28 empty] | 3. Emitr 50 boletines de prensa anuales | 5% | 76% | Diciembre 30, | Se desarrollaron 30 boletines de prensa teniendo como objetivo comunicar los servicios y las actidades que fomenta el instituto municipal de cultura: 1.Titulo: MOMENTO PRECISO PARA CONSTRUIR UN MEJOR MUNICIPIO 2.Titulo: 1.400 PERSONAS INSCRITAS EN LOS TALLERES DE FORMACIÓN DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE YUMBO 3.Titulo: PRIMER ENCUENTRO DEPARTAMENTAL DE RESPONSABLES DE LA CULTURA 2017 4.Titulo: APOYO DEL IMCY CON PROCESOS DE FORMACIÓN ARTÍSTICA 5.Titulo: ELECCIÓN DE PERSONERO DE LA ESCUELA DE MÚSICA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE YUMBO 6.Titulo: SOCIALIZACIÓN ENCUENTRO NACIONAL DE DANZAS VERSIÓN NUMERO XIX 7.Titulo: LABOR SOCIAL ESTUDIANTIL IMCY 2017”POR UNA CULTURA CIUDADANA A TRAVÉS DEL JUEGO Y EL ARTE 8. Titulo: EXPOSICIÓN ARTÍSTICA “DE LA PASIÓN Y EL ARTE”; 9. Titulo: PRIMERA REUNIÓN PARA EL CMCY: 10. Titulo: 11° CONCURSO NACIONAL DE BAILE POR PAREJA “SOY COLOMBIANO” ; 11. Titulo: REUNIÓN PARA EL CMCY; 12. Titulo: LANZAMIENTO ESPACIOS CULTURALES Y BIG BAND IMCY ; 13. Titulo: CONCIERTO DE STAR WARS Y LA CIENCIA FICCIÓN EN MÚSICA; 14. Titulo: CONCIERTO TIEMPOS DE PERCUSIÓN; 15. Titulo: LANZAMIENTO DEL ENCUENTRO NACIONAL DE DANZAS VERSIÓN NÚMERO XIX; 16. Titulo: MARIMBA DE CONCIERTO DE BELLAS ARTES EN EL IMCY; 17. Titulo: UNA YUMBEÑA PRIMER LUGAR EN EL CONCURSO REGIONAL INTERCOLEGIADO DE CANTO "UN CANTO POR LA VIDA" 18 Titulo:INICIA EL XIX ENCUENTRO NACIONAL DE DANZAS NUESTRA TIERRA 19 Titulo:POSESIÓN DEL CMCY 20 Titulo:CELEBRACIÓN EN YUMBO VALLE 21 Titulo:CONCIERTO COLOMBIA TIERRA MESTIZA 22 Titulo:CONVOCATORIA YUMBO 23 Titulo:PATRIMONIO CULTURAL IMCY 24 Titulo:“BAILALO COMPETENCIA NACIONAL DE SALSA YUMBO 2017” 25 Titulo:PAREJA GANADORA MODALIDAD DANZA EN PAREJA DEL FESTIVAL NACIONAL DEL PASILLO 26 Titulo:PRESENTACIÓN DE LA BIG BAND EN LA CIUDAD DE BUGA 27 Titulo:REPRESENTACIÓN DEL MUNICIPIO DE YUMBO EN EL 28 Titulo:“BAILALO COMPETENCIA NACIONAL DE SALSA YUMBO 2017” 29 Titulo:VII CARNAVAL Y NOCHE DE LOS ANDES EN EL MUNICIPIO DE YUMBO 30 Titulo:/LANZAMIENTO DEL 24° ENCUENTRO NACIONAL DE INTÉRPRETES DE MÚSICA COLOMBIANA “JULIO CESAR GARCÍA AYALA” 30.LANZAMIENTO DEL 24° ENCUENTRO NACIONAL DE INTÉRPRETES DE MÚSICA COLOMBIANA “JULIO CESAR GARCÍA AYALA” 31.XXVIII SEMINARIO - TALLER NACIONAL. 32.ENCUENTRO NACIONAL DE MÚSICA COLOMBIANA “JULIO CESAR GARCÍA AYALA” 33.GRAN CONCIERTO CON INTI-ILLIMANI DE CHILE “DE PIE, CANTAR, 50 AÑOS DE ANDAR” 34.CONCIERTO DEL MÚSICO Y PERCUSIONISTA JHOAN FERNANDO PRADO BARANDICA 35.EL 26 DE NOVIEMBRE, YUMBO ¡CELEBRA LA MÚSICA! 36.“MUESTRAS ARTÍSTICAS DE TALENTOS IMCY 2017” “NAVIDAD DE PELICULA” 37.CONCIERTO DE NAVIDAD BANDA DEPARTAMENTAL DEL VALLE DEL CAUCA 38.AUDICIÓN DE LA ESCUELA DE MÚSICA INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE YUMBO | Archivo comunicaciones, pagina web
[28 empty] | 4. Actualizar 1 vez por semana las tres carteleras Informativas institucionales del IMCY | 5% | 100% | Diciembre 30, | Durante el periodo que comprende de marzo a junio se han actualizado las carteleras 16 veces con informacion concerniente al trabajo que hace la entidad, eventos, talleres y demas. Se tiene programada 36 actualizaciones durante 9 meses. A corte septiembre 30 se han desarrollado 12 actualizaciones a las carteleras informativas del IMCY. para un total de 28 a corte noviembre 30 se ha desarrollado 8 actualizaciones para un total de 36 actualizaciones con informacion concerniente a a actividades del instituto municipal de cultura e informacion de interes cultural. | Dicha actuliazacion se hace en la cartelera de la entrada del imcy, primer piso, en el segundo piso y el tercer piso.
[28 empty] | 5. Desarrollar 1 informe de evaluacion sobre la gestion de comunicacion del Instituto (Encuestas de Comunicacion aplicada en diferentes Actividades misionales) | 5% | 0% | Diciembre 30,
[28 empty] | 6. Realizar 1 video de promocion institucional del IMCY | 5% | 0% | Diciembre 30,
[28 empty] | 7. Actualizar 1 vez por semana la pagina web institucional del IMCY | 5% | 94.74% | Diciembre 30, | En el mes de marzo se incio un proceso de renovacion de la pagina Web y redes sociales de la entidad, esto con el fin de mantener a la comunidad mas informada de todo lo que pasa en el IMCY es asi, que se esta en constante actualizacion del Banner de la pagina Web y la red social Facebook publicando las noticias, boletines de prensa, comunicados y flayer publicitarios. hasta el momento se desarrollaron 16 actualizaciones de 38 programadas durante 10 meses , a corte septiembre 30 se han desarrollado 12 actualizaciones en la pagina web para un total de 28 actualizaciones. a corte noviembre 30 se a desarrollado 8 actualizaciones de la pagina web y a la vez redes sociales todo esto con el fin de llegar a toda la comunidad web y digital. con esto se lleva un total de 36 actualizaciones. | Pagina Web
[28 empty] | 8. Desarrollar 1 directorio de Artistas del Municipio de Yumbo | 5% | 0% | Diciembre 30, | [6 empty] | 7.02.02.05.01.03 | RP.SDO2016 Implementacin del programa de fomento apoyo y Difusion de Eventos Artisticos y Culturales | 0 | 259774844 | 20979844 |  |  |  | 275174844 | 47860000 |  |  |  | 275174844 | 181595564 |  |  |  | 275174844 | 181595564 |  |  |  | 275174844 | 207795564 |  |  |  | 275174844 | 226581081
[28 empty] | 9. Desarrollar 3 actividades para la promocion de la cultural en el municipio de Yumbo | 25% | 60.21% | Diciembre 30,
[28 empty] | 9.1 Desarrollar 144 actividades de Divercine | 40% | 33.33% | Diciembre 30, | Divercine proyectando Cultura, tiene proyectado generar seis impactos semanales, los días martes. Miércoles y jueves, dos espacios por día, en los diferentes barrios del municipio, y alcanzar también la zona rural del mismo. Julio: 1/ Fecha : 18 julio, Lugar Parque belalcazar, Asistentes 95 2/ Fecha 19 julio, Lugar parque uribe, Asistentes 47 3/Fecha 19 julio , Lugar parque bolivar, Asistentes 81 4/ Fecha: 25 de julio, Lugar Bellavista, Asistentes 46 5/ Fecha 25 de julio ,Lugar Floral,Asistentes : 45 6/Fecha: 26 julio, Lugar: la ceiba, Asistentes 75 7/ Fecha: 26 de julio, Lugar: Bellavista, Asistentes 80 8/ Fecha: 27 de julio, Lugar: Dionisio Hernan calderon; Asistentes: 64 9/ Fecha: 27 De julio, Lugar: parque uribe, Asistentes 208 Agosto: 10/ Fecha 1 Agosto, Lugar (Mulaló e I. E. Ceat General), 11/ Fecha 2 Agosto, Lugar (I.E. Kennedy y Ceiba), 12/ Fecha 3 Agosto, Lugar (San Marcos y Panorama), 13/ Fecha 8 Agosto, Lugar (I. E. Manuela Beltrán -ambas jornadas-), 14/ Fecha 9 Agosto , Lugar (I.E. Pedro Sanchez Tello -ambas jormadas-), 15/ Fecha 10 Agosto, Lugar (I.E Córdoba), 11 (Pizarro), 16/ Fecha 15 Agosto, Lugar (I.E. Titán -ambas jornadas-), 17/ Fecha 16 Agosto, Lugar (I.E. Caldas -ambas jornadas-), 18/ Fecha 17 Agosto, Lugar (Corvivalle y la Olga), 19/ Fecha 22 Agosto, Lugar (I.E. Policarpa), 23 (Yumbillo), 20/ Fecha 24 Agosto, Lugar (I.E. Rosa Zarate y Guacandá), 21/ Fecha 29 Agosto, Lugar (I.E. Saavedra y la Buitrera), 22/ Fecha> 31 Agosto, Lugar (I.E. Juan B. Palomino). 23/ Fecha: 31 agosto, Lugar: (I.E Alberto mendoza mayor), Asistentes: 267 Septiembre 24/ Fecha: 5 septiembre, Lugar I.E Titan , asistentes 235 25/ Fecha: 6 septiembre, Lugar Colegio Policarpa salavarrieta, Asistentes : 174 26/Fecha: 14 septiembre, Lugar: General santander(montañitas), Asistentes 66 27/fecha 19 septiembre, Lugar: Laureano Gomez (El Chocho), Asistentes: 60 28/ Fecha 7 de septiembre, Lugar: Antonia santos sede la trinidad: Asistentes: 100 29/Fecha: 20 de septiembre, Lugar: Madriga, Asistentes 9, 30/ Fecha: 21 septiembre, Lugar: Las cruces, Asistentes 58 31/ Fecha 13 septiembre, Lugar: Lleras, Asistentes: 23 32/ Barrio: portales de Yumbo fecha:Octubre 12 /2017 Asistentes:58 33/ Barrio: Estancia Fecha:Octubre 15 /2017 asistentes: 90 34/ I.E Alberto Mendoza Mayor Mañana Fecha: Octubre 20 /2017 Asistentes: 1172 35/ I.E Alberto Mendoza Mayor Tarde Fecha: Octubre 20 /2017 Asisntes:756 36/ I.E Juan B Palomino Mañana Fecha: Octubre 24 /2017 asistentes:219 37/ I.E Juan B Palomino Tarde Fecha: Octubre 24 /2017 Asistentes: 77 38/ San marcos Fecha: Octubre 24 /2017 Asistentes: 59 39/ Barrio: Bolívar Fecha: Octubre 26 /2017 Asisntens:50 40/ I.E Juan B. Palomino Mañana Fecha: Noviembre 23 /2017 Asistentes: 162 41/ I.E Juan B. Palomino Tarde Fecha: Noviembre 23 /2017 Asistentes: 109 43/ San Marcos Fecha: Noviembre 24 /2017 Asistentes: 39 44/ I.E Gabriel García Márquez (Balto Puente) Fecha: Noviembre 29 /2017 Asistentes: 96 46/ Barrio Bellavista Fecha: Noviembre 30 /2017 Asistentes: 44 47/ Parque Benalcázar fecha: Diciembre 2 /2017 Asistentes: 30 48/ I.E. Jhon F. Kennedy fecha:Diciembre 11 /2017 Asistentes:216 | Registro Fotografico,
[28 empty] | 9.2 Desarrollar 48 actividades de Cinestres | 30% | 56.25% | Diciembre 30, | El proyecto en mención se realiza en dos lugares específicos: el barrio la Ceiba (miércoles) y el Teatrino del barrio Pizarro (viernes). 1. mar-22, Barrio: Ceiba, Película: El coco, Asistentes: 49 2. mar-24, Barrio: Pizarro, Película: Sing: ven y canta, Asistentes: 36 3. mar-29, Barrio: Ceiba, Película: Sing: ven y canta, Asistentes: 66 4. mar-31, Barrio: Pizarro, Película: Cigüeñas, Asistentes: 34 5. abr-05, Barrio: Ceiba, Película: El paseo 4 64 6. abr-07. Barrio: Pizarro, Película: El paseo 4, Asistentes: 33 7. abr-12, Barrio: Ceiba, Película: Bambi, Asistentes: 64 8. abr-14, Barrio: Pizarro, Película: Bambi, Asistentes: 35 9. abr-19, Barrio: Ceiba, Película: Moana, Asistentes: 60 10. abr-21, Barrio: Pizarro, Película: Moana, Asistentes: 30 11. abr-26, Barrio: Ceiba, Película: Miss Peregrine, Asistentes: 66 12. abr-28, Barrio: Pizarro, Película: Miss Peregrine, Asistentes: 28 13. may-03, Barrio: Ceiba, Película: Lobos vs Ovejas, Asistentes: 46 14. may-05, Barrio: Pizarro, Película: Lobos vs Ovejas, Asistentes: 25 15. may-10, Barrio: Ceiba, Asistentes: 41 16. may-12, Barrio: Pizarro, Película: Un jefe en pañales, Asistentes: 29 17. may-17, Barrio: Ceiba, Película: Un jefe en pañales, Asistentes: 55 18. may-19, Barrio: Pizarro, Película: El aro 3, Asistentes: 28 19. may-24, Barrio: Ceiba, Película: Rápidos y furiosos 8, Asistentes: 54 20. may-26, Barrio: Pizarro, Película: Operación Piroberta, Asistentes: 37 21. may-31, Barrio: Ceiba, Película: Operación Piroberta, Asistentes: 56 22. jun-02, Barrio: Pizarro, Película: La bella y la bestia, Asistentes: 50 23. jun-07, Barrio: Ceiba, Película: La bella y la bestia, Asistentes: 43 24. jun-09, Barrió: Pizarro Película: Trolls, Asistentes: 30 25. jun-14, Barrio: Ceiba, Película: Trolls, Asistentes: 44 26. jun-16, Barrio: Pizarro Película: Los pitufos: la aldea perdida, Asistentes:18 27. jun-21, Barrio: Ceiba, Película: Los pitufos: la aldea perdida, Asistentes: 41 | evidencia fotografica
[28 empty] | 9.3 Desarrollar 6 actividades de Cultura ciudadana (Ambiental, socio familiar y ciudadana) | 30% | 100% | Diciembre 30, | Se ha desarrollado una estrategia de trasversalidad con actividades grandes del instituto municipal de cultura para llevar con esta un aporte de cultura ciudadana mediante las diferentes actividades: 1.labor social estudiantil, tema:por una cultura ciudadana a travez del juego y el arte, lugar; centro recreativo el pulpo, Beneficiados: 394 estudiantes de grados 10 y 11 de diversas instituciones educativas. 2. Actividades Ludicas enfocada a los derechos humanos, Valores como el respeto, la amistad, tolerancia esta actividad se desarrollo impactando niñoa, niñas adolescentes y jovenes de la comuna 4 del municipio de yumbo donde se genero un impacto de aproximadamnete 647 personas en el mes de julio. 3. Actividades desarrolladas mediante manualidades resaltando la cultura ambiental como no a la tala de bosques esta actividad se desarrollo en las primeras semanas del mes de agosto en las instituciones educativas de la comuna 4 del municipio de yumbo. 4. Actividad enfocada al cuidado del agua, esta actividad se desarrollo en las escuelas educativas de la comuna 2 del municipio de yumbo. se impacto aproximadamente 300 estudiantes. 5. Se desarrollo actividades como karaoke, prosa y bailes generando en ellos una cultura artistica, generando en ellos alternativas para su tiempo de ocio, esta actividad se desarrollo en las instituciones educativas de la comuna 1 del municipio de yumbo. se genero un impacto de aproximadamente 800 alumnos ya que fueron en diferente jornada mañana y tarde 6. Se desarrollo actividades apuntando a una cultura socio familiar, en esta se interactuo madre, padre e hijo o hija, la cual desarrollaban tareas como pintura, juegos didacticos enfocados a la interaccion, comunicacion y la importancia de ser padre o madre de familia en esta actividad se impactaron 40 niños y niñas, 45 padres de familia esta actividad se desarrollo en los barrios madrigal, cruces y lleras. del 13 al 20 de agosto del 2017. | Evidencia fotografica. |  |  |  |  | 7.02.02.05.01.05 | EST.REINT Implementacin del programa de fomento apoyo y Difusion de Eventos Artisticos y Culturales | 0 | [10 empty] | 9319300 | 0 |  |  |  | 9319300 | 0 |  |  |  | 9319300 | 0 |  |  |  | 9319300 | 8161001
[28 empty] | 10. Apoyar 5 grupo artisticos y/o culturales para la circulacion a eventos de embergadura nacional | 15% | 100% | Diciembre 30 | Dando cumplimiento al plan nacional de circulacion artistica y cultural buscando fortalecer el tejido social mediante la practicas artisticas y culturales el instituto municipal de cultura a genreado 5 apoyos a los siguientes grupos locales: 1/ FUNDACION ANCESTROS ADULTO MAYOR PRESENTACIONES DANCISTICAS COMO GRUPO INVITADO EN EL VI VERSION DEL FESTIVAL NACIONAL E INTERNACIONAL DE DANZAS HUELLAS Y VOCES DEL FOLCLOR EN LA CIUIDAD DE SOLEDAD ATLANTICO. Fecha: 21/03/2017 2/ GUSTAVO ADOLFO RENGIFO PRESENTACIÓN DE BANDA MARCIAL COMO GRUPO INVITADO EN EL FESTIVAL DE BANDAS MARCHA BACATA EN LAS INSTALACIONES DEL PARQUE DE LAS ARTES CHIMINIGAGUA DE LA CIUIDAD DE BOGOTA D.C . Fecha: 22/08/2017 3/ FUNDACION NUESTRA TIERRA LA FUNDACIÓN NUESTRA TIERRA HA SIDO INVITADA AL XXVI FESTIVAL NACIONAL DEL PASILLO EN LA CIUDAD DE AGUADA CALDAS, SE DESARROLLARA PRESENTACIÓN DE GALA Y A SU VEZ LA PARTICIPACIÓN DEL CONCURSO DEL PASILLO A NIVEL NACIONAL DONDE SE LES EVALUARA LOS PROCESOS DANCÍSTICOS POR MEDIO DE TEMÁTICA, VESTUARIO Y COREOGRAFÍA. Fecha: 4/08/2017 4/ FUNDACION ARTISTICA JUVENTUD RUMBERA SE LLEVARA A CABO JORNADA DE CAPACITACION PARA 40 INTEGRANTES DE ESCUELA DE DANZA MODERNA EN RITMOS POPULARES. SE PRETENDE FORTALECER LOS CONOCIMIENTOS EN EL TRABAJO DE LA SALSA PARA ASI COMPETIR EN EL CONGRESO MUNIDAL DE SALSA. SE LLEVARA ACABO LOS DIAS 4,5,6 Y 7 DE AGOSTO DEL 2017, EN LA CIUDAD DE POPAYAN Y GARZON Fecha: 25/07/2017 5/ FUNDACION CULTURAL Y ARTISTICA TALENTOS AFROLATINOS LA PARTICIPACION DE LA FUNDACION AFROLATINOS EN EL ENCUENTRO DE BAILARINES Y BAILADORAS DE SALSA, PRETENDE VISIBILIZAR LAS DIFERENTES MANIFESTACIONES ARTISTICAS Y CULTURALES DE NUESTRO MUNICIPIO A NIVEL DEPARTAMENTAL, PROMOVIENDO UN SANO ESPARCIMIENTO Y BUEN USO DEL TIEMPO LIBRE, APORTANDO A LA DISMINUCION DE VARIADAS PROBLEMATICAS QUE SE VIVEN EN LA SOCIEDAD. Fecha: 24/07/2017 | formato validacion de apoyos FO-GF-06
[28 empty] | 11. Generar 12 espacios culturales para la circulacion de los artistas municipales | 20% | 100% | Diciembre 30 | Se Desarrollaron mas de 12 actividad para la Circulacion de los Artistas Municipales donde participaron Grupos Artisticos Del Municipio de Yumbo, Esta Actividad Tienes como objetivo la Circulacion Artistica y cultural local aportando asi al fortalecimineto de los grupos artisticos locales aportando estrategias para el desarrrollo de la Economia Naranja. 1. Marzo 1, Actividad: Semana de la discapacidad, Grupo Local: Corporación ARLEKIN –arte y recreación- 2. Marzo 19, Actividad: Exposición Fotográfica Profecías, Grupo Local: Papayera Rellerta 3. Abril 7, Actividad: Desfile Juegos superate , Grupo Local: Papayera Papayerazzo 4. Abril 8, Actividad: Actividad Deportiva, Grupo Local: Papayera Rellerta 5. Abril 22, Actividad: Alborada Fundación La Odisea, Grupo Local: Papayera Rellerta 6. Abril 25, Actividad: Actividad Comunitaria San Marcos, Grupo Local: Son Tropikal Trio 7. Mayo 12, Actividad: Integración I. E. Jhon F. Kennedy, Grupo Local: Chirimía Pacary 8. Mayo 13, Actividad: Día del padre Fundación Juan José Trujillo, Grupo Local: Son Tropikal Trio 9. Mayo 17, Actividad: Reciclatón UMATA, Grupo Local: Corporación ARLEKIN y Papayera 10. Mayo 19, Actividad: Homenaje I. E. Caldas, Grupo Local: Son Tropikal Trío 11. Mayo 19, Actividad: Día del maestro, Grupo Local: Son Tropikal Trío 12. Mayo 24, Actividad: Desfile Lgtbi, Grupo Local: Papayera Papayerazzo 13. Mayo 24, Actividad: Lanzamiento espacios culturales IMCY, Grupo Local: Chirimía Pacary 14. Mayo 29, Actividad: Desfile Orgullo Gay, Grupo Local: Papayera Papayerazzo 15. Junio 3, Actividad: Actividad Plaza de Mercado, Grupo Local: Papayera Rellerta 16. Junio 8, Actividad: Desfile Fundación El Caracolí, Grupo Local: Papayera Papayerazzo 17. Junio 9, Actividad: San Antonio de Padua en Mulaló, Grupo Local: Papayera Rellerta 18. Junio 10, Actividad: San Antonio de Padua en Mulaló, Grupo Local: Son Tropikal Trío 19. Junio 11, Actividad: San Antonio de Padua en Mulaló, Grupo Local: Papayera Rellerta 20. Junio 17, Actividad: Voces y Guitarras, homenaje a los padres, Grupo Local: Academia Juventud Rumbera 21. Junio 17, Actividad: Actividad adulto mayor en Mulaló, Grupo Local: Son Tropikal Trío 22. Junio 17, Actividad: Actividad adulto mayor en Mulaló, Grupo Local: Academia Juventud Rumbera 23. Junio 17, Actividad: Cumpleaños barrio Juan Pablo II, Grupo Local: Romance Latino 24. Junio 18, Actividad: Cumpleaños barrio Panorama Papayera Papayerazzo 25. Junio 18, Actividad: Cumpleaños barrio Panorama Fandango Vallenato 26. Junio 18, Actividad: Cumpleaños barrio Panorama Son Tropikal Orquesta | Evidencia fotografica ubicada en oficina de comunicaciones y listados de asistencia ubicados en oficina gestion artistica cultural. |  |  |  |  | 7.02.02.05.01.04 | RP.SDO/2016 Implementacion del programa de fomento apoyo y Difusion de eventos artisticos y culturales |  | 1300000000 | 0 |  |  |  | 1300000000 | 0 |  |  |  | 1300000000 | 401200000 |  |  |  | 1300000000 | 401200000 |  |  |  | 1300000000 | 850600000 |  |  |  | 1300000000 | 850600000
[6 empty] | Realizar 4 encuentros Nacionales de Danzas. | 25% | MI | Número de encuentros de Nacionales de Danzas realizados | 4 | 4 | 1 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 1 | 100% |  |  | Realizar el XIX encuentro Nacional de Danzas "Nuestra Tierra" | 100% | 100% | Julio 03 | En el mes de Junio y Julio del 2017, en el municipio de Yumbo departamento del Valle del Cauca, se realiza año tras año el encuentro Nacional de danzas Nuestra tierra, en esta versión su XIX, bajo la administración del alcalde Doctor Carlos Alberto Bejarano Castillo y en la gerencia del IMCY, el doctor Luis Albeiro Gutiérrez Ayala, donde se invitaron delegaciones de las diferentes regiones de Colombia, entre ellas los departamentos de Cundinamarca, Antioquia, Cauca, cesar, Meta, Nariño, y Valle del Cauca. De nuestra región Cali, puerto tejada del municipios las agrupaciones de danzas Nuestra Tierra, Herencia Mestiza, Danzas Soy Colombiano, grupos de Adulto mayor Ancestros y Barrio Belalcazar, teniendo como invitados especiales a Venezuela, México, Ecuador y Bolivia. El evento tiene como objetivo fomentar la integración y el desarrollo de la danza folklórica promoviendo así el desarrollo del turismo, el encuentro contribuye al fortalecimiento del tejido social, la defensa de los valores, las tradiciones, el sentido de pertenencia y el disfrute de la danza como expresión de nuestra nacionalidad. La versión 2017 se realizó entre el 28 de junio y hasta el 03 de julio de 2017, beneficiando aproximadamente a 7325 los dias miercoles 28 y jueves 29 y 1465 personas cada día de gala (viernes 30, sabado 1 , domingo 2). Las galas se realizaron en la plazoleta del parque Belalcazar. Agrupaciones que nos acompañaron. AGRUPACIÓN DIRECTOR DEPARTAMENTO Compañía artística crea danza Jorge Armando Naspucil chaves Nariño Fundación Danzas y Artistas del Cauca Aveiro calambas Cauca Compañía Artística Estímulos Fernando Sarria Ospina Cali Valle del cauca Compañía Nacional de Danzas Herencia Viva Monica Mercado Bogota D.C Dinastía Negra Marino Sánchez San Juan De Urabá Antioquia Fundación Soy Colombiano Wilson Javier Paz Sanchez Yumbo - Valle del Cauca Herencia Mestiza Jorge Enrique Vivas Yumbo – Valle del Cauca Grupo de la Universidad Popular del Cesar Luis Eduardo Gutierrez blanco Valledupar – Cesar Grupo de Danzas Nuestra Tierra Ovidio López chilito Yumbo- Valle del Cauca Fundanza Jhon Freddy Castro Rivera Armenia Quindio Grupo de danzas ANCESTRO Maria Isabel Alos Quintero Yumbo Valle del Cauca Danzas de Colombia Fernando Gutiérrez Yumbo Valle del Cauca Fundación cultural Estampas Etnicas Freddy Balanta Puerto tejada Asociación Cultural juventud unida ASOCUJU Elver izquierdo valencia Cali Valle del Cauca Grupo de danzas Belalcazar Viviana varanza Yumbo Valle del Cauca CENTRO DE DIFUSIÓN CULTURAL "INTI HUAYRA" RIO BAMBA - ECUADOR COMPAÑÍA DE DANZA FOLCLÓRICA TIZOC VERACRUZ MEXICO COMPAÑÍA INTEGRAL DE DANZA BOLIVIANA LA PAZ BOLIVIA COMPAÑÍA NACIONAL DE DANZAS PAURARIO GUARICO - VENEZUELA |  | IMCY | Albeiro Gutierrez Ayala / |  |  | 7.02.02.05.01.02 | RP.Implementacion del programa de fomento Apoyo y Difusion de Eventos Artisticos y Culturales | 155000000 | 155000000 | 0 | 155000000 | 0 | 0% | 155000000 | 22090800 | 155000000 | 22090800 | 14.25% | 155000000 | 155000000 | 155000000 | 155000000 | 100% | 155000000 | 155000000 | 155000000 | 155000000 | 100% | 155000000 | 155000000 | 155000000 | 155000000 | 100% | 155000000 | 155000000 | 155000000 | 155000000 | 100%
[6 empty] | Realizar 4 encuentros Nacionales de Intérpretes de Música Colombiana. | 25% | MI | Número de encuentros Nacionales de Intérpretes de Música Colombiana realizados | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% | 1 | 100% |  |  | Realizar el 24 Encuentro Nacional de Interpretes de Música Colombiana "Julio Cesar Garcia Ayala" | 100% | 100% | Noviembre 12. | a corte noviembre 30 se desarrollo el 24 encuentro nacional de interpretes de musica colombiana donde tuvo la participacion de diferentes artistas de la region como tambien de talla internacional, el 24 encunetro nacional de musica colombiana este año desarrollo una estrategia para el cubrimiento de toda el area municipal llevando con sigo tres desentralizados donde fueron la plaza de mercado la institucion educativa rosa zarate de dapa y un taller de formacion musical abierto al publico en el auditorio del Instituto municipal de cultural este encuentro fue del 8 al 1 2 de noviembre del 2017 donde se conto aproximadamente con un total de 800 personas por gala y 200 personas en los desentralizados para un total de 3000 personas asistentes a todo el evento. |  | IMCY | Albeiro Gutierrez Ayala / |  |  | 7.02.02.05.01.01 | SGP.Implementacion del programa de fomento Apoyo y Difusion de Eventos Artisticos y Culturales | 237048000 | 261052719 | 0 | 261052719 | 0 | 0% | 261052719 | 0 | 261052719 | 0 | 0% | 261052719 | 0 | 261052719 | 0 | 0% | 261052719 | 0 | 261273776 | 0 | 0% | 261052719 | 0 | 261273776 | 0 | 0% | 261052719 | 174052719 | 261273776 | 174273776 | 66.7%
[38 empty] | 7.02.02.05.01.06 | SGP.SDO/2016 Implementacion del programa de Fomento Apoyo y Difusion de Eventos Artisticos y Culturales | [11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 221057 | 0 |  |  |  | 221057 | 0 |  |  |  | 221057 | 221057
[6 empty] | Realizar 2 encuentros de Teatro. | 10% | MI | Número de encuentros de teatro realizados | 2 | 2 | 1 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | N/A |  | Meta no programada para la vigencia | [5 empty] | IMCY | Albeiro Gutierrez Ayala /
|  | Bibliotecas, espacios de la gente para un territorio de oportunidades | 20% |  | 20% | Fortalecer 4 servicios que presta la Red Publica Biblioteca Municipal. | 70% | MI | Número de servicios de la red pública de biblioteca municipal fortalecidos | 4 | 4 | 1 | 1 | 0.2 | 20% | 0.3 | 30% | 0.3 | 30% | 0.8 | 80% | 0.8 | 80% | 1 | 100% |  |  | Fortalecer el servicio de Extención Bibliotecaria mediante el desarrollo de 10 actividades de maleta viajera. | 100% | 100% | Noviembre 30. | La extensión bibliotecaria más que un servicio es una estrategia para extender los servicios que presta la biblioteca a aquellas poblaciones que por diversas razones (económicas, sociales, geográficas, entre otras) no pueden asistir a la biblioteca pública. En este sentido, la biblioteca despliega sus servicios a través de la extensión bibliotecaria en forma de actividades de lectura, escritura y material de Consulta. Para ello se han desarrollado las siguientes actividades donde se describen temas, lugar y beneficiarios: 1. Tertulia sobre el nuevo codigo de policia con la participacion de 36 personas beneficiadas en las instalaciones de la biblioteca publica municipal 2. Celebracion Dia Yumbeñidad y Afrocolombianidad (Textos con la tematica ) LUGAR: I.E. Jhon F. Kennedy BENEFICIADOS: 107 NIÑOS Y NIÑAS. 3. Dia del Niño Cuentos Infantiles LUGAR:Institucion Inquietudes Infantiles BENEFICADOS:75 4. Dia del Niño Cuentos Infantiles LUGAR:Centro de Desarrollo Caracoli BENEFICIADOS:414 NIÑOS Y NIÑAS 5. Maleta Viajera con Textos Infantiles LUGAR: Colegio Jose Antonio Galan Sede (San Marcos) ASISTENTES: 20 NIÑOS Y NIÑAS FECHA: Julio 25 2017 6. Maleta Viajera conTextos Infantiles FECHA: Julio 28 2017 LUGAR: Colegio Policarpa Zalavarrieta Sede (Dapa) ASISTENTES: 30 Usuarios 7. Maleta Viajera con Textos Infantiles y Juveniles FECHA: Agosto 2017 LUGAR: Biblioteca Mulalo Sede (Museo Mulalo) USUARIOS: 35 Usuarios 8.Primera Feria del Patrimonio 2017 Exposicion de material bibliografico de temas Pos Conflicto y historia de Yumbo" LUGAR: Parque Belalcazar ASISTENTES: 108 Personas participantes entre niños, jovenes, adultos y adulto mayor. 9. Maleta Viajera con Textos Infantiles fecha: Octubre lugar:Centro Multiple las Cruces asistentes: 193 Personas participantes entre niños y jovenes. 10. Maleta Viajera con colecciones InfantilesFecha: Noviembre Lugar: Centro Multiple las Cruces Asistentes: 232 Personas participantes entre niños y jovenes. | listados de asistencias y evidencias fotogrficas | IMCY | Albeiro Gutierrez Ayala / | Fortalecimiento de los Servicios Ofrecidos por la Biblioteca Publica del Municipio de Yumbo, Valle del Cauca, Occidente | 2015-768920056-4 | 7.02.02.05.06.01.01 | RP.Dotacion Biblioteca Publica Municial | 60000000 | 60000000 | 0 | 607979184 | 63904751 | 10.51% | 60000000 | 0 | 607979184 | 225146404 | 37.03% | 60000000 | 0 | 607979184 | 336366604 | 55.33% | 60000000 | 0 | 607979184 | 344866004 | 56.72% | 60000000 | 0 | 607979184 | 403264925 | 66.33% | 60000000 | 0 | 607979184 | 488044925 | 80.27%
[38 empty] | 7.02.02.05.06.02.01 | RP.Mantenimiento y fortalecimiento de Biblioteca Publica | 355230674 | 355230674 | 50000000 |  |  |  | 355230674 | 145901000 |  |  |  | 355230674 | 237121200 |  |  |  | 355230674 | 240121200 |  |  |  | 355230674 | 266865921 |  |  |  | 355230674 | 331645921
[38 empty] | 7.02.02.05.06.02.03 | RP/SDO/2016 Mantenimiento y fortalecimiento de Biblioteca | 0 | 192748510 | 13904751 |  |  |  | 192748510 | 79245404 |  |  |  | 192748510 | 99245404 |  |  |  | 192748510 | 104744804 |  |  |  | 192748510 | 136399004 |  |  |  | 192748510 | 156399004
[6 empty] | Desarrollar 1 estrategia para el fomento de los servicios de la Biblioteca Pública Municipal. | 30% | MM | Estrategia desarrollada | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.16754 | 16.75% | 0.74 | 74% | 0.327 | 32.7% | 0.57714 | 57.71% | 0.64 | 64% | 0.74 | 74% |  |  | 1. Desarrollar 2 actividad para la promocion de lectura en la primera infancia | 20% | 100% | Noviembre 30. |  |  | IMCY | Albeiro Gutierrez Ayala / |  |  | 7.02.02.05.06.02.01 | RP.Mantenimiento y fortalecimiento de Biblioteca Publica | 39815279 | 39815279 | 7580400 | 89579490 | 7580400 | 8.462% | 39815279 | 0 | 114979490 | 12000000 | 10.44% | 39815279 | 0 | 117829877 | 32087303 | 27.23% | 39815279 | 0 | 117829877 | 42087303 | 35.72% | 39815279 | 39815279 | 117829877 | 81902582 | 69.51% | 39815279 | 39815279 | 117829877 | 98456585 | 83.56%
[28 empty] | 1.1 Realizar 9 actividades de "goticas de lectura" en la biblioteca | 50% | 100% | Noviembre 30. | Este programa va dirigido a niños, niñas de la primera infancia y madres gestantes donde se han realizado actividades como: 1. Actividad: Pintu Caritas, LUGAR: BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, BENEFICIADOS: 17 2. Actividad: Juego Ludico, LUGAR: BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL. BENEFICIADOS: 25 3.Actividad: Motricidad Fina, LUGAR: BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL. BENEFICIADOS: 10 4.Actividad: Estimulacion Temprana.Estimular al niño en el proceso de actividades y habilidades en la sala infantil LUGAR: Sala Infantil (Biblioteca Publica Municipal ASISTENTES: 15 Usuarios 5.Actividad: Interaccion Social Es el Sentido de pertenencia que el niño tiene por los juguetesd y los objetos. LUGAR: Sala Infantil (Biblioteca Publica Municipal USUARIOS: 30 Usuarios 6.Actividad Pequeños artistas trabajo con pinturas de manera divertida para niños de 2 a 6 años LUGAR: Biblioteca Municipal ASISTENTES: 22 Personas participantes 8. Conozco las Vocales actividad con lectura de cuento, canciones y juego ludico lugar: Biblioteca Municipal Asistentes:22 Usuarios participantes 9. Reconozco los Colores actividad con lectura de cuento "los colores" y trabajo con objetos de colores Lugar: Biblioteca Municipal Asistentes:12 Usuarios participantes Todo lo anterior con el fin de sensibilizar a los padres y los futuros padres de la importancia de la lectura en las primeras edades. | Evidecia fotografica
[28 empty] | 1.2 Realizar 9 actividades de "Visitas guiadas" en la biblioteca | 50% | 100% | Noviembre 30. | Se desarrollo actividad de reconocimiento y funcionalidad de las instalaciones de la biblioteca publica municipal por parte de la poblacion yumbeña, directamente instituciones educativascomo de las cuales participaron fundacion educativa ces, institucion educativa mayor de yumbo, institucion educativa cordoba, institucion educativa titan en diferentes jornadas: 1. primera seccion marzo 2017 dosnde asistieron 22 personas. 2. Segunda seccion del mes de marzo, Asistieron 9 personas 3. Primera seccion del mes de abril , asistieron 55 personas. 4, Segunda seccion del mes de abril, asistieron 11 personas 5. tercera seccion del mes de abril, asistieron 19 personas 6. Primera seccion mes de agosto, asistieron 10 personas 7. segunda seccion mes de agosto, asistieron 11 personas 8. Tercer seccion mes de agosto, asistieron 10 personas 9. Seccion mes de octubre, asistieron 12 personas. . 2.Visita Fundacion Educativa CES Grupo Transicion FECHA: Julio 2017 LUGAR: Biblioteca Municipal BENEFICIADOS: 19 Usuarios 3.Visita Fundacion Educativa CES Grupo Primaria FECHA: Agosto 2017 LUGAR: Biblioteca Municipal BENEFICIADOS: 31 Usuarios 4. | listados de asistencia y evidencia fotografica
[28 empty] | 2. Mantener las actividades de lectura estipúladas por el programa nacional de lectura "Leer es mi cuento" | 15% | 93.33% | Noviembre 30. | [6 empty] | 7.02.02.05.06.02.02 | EST.Mantenimiento y fortalecimiento de Biblioteca | 27512721 | 27512721 | 0 |  |  |  | 27512721 | 12000000 |  |  |  | 27512721 | 12000000 |  |  |  | 27512721 | 12000000 |  |  |  | 27512721 | 12000000 |  |  |  | 27512721 | 12000000
[28 empty] | 2.1 Realizar 9 actividades de "Lectura en voz alta" en el municipio | 30% | 88.89% | Noviembre 30. | Esta actividad es una Estrategia de aprendizaje que permite mejorar la lectura, ya que pronuncias lo que lees, por medio de esta puedes mejorar tu volumen y pronunciación de las palabras, además mejoras tu ortografía ya que las palabras que lees se te graban como se escriben. 1. Abril 12, Lugar: Biblioteca publica municipal, Asistentes : 34 2. Mayo 24, Lugar: Biblioteca publica Municipal, Asistentes: 99 Estdiantes Instituciones Educativas. 3. Junio 14, Lugar Biblioteca Publica Municipal, Asistenets 50 Ninños y niñas. 4. Actividad: Moralejas Julio 2017 Biblioteca Municipal 47 Usuarios 5. Actividad: Lectura compartida temas fabulas Agosto 2017 Biblioteca Municipal 55 Usuarios 6. Actividad Lectura al Parque Animacion de Lectura musicalizada. Parque Uribe 122 Personas participantes entre niños, jovenes, adultos y adulto mayor. 7, Actividad Lectura al Parque Animacion de Lectura Barrio: la Estancia Asistentes: 104 Personas participantes entre niños, jovenes, adultos y adulto mayor. 8, Actividad Lectura al Parque Animacion de Lectura Barrio: Bellavista Asistentes: 83 Personas participantes entre niños, jovenes, adultos y adulto mayor. | Evidencia fotografica
[28 empty] | 2.2 Realizar 9 actividades de "La hora del cuento" en el municipio | 30% | 88.89% | Noviembre 30. | Esta actividad desarrolla Narración oral o lectura de un cuento a partir del cual se desarrolla una actividad pedagógica encaminada a fomentar la lectura y su comprensión. Actividad dirigida a niños/as a partir de 3 años en adelante. 1. Lugar: Biblioteca publica municipal, Fecha: Abril 6, Beneficiados: 30. 2. Lugar Biblioteca publica Muncipal. Fecha mayo 18, Asistentes 78. 3. Lugar biblioteca publica municipal, Fecha: 27, Beneficiados: 41. 4. Actividad: Creacion de historias y cuentos atravez de lectura de imágenes. Biblioteca Municipal 50 Usuarios 5. Tema Lectura de Imágenes creacion de historias o cuentos atraves de las mismas Biblioteca Municipal 70 Usuarios 6. Tema Cuento rimado y cantado Biblioteca Municipal 47 Personas participantes primera infancia, niños, jovenes, adultos y adulto mayor. 7,Cuentos de rimas y poesias para niños y jóvenes Lugar: Biblioteca Municipal 54 Usuarios participantes niños, jovenes, adultos y adulto mayor. 8, Cuentos de los Hermanos Grimm Lugar: Biblioteca Municipal 29 Usuarios participantes niños, jovenes, adultos y adulto mayor. | Evidencia fotografica
[28 empty] | 2.3 Prestar 5 servicios continuos durante la vigencia ,dirigidos a facilitar el acceso a la informacion academica y de ocio mediante recursos fisicos y digitales | 40% | 100% | Diciembre 31 | La biblioteca publica municipal cuenta con diversos servicios para la comunidad a continuacion se describen los servicios prestados y la poblacion beneficiada (esta poblacion hace parte de las estadisticas que arrojan la herramienta llave del saber): 1. Pretamos externos, beneficiados 333 personas. 2. Referencias: beneficiados 237 personas 3. Consultas en sala: 1018 usos 4. Accesos a Internet: 484 usos 5. Prestamo de Auditorio de conferencias, beneficiados 484 personas. | Estadisticas herramienta llave del saber
[28 empty] | 3. Desarrollar 7 Jornadas de Tertulias Literaria | 15% | 100% | Noviembre 30. | Las tertulias literaria se desarrrollan en ciclos mediante conferencias didactivas que convinan la charla magistral con tecnicas de taller literario y herramientas audiovisuales que ilustran y aportan mayores referentes para la comprencion de los siguientes temas: 1. Tertulia Literaria ( Las Marias). Lugar: Biblioteca publica municipal. Beneficiados; 36 2.Tertulia Literaria ( Metaforas Cien años de Soledad), Lugar: Biblioteca publica Municipal. Beneficiados: 38 3. Tertulia Literaria Escritor George Orwell Pelicula y debate de la Novela 1984 Debate Biblioteca Municipal y Proyeccion de Pelicula Auditorio del Imcy 32 Personas Participantes de la actividad 4. "Tema: La poesía de la pobreza en Juan Rulfo.Julio 28" Biblioteca Municipal 26 Participantes 5. "Tema: Charles Baudelaire: el poeta moderno. Agosto 25" Biblioteca Municipal 14 Participantes 6,Tertulia Literaria Tema Escritor Edgar Allan Poe Biblioteca Municipal 13 Personas Participantes de la actividad 7. Tertulia Literaria Tema la legante sencilles de Emily Biblioteca Municipal 35 Personas Participantes de la actividad | listado de asistencia y evidencia fotografica |  |  |  |  | 7.02.02.05.06.02.04 | EST.REINTMantenimiento y fortalecimiento de Biblioteca | 0 | [10 empty] | 2850387 | 0 |  |  |  | 2850387 | 0 |  |  |  | 2850387 | 0 |  |  |  | 2850387 | 0
[28 empty] | 4. Realizar 2 actividades para el aprovechamiento del tiempo libre en la poblacion en general: | 25% | 100% | Noviembre 30. | [6 empty] | 7.02.02.05.06.02.03 | RP/SDO/2016 Mantenimiento y fortalecimiento de Biblioteca | 0 | 22251490 | 0 |  |  |  | 47651490 | 0 |  |  |  | 47651490 | 20087303 |  |  |  | 47651490 | 30087303 |  |  |  | 47651490 | 30087303 |  |  |  | 47651490 | 46641306
[28 empty] | 4,1 Realizar 1 capacitacion sobre TIC dirigida al adulto mayor para estar a la vanguardia de la tecnologias. | 30% | 100% | Junio 30 | Se realizo 1 Capacitacion basica en sistemas e informatica, las clases se dividieron en 2 grupos dos dias a la semana, martes y jueves de 9 a 11 am primer grupo y de 3 a 5 pm segundo grupo, teniendo lugar la sala de sistemas de la biblioteca publica municipal, dirigida al adulto mayor donde se beneficiaron 59 personas. | Listado de asistencias, evidencia fotografica
[28 empty] | 4.2. Desarrollar 1 actividad para la celebracion del Dia del idioma y dia internaconal del libro y derechos de autor | 30% | 100% | Junio 30 | En pro de fortalecer la lectura y la proteccion del derecho de autor se desarrollo dicha actividad teniendo como tema la Exposicion de las obras literarias deJORGE ANIBAL NIÑO. Tema: Dia del Idioma y Dia Internacional del Libro y Derechos de Autor Lugar: Plazoleta Parque Belalcazar y Biblioteca Municipal Beneficiados: 358 | Evidencia fotografica
[28 empty] | 4.3. Realizar 1 actividad de Vacaciones creativas | 40% | 100% | Noviembre 30. | Las vacaciones creativas se realizan con el fin de brindar a los usuarios y población estudiantil una serie de actividades en donde nos enfocaremos en desarrollar un espacio de promoción en las instalaciones de la biblioteca, como también del aprovechamiento del tiempo libre, en la temporada de receso escolar, contribuyendo con esto al desarrollo cultural, emocional y creativo de los participantes. Tema: Jugando y creando en mi Biblioteca voy vacacionando. Fecha: 31 Julio al 05 Agosto asistentes: 100 entre Niños, niñas adolescentes y jovenes del municipio de yumbo | evidencia fotografica
[28 empty] | 5. Desarrollar el 21 Concurso anual del cuento literario. | 25% | 0% | Diciembre 31
TOTALES | [14 empty] | 13.73% |  | 39.06% |  | 49.92% |  | 61.55% |  | 71.16% |  | 74% |  | #VALUE! | [12 empty] | 2852861614 | 4776866333 | 381935048 | 4776866333 | 381935048 | 7.996% | 4853066333 | 1111660912 | 4853066333 | 1111660912 | 22.91% | 5044058806 | 2195974772 | 5044058806 | 2195974772 | 43.54% | 5201084472 | 2257324872 | 5201084472 | 2257324872 | 43.4% | 5201084472 | 3217947009 | 5201084472 | 3217947009 | 61.87% | 5201084472 | 3768271865 | 5201084472 | 3768271865 | 72.45% | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!