## IMCY
PLAN DE ACCIÓN 2018 - IMCY
VISION: El Municipio de Yumbo al año 2019, basado en sus potencialidades de localización geográfica, plataforma empresarial, capital humano y oferta ambiental; soportado en los pilares de Educación, Cultura y Deporte, será reconocido como un territorio de paz con oportunidades para la gente; pacifico, educador, saludable, incluyente, seguro, tolerante, equitativo, ordenado, con gobernanza, articulado regional y nacionalmente.
OBJETIVO GENERAL: Generar las condiciones de desarrollo sustentable que permita avanzar en la construcción de un municipio pacífico, incluyente, competitivo, educador e integrado territorialmente con oportunidades para la gente.
LINEA ESTRATEGICA: Yumbo Territorio de Oportunidades para la movilidad social.
OBJETIVO ESTRATEGICO: Generar las oportunidades de Desarrollo Humano Integral para superar las brechas de la pobreza y avanzar en la inclusión y movilidad social.
ESTRATEGIA: Ampliar la oferta social para la atención de la población vulnerable promoviendo la movilidad social.
OBEJTIVOS ESPECIFICOS: - Vincular la población a través de las diferentes expresiones y manifestaciones artísticas y culturales, permitiendo fortalecer la identidad cultural y generando oportunidades de equidad.
SECTOR | POND% | PROGRAMA | POND % | SUBPROGRAMA | POND % | META PRODUCTO | POND % | TIPO DE META Incremento, Reducción o Mantenimiento | INDICADORES | [7 empty] | ACTIVIDADES | POND % | AVANCE % | FECHA TERMINACION DE LA ACTIVIDAD | RESULTADO A MARZO 31 | MEDIOS DE VERIFICACION | COSTO ACTIVIDAD | SECRETARIA RESPONSABLE / CORRESPONSABLE (S) | FUNCIONARIO (S) RESPONSABLE (S) | PROYECTO | VIABILIDAD | RECURSOS | [13 empty] | OBSERVACIONES
[9 empty] | INDICADOR | LINEA BASE 2015 | CANTIDAD DEL CUATRIENIO | CANTIDAD EJECUTADA A DIC 2016 | CANTIDAD EJECUTADA A DIC 2017 | CANTIDAD PROGRAMADA A DIC 2018 | CANTIDAD EJECUTADA A MAYO 30 | % DE EJECUCION | [11 empty] | CODIGO | NOMBRE | HOMOLOGACION CUENTAS IMCY |  | APROPIACIÓN INICIAL | APROPIACION DEFINITIVA ABRIL 30 | EJECUCION DE RECURSOS A ABRIL 30 | TOTAL APROPIACION META A ABRIL 30 | TOTAL EJECUCION META A ABRIL 30 | APROPIACION DEFINITIVA MAYO 30 | EJECUCION DE RECURSOS A MAYO 30 | TOTAL APROPIACION META A MAYO 30 | TOTAL EJECUCION META A MAYO 30 | % EJECUCION META
[30 empty] | CODIGO | NOMBRE
Yumbo, territorio de oportunidades culturales |  | Infraestructura artística y cultural para la gente | 15% |  | 15% | Adecuar 4 espacios para garantizar el desarrollo artístico y cultural del Instituto Municipal de Cultura, IMCY. | 50% | MI | Número de espacios adecuados | 4 | 4 | 4 | N/A | N/A |  |  | N/A | [6 empty] | IMCY | Albeiro Gutierrez Ayala / |  | 2015-768920063-5 2015-768920063-6 |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | Meta cumplida en la vigencia 2016
[6 empty] | Formular 1 Plan Municipal de Infraestructura Artística y Cultural. | 10% | MI | Plan municipal de infraestructura formulado | 0 | 1 | 1 | N/A | N/A |  |  | N/A | [6 empty] | IMCY | Albeiro Gutierrez Ayala / | [6 empty] | 0 | [9 empty] | Meta cumplida en la vigencia 2016
[6 empty] | Implementar el 100% de la fase de corto plazo del Plan Municipal de Infraestructura Artística y Cultural. | 40% | MI | Porcentaje de implementación | 0 | 100% | 30% | 18% | 27% | 0% | 0% | 1. Ejecutar al 100% las actividades programadas anualmente en el componente de mantenimiento para la infraestructura artistica y cultural | 30% | 0% |  | Esta actividad se cumple mediante los literales 1.1 y 1.2 |  |  | IMCY | Albeiro Gutierrez Ayala / | Mantenimiento Mejoramiento y Construccion de la Infraestructura Artistica y Cultural en el Municipio de Yumbo, Valle del Cauca, Occidente |  | 7.02.02.05.05.01 | RP.Construccion,Mantenimiento y Adecuacion de Infraestructura Artistica Cultural-Otras Bibliotecas | 2.3.01.01.01.39.01.01 | R.P. CONSTRUCCION,MTO Y ADECU | 130222173 | 130222173 | 39110000 | 281196073 | 43310000 | 130222173 | 53070000 | 281196073 | 58670000 | 20.86%
[17 empty] | 1.1. Realizar 3 mantenimientos al sistema de aires acondicionados del Instituto | 100% | 0% |  |  |  | 172050000
[17 empty] | 2. Cubrir el 100% de las mejoras necesarias requeridas por el Instituto para su funcionalidad (daños ocasionales y reparaciones locativas necesarias no programadas) | 10% | 0% |  | Se desarrollaron actividades para el buen funcionamiento de la institucion en la parte de estudiantes en la escuela de formacion y talleres artisticos: Pintura, arreglo de tomas electricos, sondeo de bajantes de agua 3 piso. | Infome contratistas
[17 empty] | 3. Ejecutar el 50% de la modernizacion programada para la fase de corto plazo. | 40% | 0% |  | Esta actividad se cumple mediante los literales 3.1 y 3.2 | [6 empty] | 7.02.02.05.05.02 | 'EST.Construccion,Mantenimiento y Adecuacion de Infraestructura y Cultura. | 2.3.01.01.01.39.01.02 | EST. CONSTRUCCION,MTO Y ADECU | 31073900 | 31073900 | 0 |  |  | 31073900 | 0
[17 empty] | 3.1 Dotacion de 2 aires acondicionado para las areas de apoyo institucional | 60% | 0% |  |  |  | 16000000
[17 empty] | 3.2 Implementar 1 sistemas de vigilancia por monitoreo de camaras | 40% | 0% |  |  |  | 20000000
[17 empty] | 4. Ejecutar al 100% las adecuaciones programadas para la vigencia | 20% | 0% |  | Esta actividad se cumple mediante los literales 4.1 - 4.2 | [6 empty] | 7.02.02.05.05.03 | 'RP.SDO/2017 Construccion.Mantenimiento y Adecuacion de Infraestructura Artistica Cultural-Otras Bibliotecas | 2.3.01.01.01.39.01.04 | RP. SDO/VIG. ANTERIOR CONSTRUCCION,MTO Y ADECU | 0 | 119900000 | 4200000 |  |  | 119900000 | 5600000
[17 empty] | 4.1 Realizar la Ampliacion de la capacidad en la acometida electrica del IMCY segunda fase | 40% | 0% |  |  |  | 40000000
[17 empty] | 4.2 Acondicionar 2 espacio de formacion Artistica en el tercer piso del IMCY. | 60% | 0% |  |  |  | 18146073
|  | Yumbo, Territorio de Conservación y salvaguardia del Patrimonio Cultural | 10% |  | 10% | Implementar 1 programa para la Gestión, Protección, Salvaguarda y Promoción del Patrimonio Cultural. | 100% | MM | Programa implementado | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.35 | 35% | 1. Ejecutar el 40% de las actividades para generacion de conocimiento en la poblacion frente al acervo cultural del municipio. | 35% | 70% |  | Esta actividad se cumple mediante los literales 1.1 - 1.2 - 1.3 y 1.4 |  |  | IMCY | Albeiro Gutierrez Ayala / | Recuperación de la Identidad Cultural y la Memoria Historica del Municipio de Yumbo, Valle del Cauca, Occidente | 2015-768920057-4 2015-768920057-5 | 7.02.02.05.03. 01 | RP.Implementacion del Programa Proteccion Patrimonio Cultural | 2.3.05.02.98.01.01 | R.P IMPLEMENTACION PROTECCION | 64422112 | 64422112 | 15900000 | 225689292 | 49300000 | 64422112 | 21200000 | 225689292 | 57400000 | 25.43%
[17 empty] | 1.1 Desarrollar 1 actividad para la celebracion de la Semana Mayor. | 15% | 100% |  | Se realizó apoyo logístico y fotográfico en el desarrollo de la semana mayor | Registro | 25000000
[17 empty] | 1.2 Desarrollar 1 actividad para la celebracion del dia de la Municipalidad. | 25% | 100% |  | Esta actividad se desarrollo en el plazoleta del camy donde se conto con la participacion de diferentes grupos musicales del instituto municipal de cultura y algunos externos, tambien se desarrolla un acto protocolario donde se exponen la bandera, el himno de nuestro muicipio y su historia, esta actividad conto con tarima, silleteria, carpa, pantalla led, luces led roboticas., refrigerios para los artistas, tuvo un impacto de aproximadamente 700 personas como expecatadores y aproxiamdamente 400 personas benefiandose directamente del evento donde son personal logistico y artistas. |  | 8300000
[17 empty] | 1.3 Desarrollar 1 actividad para la celebracion del mes del patrimonio. | 30% | 0% |  |  |  | 39200000
[17 empty] | 1.4 Desarrollar 6 exposiciones en la sala de exposiciones permanentes. | 30% | 100% |  | Se realizaron las siguientes actividades: 1/ febrero 13 y 20, Exposicion itinerante marginalidad (habitantes de calle);lugar: colegio san francisco javier y Comfandi Yumbo ; Beneficiados:176 Estudiantes 2/Marzo 21, Exposicion Gente en bicicleta,Lugar: Sala de exposiciones IMCY,Beneficiados: 202 Estudiantes, 3/febrero 8 al 27 :Exposicion paisaje cultural cafetero: lugar Sala de exposiciones permanentes IMCY: Beneficiados: 150 personas 4/ Febrero 8 al 28: Exposicion Nuestra plaza de mercado Yumbo,Lugar Biblioteca departamental jorge garces borrero, Beneficiados: 6334 Personas. 5/ Exposicion mirada infantil de la semana mayor,Lugar: Sala de exposiciones permanetes IMCY, Tema: Conocer las celebridades religiosas del municipio ya que tienen que ver con el patrimonio, Semana Santa. Beneficiarios: 98 Estuduiantes. 6/ Exposicion Nuestra plaza de mercado, en guadalajara de buga, Lugar: Casa de la cultura buga,Objetivo, Sensibilizar y reflexionar a cerca de vovler a las plazas de mercado, lugar donde anteriormente todas las familias de colombia hacian sus mercados.Beneficiados: 808 | Formato GO-GA-18 | 25000000 |  |  |  |  | 7.02.02.05.03. 02 | EST.Implementacion del Programa Proteccion Patrimonio Cultural | 2.3.05.02.98.01.02 | EST. IMPLEMENTACION PROTECCION | 66267180 | 66267180 | 25000000 |  |  | 66267180 | 25000000
[17 empty] | 2. Ejecutar el 100% de las actividades para el fortalecimiento de los procesos de la memoria historica del municipio. | 50% | 21% |  | Esta actividad se cumple mediante los literales 2.1 - 2.2 - 2.3 -2.4 y 2.5
[17 empty] | 2.1 Realizar 1 actividad para la socializacion de la ley de gestion, proteccion y salvaguardia del patrimonio cultural. | 10% | 0% |  |  |  | 10000000
[17 empty] | 2.2 Realizar 1 jornada para la recuperacion fotografica de la historia municipal "Prestame tu foto" | 20% | 0% |  |  |  | 6122112
[17 empty] | 2.3 Realizar 10 capacitaciones sobre patrimonio cultural del municipal. | 30% | 70% |  | Se realizaron las siguientes actividades de capacitacion, las cuales se nombran a continuacion: 1/ febrero 13, Capacitacion itinerante marginalidad (habitantes de calle);lugar: colegio san francisco javier; Beneficiados:80 Estudiantes 2/ febrero 20, Capacitacion itinerante marginalidad (habitantes de calle), Lugar: Colegio Comfandi Yumbo,Beneficiados: 96 Estudiantes 3/Marzo 21, Capacitacion Gente en bicicleta,Lugar: Sala de exposiciones IMCY,Beneficiados: 81 Estudiantes, 4/ Marzo 22, Capacitacion Gente en bicicleta,Lugar: Sala de exposiciones IMCY,Beneficiados: 103 Estudiantes de la I,E Frnacisco javier, 5/Marzo 23, Capacitacion Gente en bicicleta,Lugar: Sala de exposiciones IMCY,Beneficiados: 18 Estudiantes de la I,E Pedro antonio sanchez tello 6/Capacitacion mirada infantil de la semana mayor,Lugar: Sala de exposiciones permanetes IMCY, Tema: Conocer las celebridades religiosas del municipio ya que tienen que ver con el patrimonio, Semana Santa. Beneficiarios: 98 Estudiantes. 7/Capacitacion Maleta didactica Musica para la vida, Lugar: Colegio ces Kids, Tema; A tarves de la historia de los primeros pobladores de Yumbo (Indigenas), Se relata una historia donde se empieza a ver los inicios de la Musica, La danza y el valor por el Agua como tesosor para la vida, Beneficiarios: 80 Niños | Formato GO-GA-18 | 40000000 |  |  |  |  | 7.02.02.05.03. 03 | RP.SDO/2017 Implementacion del Programa Proteccion Patrimonio Cultural | 2.3.05.02.98.01.03 | R.P SDO/VIG. ANTERIOR IMPLEMENTACION PROTECCION | 0 | 95000000 | 8400000 |  |  | 95000000 | 11200000
[17 empty] | 2.4 Realizar 5 Jornadas de sensibilizacion sobre la proteccion del patrimonio cultural del municipio. | 25% | 0% |  |  |  | 30800000
[17 empty] | 2.5 Desarrollar 2 talleres a jovenes sobre investigacion del patrimonio | 15% | 0% |  |  |  | 21267180
[17 empty] | 3.Realizar 1 evento para el reconocimiento del patrimonio vivo municipal | 15% | 0% |  |  |  | 20000000
|  | Formación y capacitación artística y cultural para un territorio de paz y oportunidades | 25% |  | 25% | Aumentar a 30 el número de graduados en la escuela de Artes Integradas. | 30% | MI | Número de Graduados en la escuela de Artes Integradas | 15 | 30 | 8 | 20 | 10 | 0 | 0% | Graduar 10 alumnos de la escuela de Artes Integradas. | 100% | 0% |  |  |  | 316821000 | IMCY | Albeiro Gutierrez Ayala / | Fortalecimiento de los Procesos de Formacion y Capacitacion Artistica y Cultural en el Municipio de Yumbo, Valle del Cauca, Occidente | 2015-768920050-6 2015-768920050-7 | 7.02.02.05.02.01 | RP.Mantenimiento del Programa,Capacitacion e Investigacion Artistica y Cultural | 2.3.04.01.98.05.01 | RP.ESCUELA DE ARTES INTEGRALES | 249700000 | 249700000 | 73033000 | 249700000 | 73033000 | 249700000 | 96319000 | 249700000 | 96319000 | 38.57%
[6 empty] | Desarrollar 18 talleres de formación artística. | 20% | MM | Número de talleres de formación artística desarrollados | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 100% | 1. Desarrollar 2 Talleres de guitarra | 5.556% | 50% |  | Se desarrollaron jornadas inscripcion a partir del 9 de enero hasta el 9 de febrero de 2018 con un total de inscritos para este taller de 234 personas, los cuales iniciaron clases el dia 12 de febrero 2018 | Portal Web Institucional | 697430000 | IMCY | Albeiro Gutierrez Ayala / |  |  | 7.02.02.05.02.04 | 'RP.SDO/2017 Mantenimiento del Programa,Capacitacion e Investigacion Artistica y Cultural | 2.3.04.01.98.05.03 | RP.SDO/VIG ANTERIOR .ESCUELA DE ARTES INTEGRALES | 0 | 157401000 | 8850000 | 938414388 | 192700000 | 157401000 | 11800000 | 938414388 | 257300000 | 27.42%
[17 empty] | 2. Desarrollar 2 Taller de bajo | 5.556% | 50% |  | Se desarrollaron jornadas inscripcion a partir del 9 de enero hasta el 9 de febrero de 2018 con un total de inscritos para este taller de 11 personas, los cuales iniciaron clases el dia 12 de febrero 2018 | Portal Web Institucional
[17 empty] | 3. Desarrollar 2 Taller de danza moderna | 5.556% | 50% |  | Se desarrollaron jornadas inscripcion a partir del 9 de enero hasta el 9 de febrero de 2018 con un total de inscritos para este taller de 421 personas, los cuales iniciaron clases el dia 12 de febrero 2018 | Portal Web Institucional
[17 empty] | 4. Desarrollar 2 Taller de danza folclorica | 5.556% | 50% |  | Se desarrollaron jornadas inscripcion a partir del 9 de enero hasta el 9 de febrero de 2018 con un total de inscritos para este taller de 63 personas, los cuales iniciaron clases el dia 12 de febrero 2018 | Portal Web Institucional | [5 empty] | 7.02.02.05.02.01 | RP.Mantenimiento del Programa,Capacitacion e Investigacion Artistica y Cultural | 2.3.04.01.98.01.01 | RP.ESCUELA DE PROCESOS Y PROGRAMAS | 591312015 | 591312015 | 167950000 |  |  | 591312015 | 223573488
[17 empty] | 5. Desarrollar 2 Taller de preballet | 5.556% | 50% |  | Se desarrollaron jornadas inscripcion a partir del 9 de enero hasta el 9 de febrero de 2018 con un total de inscritos para este taller de 130 personas, los cuales iniciaron clases el dia 12 de febrero 2018 | Portal Web Institucional
[17 empty] | 6. Desarrollar 2 Taller de percucion antillana | 5.556% | 50% |  | Se desarrollaron jornadas inscripcion a partir del 9 de enero hasta el 9 de febrero de 2018 con un total de inscritos para este taller de 59 personas, los cuales iniciaron clases el dia 12 de febrero 2018 | Portal Web Institucional | [5 empty] | 7.02.02.05.02.04 | 'RP.SDO/2017 Mantenimiento del Programa,Capacitacion e Investigacion Artistica y Cultural | 2.3.04.01.98.01.04 | RP.SDO/VIG ANTERIOR ESCUELA DE PROCESOS Y PROGRAMAS | 0 | 176989900 | 15900000 |  |  | 176989900 | 21926512
[17 empty] | 7. Desarrollar 2 Taller de flauta | 5.556% | 50% |  | Se desarrollaron jornadas inscripcion a partir del 9 de enero hasta el 9 de febrero de 2018 con un total de inscritos para este taller de 43 personas, los cuales iniciaron clases el dia 12 de febrero 2018 | Portal Web Institucional
[17 empty] | 8. Desarrollar 2 Taller de teatro | 5.556% | 50% |  | Se desarrollaron jornadas inscripcion a partir del 9 de enero hasta el 9 de febrero de 2018 con un total de inscritos para este taller de 49 personas, los cuales iniciaron clases el dia 12 de febrero 2018 | Portal Web Institucional
[17 empty] | 9. Desarrollar 2 Taller de organeta | 5.556% | 50% |  | Se desarrollaron jornadas inscripcion a partir del 9 de enero hasta el 9 de febrero de 2018 con un total de inscritos para este taller de 147 personas, los cuales iniciaron clases el dia 12 de febrero 2018 | Portal Web Institucional
[17 empty] | 10. Desarrollar 2 Taller de dibujo y pintura | 5.556% | 50% |  | Se desarrollaron jornadas inscripcion a partir del 9 de enero hasta el 9 de febrero de 2018 con un total de inscritos para este taller de 299 personas, los cuales iniciaron clases el dia 12 de febrero 2018 | Portal Web Institucional | [5 empty] | 7.02.02.05.02.03 | RP.Apoyo al Estimulo de la Creacion Artistica y cutural de Yumbo. | 2.3.04.01.98.01.01 | RP.ESCUELA DE PROCESOS Y PROGRAMAS | 12711473 | 12711473 | 0 |  |  | 12711473 | 0
[17 empty] | 11. Desarrollar 2 Taller de violin | 5.556% | 50% |  | Se desarrollaron jornadas inscripcion a partir del 9 de enero hasta el 9 de febrero de 2018 con un total de inscritos para este taller de 64 personas, los cuales iniciaron clases el dia 12 de febrero 2018 | Portal Web Institucional
[17 empty] | 12. Desarrollar 2 Taller de tecnica vocal | 5.556% | 50% |  | Se desarrollaron jornadas inscripcion a partir del 9 de enero hasta el 9 de febrero de 2018 con un total de inscritos para este taller de 220 personas, los cuales iniciaron clases el dia 12 de febrero 2018 | Portal Web Institucional
[17 empty] | 13. Desarrollar 2 Taller de trompeta | 5.556% | 50% |  | Se desarrollaron jornadas inscripcion a partir del 9 de enero hasta el 9 de febrero de 2018 con un total de inscritos para este taller de 9 personas, los cuales iniciaron clases el dia 12 de febrero 2018 | Portal Web Institucional
[17 empty] | 14. Desarrollar 2 Taller de saxofon | 5.556% | 50% |  | Se desarrollaron jornadas inscripcion a partir del 9 de enero hasta el 9 de febrero de 2018 con un total de inscritos para este taller de 10 personas, los cuales iniciaron clases el dia 12 de febrero 2018 | Portal Web Institucional
[17 empty] | 15. Desarrollar 2 Taller de clarinete | 5.556% | 50% |  | Se desarrollaron jornadas inscripcion a partir del 9 de enero hasta el 9 de febrero de 2018 con un total de inscritos para este taller de 3 personas, los cuales iniciaron clases el dia 12 de febrero 2018 | Portal Web Institucional
[17 empty] | 16. Desarrollar 2 Taller de bateria | 5.556% | 50% |  | Se desarrollaron jornadas inscripcion a partir del 9 de enero hasta el 9 de febrero de 2018 con un total de inscritos para este taller de 136 personas, los cuales iniciaron clases el dia 12 de febrero 2018 | Portal Web Institucional
[17 empty] | 17. Desarrollar 2 Taller de manualidades | 5.556% | 50% |  | Se desarrollaron jornadas inscripcion a partir del 9 de enero hasta el 9 de febrero de 2018 con un total de inscritos para este taller de 20 personas, los cuales iniciaron clases el dia 12 de febrero 2018 | Ficha de incripcion
[17 empty] | 18. Desarrollar 2 Taller de percucion folclorica | 5.556% | 50% |  | Se desarrollaron jornadas inscripcion a partir del 9 de enero hasta el 9 de febrero de 2018 con un total de inscritos para este taller de 25 personas, los cuales iniciaron clases el dia 12 de febrero 2018 | Ficha de incripcion
[6 empty] | Desarrollar 1 Programa de fortalecimiento y promoción artística y cultural. | 20% | MM | Programa Desarrollado | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0% | 1. Realizar mantenimiento al 100% de instrumentos musicales y mobiliario que se prioricen. | 35% | 0% |  |  |  | 18000000 | IMCY | Albeiro Gutierrez Ayala / |  |  | 7.02.02.05.02.04 | 'RP.SDO/2017 Mantenimiento del Programa,Capacitacion e Investigacion Artistica y Cultural | 2.3.04.01.98.01.04 | RP.SDO/VIG ANTERIOR ESCUELA DE PROCESOS Y PROGRAMAS | 0 | 8010100 | 0 | 44286612 | 0 | 8010100 | 0 | 44286612 | 0 | 0%
[17 empty] | 2. Realizar 1 dotacion de instrumentos musicales a los programas y procesos de formacion artisticos que lo requiera. | 20% | 0% |  |  |  | 110000000
[17 empty] | 3. Desarollar el 100% del componente de promocion artistico y cultural. | 45% | 0% |  | Esta actividad se cumple mediante los literales 3.1 - 3.2 y 3.3
[17 empty] | 3.1 Realizar 2 muestras artisticas para los estudiantes de los talleres de formacion | 35% | 0% |  |  |  | 35570000 |  |  |  |  | '7.02.02.05.01.03 | 'EST.Mantenimiento del Programa,Capacitacion e Investigacion artistica y cultural | 2.3.04.01.98.01.02 | EST. ESCUELA DE PROCESOS Y PROGRAMAS | 11976512 | 11976512 | 0 |  |  | 11976512 | 0
[17 empty] | 3.2 Realizar 1 actividad para el encuentro de egresados. | 30% | 0% |  |  |  | 6000000
[17 empty] | 3.3 Realizar 2 muestras artisticas para los estudiantes de la Escuela de Artes Integradas. | 35% | 0% |  |  |  | 23000000 |  |  |  |  | 7.02.02.05.02.01 | RP.Mantenimiento del Programa,Capacitacion e Investigacion Artistica y Cultural | 2.3.04.01.98.05.01 | RP.ESCUELA DE ARTES INTEGRALES | 24300000 | 24300000 | 0 |  |  | 24300000 | 0
[6 empty] | Implementar 1 sistema de seguimiento y evaluación para el mejoramiento continuo de la calidad del proceso formativo institucional | 30% | MM | Sistema de Seguimiento y evaluación implementado | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.1 | 10% | 1.Realizar Alimentacion del software academico 2 veces al año | 25% | 0% |  |  |  | 5580000 | IMCY | Albeiro Gutierrez Ayala /
[17 empty] | 2. Realizar 1 soporte a sofware academico. | 25% | 0% |  |  |  | 10000000
[17 empty] | 3.Realizar 5 reuniones anuales para el seguimiento a la calidad del proceso de formacion | 50% | 20% |  | Con el objetivo de garantizar una educacion artistica de calidad y el cumplimiento de la mision institucional se desarrollo reuniones con los siguientes temas y fechas: 1/ Fecha: 2 de febrero 2018, Lugar: Instalaciones IMCY Salon #4, Tema: Concertacion de actividades para inicio del periodo 2018-1 este se dio mediante acta de reunioon y cumpliendon la siguiente agenda: 1. Saludo de bienvenida del Gerente Dr. Luis Albeiro Gutiérrez 2. Presentación del Dr. Oscar fuentes Apoyo a la escuela 3. Información de calidad y planeación 4. Cronograma de actividades 5. Notas estudiantes 2 y 4 semestre 6. Proposiciones y varios. | Acta Reunion | 10000000
|  | Fomento y difusión artística y cultural para un territorio de oportunidades | 30% |  | 30% | Fomentar la creación de 4 empresas culturales. | 15% | MI | Número de empresas culturales creadas | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0% | Crear 1 empresa cultural | 100% | 0% |  |  |  | 5000000 | IMCY | Albeiro Gutierrez Ayala / | Fortalecimiento de los Procesos de Fomento, Difusion y Circulacion Artistica y Cultural del Municipio de Yumbo, Valle del Cauca, Occidente | 2015-768920039-8 2015-768920039-9 | 7.02.02.05.01.05 | RP.SDO/2017 Implementacion del Programa de Fomento Apoyo y difusion de Eventos Artisticos y culturales | 2.3.03.01.98.01.03 | RP.SDO/VIG. ANTERIOR FORTALECIMIENTO | 0 | 9500000 | 0 | 9500000 | 0 | 9500000 | 0 | 9500000 | 0 | 0%
[6 empty] | Implementar 1 programa de promoción y circulación artística y cultural. | 25% | MM | Programa implementado | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.12779 | 12.78% | 1. Realizar 1 actualizacion anual a la base de datos de los artistas, gestores y creadores culturales | 5% | 0% |  |  |  | 0 | IMCY | Albeiro Gutierrez Ayala / |  |  | '7.02.02.05.01.02 | 'RP.Implementacion del Programa de Fomento Apoyo y Difusion de Eventos Artisticos y Culturales | 2.3.03.01.98.03.01 | RP.PROMOCION DIFUSION REGISTRO | 120000000 | 120000000 | 30783000 | 2765831013 | 908452280 | 120000000 | 41349000 | 2765831013 | 1022683040 | 36.98%
[17 empty] | 2. Realizar 1 evento de socializacion de la ley de espectaculos publicos a gestores, creadores, artistas e investigadores del sector cultural. | 10% | 0% |  |  |  | 2400000
[17 empty] | 3. Desarrollar el 100% del componente de Difusion institucional | 30% | 23.85% |  | Esta actividad se cumple mediante los literales 3.1 - 3.2 - 3.3 - 3.4 - 3.5 y 3.6
[17 empty] | 3.1 Realizar 42 actualizaciones a las carteleras Informativas institucionales del IMCY | 10% | 19.05% |  | Durante el periodo que comprende de Febrero a marzo 2018 se han actualizado las carteleras 8 veces con informacion concerniente al trabajo que hace la entidad, eventos, talleres y demas. Se tiene programada 42 actualizaciones durante 11 meses. | Evidencia fotografica | 25000000
[17 empty] | 3.2 Realizar 42 actualizaciones a las la pagina web institucional del IMCY. | 15% | 19.05% |  | En el mes de Febrero del 2018 se incio un proceso de renovacion de la pagina Web y redes sociales de la entidad, esto con el fin de mantener a la comunidad mas informada de todo lo que pasa en el IMCY es asi, que se esta en constante actualizacion del Banner de la pagina Web y la red social Facebook publicando las noticias, boletines de prensa, comunicados y flayer publicitarios. hasta el momento se desarrollaron 8 actualizaciones de 42 programadas durante 11 meses , | Pagina web | 50000000
[17 empty] | 3.3. Emitr 50 boletines de prensa anuales | 30% | 16% |  | Se desarrollaron los siguientes boletines de prensa teniendo como objetivo comunicar los servicios y las actidades que fomenta el instituto municipal de cultura: 001 CONVOCATORIA 002 PREMIOS REVISTA SALSA 2018. 003 GRUPOS SELECCIONADOS PARA EL 12° CONCURSO NACIONAL DE DANZA EN PAREJA “SOY COLOMBIANO” 004 CONVOCATORIA MUNICIPAL 005 EXPOSICIÓN PAISAJE CULTURAL CAFETERO 006 BUEN BALANCE EN LAS INSCRIPCIONES DE LOS TALLER DE FORMACIÓN 007 OBRA DE TEATRO “QUIJOTE” ESPEJO DEL HOMBRE 008 EXPOSICIÓN “GENTE Y BICICLETAS” | Archivo fisico y digital jefe de comunicaciones. | 249202000 |  |  |  |  | 7.02.02.05.01.05 | RP.SDO/2017 Implementacion del Programa de Fomento Apoyo y difusion de Eventos Artisticos y culturales | 2.3.03.01.98.03.03 | RP.SDO/VIG. ANTERIOR PROMOCION | 0 | 98150000 | 15150000 |  |  | 98150000 | 20200000
[17 empty] | 3.4 Realizar 36 acciones para la difusion de las actividades que desarrolla el instituto municipal de cultura. | 15% | 0% |  |  |  | 281479860
[17 empty] | 3.5. Desarrollar 1 informe de evaluacion sobre la gestion de comunicacion del Instituto (Encuestas de Comunicacion aplicada en diferentes Actividades misionales) | 5% | 0% |  |  |  | 11770000
[17 empty] | 3.6 Apoyar 35 programas radiales (Noti-Cultural) donde se promociona los eventos y actividades de interés cultural del Municipio de Yumbo | 25% | 57.14% |  | El instituto municpal de cultura desarrolla y ejecuta un programa radial de 30 minutos los dias miercoles, en la emisora local del municpio donde el objetivo de esta dar a conocer la programacion semanal que desarrollara el instituto a su vez rinde informes sobre las actividades ya ejecutadas. hasta el momento se han desarrollado 20 programas. | Registro fotografico y registro fonico | 67990100
[17 empty] | 4. Realizar 2 comerciales para la promocion de los eventos banderas del municipio. | 10% | 0% |  |  |  | 56150000
[17 empty] | 5. Desarrollar 6 actividades para la promocion de la cultural en el municipio de Yumbo | 20% | 28.12% |  | Esta actividad se cumple mediante los literales 5.1 - 5.2 - 5.3 - 5.4 - 5.5 y 5.6 | [6 empty] | 7.02.02.05.01.04 | 'RA. Implementacion del Programa de Fomento Apoyo y Difusion de eventos Artisticos y Culturales | 2.3.03.01.98.01.06 | R.A FORTALECIMIENTO AL FOMENTO | 40310100 | 40310100 | 0 |  |  | 40310100 | 0
[17 empty] | 5.1 Desarrollar 48 actividades de Cinestres | 15% | 0% |  |  | Registros fotograficos. | 48000000 |  |  |  |  | 7.02.02.05.01.03 | EST.Implementacion del Programa de Fomento,apoyo y difusion de Eventos Artisticos y Culturales | 2.3.03.01.98.01.02 | EST. FORTALECIMIENTO AL FOMENTO | 48000000 | 48000000 | 19633500 |  |  | 48000000 | 26906333
[17 empty] | 5.2 Desarrollar 144 actividades de Divercine | 25% | 12.5% |  | Con el objetivo de fomentar espacios de sana convivencia para impulsar compórtamientos de cultura ciudadana a tarves de elementos ludicos y didacticos para niños y niñas del municipio de yumbo escolares y no escolares. Según lo anterior esta actividad se divide en tres acciones especificas: Actividades con brinca brinca e inflables, Actividades de cultura Ciudadana com pinta tu dibujo y pintucaritas y por ultimo Proyeccion de pelicula, a continuacion se describe lugar, fecha e impactados por cada actividad: 1/ I.E Juan b palomino barrio uribe comuna 2 , Febrero 23, Impactados : 146 Niños y niñas jornada mañana. 2/ I.E Juan b palomino barrio uribe comuna 2 , Febrero 23, Impactados : 57 Niños y niñas Jornada Tarde. 3/I.E jhon F Kennedy comuna 4, Marzo 15, Impactados:342 Niños,Adolescentes y jovenes 4/ Barrio MAdrigal Comuna 4, Marzo 16, Impactados: 54 Niños, Adolescentes y JovenesNiños 5/ I.E Ceat General Comuna 4, Marzo 20, Impactados 110 Niños, Adolescentes y JovenesNiños 6/I.E Pedro Sanchez Tello Comuna 3, Abril 4, Impactados 128 Niños, Adolescentes y JovenesNiños 7/ I.E Pedro Sanchez Tello Comuna 3, Abril 4 Impactados 110 Niños, Adolescentes y JovenesNiños 8/ I.E Manuela Beltran Comuna 2, Abril 10, Impactados 203 Niños, Adolescentes y JovenesNiños 9/ I.E Manuela Beltran,Abril 10, Impactados 154 Niños, Adolescentes y JovenesNiños 10/ I.E Jose Maria Cordoba, Abril 17, Impactados 609 Niños, Adolescentes y JovenesNiños 11/ I.E Policarpa Salavarrieta Vereda Dapa, Abril 18, Impactados 380 Niños, Adolescentes y JovenesNiños 12/ I.E San Pedro Claver, Corregimiento De Mulalo, Abril 20, Impactados 70 Niños, Adolescentes y JovenesNiños 13/ Barrio Portales De Yumbo, Comuna 4, Abril 21, Impactados 92 Niños, Adolescentes y JovenesNiños 14/ I.E Simon Bolivar Corregimiento la Olga, Abril 24, Impactados 22 Niños, Adolescentes y JovenesNiños 15 I.E Manuel Maria Sanchez Comuna 1, Abril 25, Impactados 192 Niños, Adolescentes y JovenesNiños 16/ I.E Juana Maria Caldas Corregimiento San marcos, Abril 26, Impactados: 43 Niños, Adolescentes y JovenesNiños 17 I.E Rosa Zarate de peña, Corregimiento de Dapa, Abril 28, Impactados, 120 Niños, Adolescentes y JovenesNiños 18/ Barrio Dionisio Calderon comuna 4, Abril 29, Impactados 50 Niños, Adolescentes y JovenesNiños y poblacion en general. | Fotmato GO-GA-18,Fotos, Videos y listados de asistencias. ubicados en la oficina de comunicaciones y gestion artistica y cultural. | 1500000000 |  |  |  |  | 7.02.02.05.01.05 | RP.SDO/2017 Implementacion del Programa de Fomento Apoyo y difusion de Eventos Artisticos y culturales | 2.3.03.01.98.01.03 | RP.SDO/VIG. ANTERIOR FORTALECIMIENTO | 0 | 1848973024 | 687700000 |  |  | 1848973024 | 710864000
[17 empty] | 5.3 Apoyar 2 Encuentros de melomanos. | 10% | 0% |  |  |  | 24000000
[17 empty] | 5.4 Desarrollar 8 actividades de Cultura ciudadana (Ambiental, socio familiar y ciudadana) | 10% | 0% | [8 empty] | '7.02.02.05.01.02 | 'RP.Implementacion del Programa de Fomento Apoyo y Difusion de Eventos Artisticos y Culturales | 2.3.03.01.98.01.01 | RP. FORTALECIEMINTO AL FOMENTO | 491697889 | 491697889 | 142639809 |  |  | 491697889 | 186272069
[23 empty] | 88700000 |  |  |  |  | 7.02.02.05.01.05 | RP.SDO/2017 Implementacion del Programa de Fomento Apoyo y difusion de Eventos Artisticos y culturales | 2.3.03.01.98.01.03 | RP.SDO/VIG. ANTERIOR FORTALECIMIENTO | 0 | 48131971 | 12545971 |  |  | 48131971 | 22545971
[17 empty] | 5.5 Desarrollar el XI encuentro nacional de danzas por pareja. | 25% | 100% |  | El XI encuentro nacional de danzas por pareja se desarrolla con el objetivo de promover el desarrollo cultural del baile en pareja en el municipio, esta actividad realiza mediante un aconvocatoria a nivel nacional de las parejas que hacen trabajo en cada una de las organizaciones y se selecciona 10 parejas nacionales y se organiza la programacion a llevar a cabo con las parejas invitadas donde se involucran talleres de formacion y 3 galas con un jurado calificador y se da una premiacion. esta actividad se desarrolla en el Auditorio del instituto municipal de cultura los dias 27 al 29 de abril, conto con la participacion de 810 personas, entre niños, adolescentes, jovenes y adultos. | Registro fotografico | 62000000 |  |  |  |  | 7.02.02.05.01.03 | EST.Implementacion del Programa de Fomento,apoyo y difusion de Eventos Artisticos y Culturales | 2.3.03.01.98.01.02 | EST. FORTALECIMIENTO AL FOMENTO | 12000000 | 12000000 | 0 |  |  | 12000000 | 12000000
[17 empty] | 5.6 Desarrollar 1 actividad para promocionar la salsa en nuestro municipio (BAILALO) | 15% | 0% |  |  |  | 61868029 |  |  |  |  | 7.02.02.05.01.05 | RP.SDO/2017 Implementacion del Programa de Fomento Apoyo y difusion de Eventos Artisticos y culturales | 2.3.03.01.98.01.03 | RP.SDO/VIG. ANTERIOR FORTALECIMIENTO | 0 | 40168029 | 0 |  |  | 40168029 | 0
[17 empty] | 6. Apoyar 5 grupo artisticos y/o culturales para la circulacion a eventos de embergadura nacional | 10% | 0% |  |  |  | 28300000
[17 empty] | 7. Generar 20 espacios culturales para la circulacion de los artistas municipales | 15% | 0% |  |  |  | 205788000 |  |  |  |  | 7.02.02.05.01.03 | EST.Implementacion del Programa de Fomento,apoyo y difusion de Eventos Artisticos y Culturales | 2.3.03.01.98.01.02 | EST. FORTALECIMIENTO AL FOMENTO | 18400000 | 18400000 | 0 |  |  | 18400000 | 2545667
[6 empty] | Realizar 4 encuentros Nacionales de Danzas. | 25% | MI | Número de encuentros de Nacionales de Danzas realizados | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0% | Realizar el XX encuentro Nacional de Danzas "Nuestra Tierra" | 100% | 0% |  |  |  | 160000000 | IMCY | Albeiro Gutierrez Ayala / |  |  | '7.02.02.05.01.05 | RP.SDO/2017 Implementacion del Programa de Fomento Apoyo y difusion de Eventos Artisticos y culturales | 2.3.03.01.98.01.03 | RP.SDO/VIG. ANTERIOR FORTALECIMIENTO | 0 | 111280700 | 0 | 160000000 | 0 | 111280700 | 0 | 160000000 | 0 | 0%
[28 empty] | 7.02.02.05.01.03 | EST.Implementacion del Programa de Fomento,apoyo y difusion de Eventos Artisticos y Culturales | 2.3.03.01.98.01.02 | EST. FORTALECIMIENTO AL FOMENTO | 48719300 | 48719300 | 0 |  |  | 48719300 | 0 |  | 0
0
[6 empty] | Realizar 4 encuentros Nacionales de Intérpretes de Música Colombiana. | 25% | MI | Número de encuentros Nacionales de Intérpretes de Música Colombiana realizados | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0% | Realizar el 25 Encuentro Nacional de Interpretes de Música Colombiana "Julio Cesar Garcia Ayala" | 100% | 0% |  |  |  | 324943024 | IMCY | Albeiro Gutierrez Ayala / |  |  | 7.02.02.05.01.01 | SGP.Implementacion del Programa de Fomento Apoyo y Difusion de Eventos Artisticos y Culturales | 2.3.03.01.98.04.01 | S.G.P ENCUENTRO NACIONAL DE MUSICA | 267260000 | 259117856 | 0 | 309376011 | 0 | 259117856 | 0 | 309376011 | 0 | 0%
[28 empty] | 7.02.02.05.01.06 | SGP. SDO / 2017 Implementacion del Programa de Fomento Apoyo y Difusion de Eventos Artisticos y Culturales | 2.3.03.01.98.04.04 | SGP. SDO VIG ANTERIOR ENCUENTRO | 0 | 258155 | 0 |  |  | 258155 | 0
[28 empty] | 7.02.02.05.01.03 | EST.Implementacion del Programa de Fomento,apoyo y difusion de Eventos Artisticos y Culturales | 2.3.03.01.98.01.02 | EST. FORTALECIMIENTO AL FOMENTO | 50000000 | 50000000 | 0 |  |  | 50000000 | 0
[6 empty] | Realizar 2 encuentros de Teatro. | 10% | MI | Número de encuentros de teatro realizados | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% | Realizar el VI Encuentro Nacional de Teatro | 100% | 0% |  |  |  | 45000000 | IMCY | Albeiro Gutierrez Ayala / |  |  | '7.02.02.05.01.05 | RP.SDO/2017 Implementacion del Programa de Fomento Apoyo y difusion de Eventos Artisticos y culturales | 2.3.03.01.98.01.03 | RP.SDO/VIG. ANTERIOR FORTALECIMIENTO | 0 | 45000000 | 0 | 45000000 | 0 | 45000000 | 0 | 45000000 | 0 | 0%
0
|  | Bibliotecas, espacios de la gente para un territorio de oportunidades | 20% |  | 20% | Fortalecer 4 servicios que presta la Red Publica Biblioteca Municipal. | 70% | MI | Número de servicios de la red pública de biblioteca municipal fortalecidos | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0% | 1.Realizar Fortalecimiento al servicio de asesoria y orientacion bibliotecaria. | 100% | 0% |  |  |  | 416500000 | IMCY | Albeiro Gutierrez Ayala / | Fortalecimiento de los Servicios Ofrecidos por la Biblioteca Publica del Municipio de Yumbo, Valle del Cauca, Occidente | 2015-768920056-6 2015-768920056-7 2015-768920056-8 | 7.02.02.05.06.02.01 | RP.Mantenimiento y Fortalecimiento de Biblioteca Publica | 2.3.01.01.03.39.02.01 | RP. MANTENIMIENTO Y FORTALECIMEINTO BIBLIOTECAS | 160600000 | 160600000 | 74112550 | 160600000 | 74112550 | 160600000 | 74112550 | 160600000 | 74112550 | 46.15% |  | 0
[17 empty] | 1.1 Capacitacion personal bibliotecario. | 50% | 0%
[17 empty] | 1.2 Capacitacion en uso y apropiacion de las tic. | 50% | 0%
247018800
[6 empty] | Desarrollar 1 estrategia para el fomento de los servicios de la Biblioteca Pública Municipal. | 30% | MM | Estrategia desarrollada | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.2 | 20% | 1. Desarrollar 2 actividad para la promocion de lectura en la primera infancia | 20% | 0% |  |  |  |  | IMCY | Albeiro Gutierrez Ayala / |  |  | 7.02.02.05.06.02.03 | RP.SDO/2017 Mantenimiento y fortalecimiento de Biblioteca Publica | 2.3.01.01.03.39.02.03 | RP.SDO/VIG ANTERIOR MANTENIMIENTO Y FORTALECIMIENTO BIBLIOTECA | 0 | 441816155 | 20500000 | 1435774829 | 57556250 | 441816155 | 33436892 | 1435774829 | 117912500 | 8.212%
[17 empty] | 1.1 Realizar 9 actividades de "goticas de lectura" en la biblioteca | 50% | 0% |  |  |  | 26500000
[17 empty] | 1.2 Realizar 9 actividades de "Visitas guiadas" en la biblioteca | 50% | 0% |  |  |  | 30000000 |  |  |  |  | 7.02.02.05.06.02.01 | RP.Mantenimiento y Fortalecimiento de Biblioteca Publica | 2.3.01.01.03.39.02.01 | RP. MANTENIMIENTO Y FORTALECIMEINTO BIBLIOTECAS | 247018800 | 247018800 | 37056250 |  |  | 247018800 | 74112500
[17 empty] | 2. Mantener las actividades de lectura estipúladas por el programa nacional de lectura "Leer es mi cuento" | 15% | 0%
[17 empty] | 2.1 Realizar 9 actividades de "Lectura en voz alta" en la biblioteca publica municipal | 30% | 0% |  |  |  | 9000000
[17 empty] | 2.2 Realizar 9 actividades de "La hora del cuento" en el municipio | 30% | 0% |  |  |  | 31118800
[17 empty] | 2.3 Desarrollar 5 servicios continuos, dirigidos a facilitar el acceso a la informacion academica y de ocio mediante recursos fisicos y digitales | 40% | 0% |  |  |  | 386255263 |  |  |  |  | 7.02.02.05.06.01.01 | 'RP/SDO/2017 Dotacion de Biblioteca Publicas | 2.3.01.01.03.39.01.04 | RP. SDO/VIG. ANTERIOR DOTACION BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL | 0 | 70000000 | 0 |  |  | 70000000 | 0
[28 empty] | 7.02.02.05.06.02.04 | RP. SDO/2017 Biblioteca | 2.3.01.01.03.39.02.05 | RP.SDO/ 2017 BIBLIOTEC | 0 | 650000000 | 0 |  |  | 650000000 | 0
[17 empty] | 3. Desarrollar 4 Jornadas de Tertulias Literaria | 15% | 0% |  |  |  | 12000766 |  |  |  |  | '7.02.02.05.06.02.03 | RP.SDO/2017 Mantenimiento y fortalecimiento de Biblioteca Publica | 2.3.01.01.03.39.02.03 | RP.SDO/VIG ANTERIOR MANTENIMIENTO Y FORTALECIMIENTO BIBLIOTECA | 0 | 12000000 | 0 |  |  | 12000000 | 0
[17 empty] | 4. Desarrollar 1 actividad para la celebracion del Dia del idioma y dia internaconal del libro y derechos de autor | 20% | 100% |  | Con el objetivo promover y estimular habitos de lectura, generar condiciones idoneas para que nuestro municipio se proyecte y se contrutya a travez del conocimineto, l a lectura y la escritura de manera ludica y formativa. Para lo cual se desarrollo y se ejecuto La SEMANA DEL IDIOMA, DEL LIBRO Y DERECHOS DE AUTOR, esta actividad se desarrolla duarnte la semana del 23 al 27 de bril,Teniendo una programacion variada, dirigida a toda la comunidad en general del muncipio de yumbo y la poblacion estudiantil teniendo actividades como: 1/ foro del idioma(El uso del idioma en la sredes) 2/ confernecia literaria(Escritor andes caicedo) 3/ Recital poetico (Parque uribe) 4/Cuenteria (I.E Rosa Zarate de peña Dapa) 5/Cuenteria (I.E Alberto Mendoza Mayor) 6/Taller de imprenta Manual(Sala de exposiciones IMCY) 7/Recital Musical(Maestro jairo Ojeda) 8/Cuenteria(I.E Jose Maria Cordoba) 9/Cierre Semana Del Idioma(Plazoleta PArque Belalcazar) Esta actividad conto con la participacion 967 Beneficiados, | listados de asistencias, Registros fotograficos. | 15000000 |  |  |  |  | 7.02.02.05.06.02.02 | 'EST.Mantenimiento y Fortalecimiento de Biblioteca | 2.3.01.01.03.39.02.02 | EST. MANTENIMIENTO Y FORTALECIMIENTO BIBLIOTECA | 10363108 | 10363108 | 0 |  |  | 10363108 | 10363108
[17 empty] | 5. Desarrollar el 22 Concurso anual del cuento literario. | 30% | 0% |  |  |  | 20000000 |  |  |  |  | 7.02.02.05.06.02.01 | RP.Mantenimiento y Fortalecimiento de Biblioteca Publica | 2.3.01.01.03.39.02.01 | RP. MANTENIMIENTO Y FORTALECIMEINTO BIBLIOTECAS | 4576766 | 4576766 | 0 |  |  | 4576766 | 0
TOTALES | [15 empty] | 13.68% | [6 empty] | 5968252207 | [8 empty] | 2700931328 | 6625368218 | 1398464080 | 6625368218 | 1398464080 | 6625368218 | 1684397090 | 6625368218 | 1684397090 | 25.42%
Note on W50: Sin personas inscritas no se abre el taller
Note on S72: PLANEACION: Diseño de piezas publicitarias , videos, registro fotografico NO EVIDENCIA AVANCE

## Hoja1
3.3. Emitr 50 boletines de prensa anuales
| ACTIVIDAD | 2018
1. Ejecutar el 40% de las actividades para generacion de conocimiento en la poblacion frente al acervo cultural del municipio.
1.1 Desarrollar 1 actividad para la celebracion de la Semana Mayor.
1.2 Desarrollar 1 actividad para la celebracion del dia de la Municipalidad.
1.3 Desarrollar 1 actividad para la celebracion del mes del patrimonio.
1.4 Desarrollar 4 exposiciones en la sala de exposiciones permanentes.
2. Ejecutar el 100% de las actividades para el fortalecimiento de los procesos de la memoria historica del municipio.
2.1 Realizar 1 actividad para la socializacion de la ley de gestion, proteccion y salvaguardia del patrimonio cultural.
2.2 Realizar 1 jornada para la recuperacion fotografica de la historia municipal "Prestame tu foto"
2.3 Realizar 5 capacitaciones sobre patrimonio cultural del municipal.
2.4 Realizar 3 Jornadas de sensibilizacion sobre patrimonio cultural del municipio.