## PA- 2020 IMCY
| VIGENCIA: | 2020
| PLAN DE ACCION DEL SECTOR: | CULTURA
| EJE | PROGRAMA | Pond % | SUBPROGRAMA | Pond % | INDICADOR | Pond % | Unidad de Medición | Línea Base | Meta Plan | TIPO DE META Incremento, Reducción o Mantenimiento | PROGRAMACIÓN/EJECUCIÓN |  |  |  | PROGRAMACION META | Pond % | AVANCE TRIMESTRAL DE ACTIVIDAD |  |  |  | FECHA TERMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD | DESCRIPCIÓN DE EJECUCÍON | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | PROYECTO |  | RECURSOS | [5 empty] | SECRETARIA RESPONSABLE | FUNCIONARIO (S) RESPONSABLE (S) | OBSERVACIONES
[12 empty] | CANTIDAD PROGRAMADA 2020 | AVANCE REAL 2020 | EJECUCION TRIMESTRE DE META | % DE EJECUCION TOTAL | [9 empty] | NOMBRE DE PROYECTO | VIABILIADAD | CODIGO | NOMBRE | APROPIACION INICIAL | APROPIACION DEFINITIVA TRIM I | EJECUCIÓN TRIM I | %
[18 empty] | Trim I | Trim II | Trim III | Trim IV
FILTROS
| YUMBO EDUCADO | Creemos en la infraestructura artística y cultural de Yumbo | 15% |  |  | Número de equipamientos artísticos y culturales, mejorados y dotados. | 40% | Número | 3 | 4 | MM | 4 |  |  |  | Realizar 3 mantenimientos al sistema de aires acondicionados del Instituto | 15% |  |  |  |  | Noviembre |  |  | Mantenimineto, mejoramiento y construccion de la infraestructura artistica y cultural en el Municipio de Yumbo, Valle del Cauca | 2015-768920063-12 2015-768920063-13 | [6 empty] | IMCY | Pablo Daniel Patiño Quijano
[16 empty] | 2. Cubrir el 100% de las mejoras necesarias requeridas por el Instituto para su funcionalidad (daños ocasionales y reparaciones locativas necesarias no programadas) | 35% |  |  |  |  | Diciembre |  |  |  |  | 7.02.02.05.05.01 | RP.Construccion,Mantenimiento y Adecuacion de Infraestructura Artistica Cultural-Otras Bibliotecas | 120000000 | 120000000
[16 empty] | Adecuar 2 espacio de formación Artística . | 30% |  |  |  |  | Diciembre |  |  |  |  | 7.02.02.05.05.02 | EST.Construccion,Mantenimiento y Adecuacion de Infraestructura y Cultura. | 48800000 | 48800000
[16 empty] | Mejorar la vigilancia y monitoreo de la entidad mediante camaras de seguridad. | 20% |  |  |  |  | Noviembre
| YUMBO EDUCADO | Creemos en la infraestructura artística y cultural de Yumbo |  |  |  | Número de equipamientos artísticos y culturales, construidos. | 60% | Número | 0 | 1 | MI | 1 |  |  |  | Adecuar la Infraestructura artistica, cultural y bibliotecaria ubicada en la Institucion educativa jhon f Kennedy de la comuna 4 del municpio de Yumbo | 100% |  |  |  |  | Diciembre |  |  |  | 2015-768920063-14 | 7.02.02.05.05.03 | RP.SDO/2019 Construccion,mantenimiento y Adecuacion de Infraestructura Artistica Cultural-Otras Bibliotecas | 0 | 797139936
| YUMBO EDUCADO | Creemos en un territorio de conservación y salvaguardia del patrimonio cultural de Yumbo | 10% |  |  | Jornadas de Promoción del Patrimonio material e inmaterial, desarrolladas. | 40% | Número | 4 | 4 | MM | 4 |  |  |  | Desarrollar 1 actividad para la celebracion del mes del patrimonio. " 4ta Feria del patrimonio Yumbo" | 60% |  |  |  |  | Septiembre |  |  | Recuperacion de la identidad cultural y la memoria historica del municipio de Yumbo, Valle del Cauca. | 2015-768920057- 9 2015-768920057-10 | 7.02.02.05.03.02 | EST.Implementacion del Programa Proteccion Patrimonio Cultural | 65000000 | 65000000 |  |  | IMCY | Pablo Daniel Patiño Quijano
[16 empty] | Realizar 1 actividad de conmemoracion del 7 agosto. | 40% |  |  |  |  | Agosto
| YUMBO EDUCADO | Creemos en un territorio de conservación y salvaguardia del patrimonio cultural de Yumbo |  |  |  | Número de Instituciones educativas públicas, con socialización de la Ley de gestión, protección y salvaguarda del patrimonio cultural. | 30% | Número | 10 | 13 | MM | 13 |  |  |  | Realizar 13 actividades para la socializacion de la ley de gestion, proteccion y salvaguardia del patrimonio cultural En las instituciones educativas. | 100% |  |  |  |  | Diciembre |  |  |  |  | 7.02.02.05.03.01 | RP.Implementacion del Programa Proteccion Patrimonio Cultural | 80000000 | 80000000
| YUMBO EDUCADO | Creemos en un territorio de conservación y salvaguardia del patrimonio cultural de Yumbo |  |  |  | Número de procesos de formación patrimonial, desarrollados. | 30% | Número | 5 | 5 | MM | 5 |  |  |  | Realizar 5 Procesos de capacitacion sobre el patrimonio Cultural del Municipio de Yumbo con enfoque poblacional. | 100% |  |  |  |  | Dicimebre |  |  |  |  | 7.02.02.05.03.03 | RP.SDO/2019 Implementacin del Programa Proteccion Patrimonio Cultural | 0 | 124170000
| YUMBO EDUCADO | Creemos en la formación y capacitación artística y cultural de los Yumbeños | 25% |  |  | Número de programas de formación técnica laboral de la escuela de artes integradas, creados. | 35% | Número | 1 | 1 | MM | 1 |  |  |  | Brindar apoyo institucional en el fortalecimiento y desarrollo de la formación tecnica laboral en interprentacion instrumental de la escuela de artes integradas. | 100% |  |  |  |  | Diciembre |  |  | Fortalecimiento de los procesos de formacion y capacitacion artistica y cultural en el Municipio de Yumbo, Valle del Cauca. | 2015-768920050-11 | 7.02.02.05.02.01 | RP.Mantenimiento del Programa,Capacitacion e Investigacion Artistica y Cultural | 350000000 | 350000000 |  |  | IMCY | Pablo Daniel Patiño Quijano
| YUMBO EDUCADO | Creemos en la formación y capacitación artística y cultural de los Yumbeños |  |  |  | Número de talleres de formación artística, desarrollados. | 50% | Número | 18 | 18 | MM | 18 |  |  |  | 1. Desarrollar 2 Talleres anuales de guitarra | 5.556% |  |  |  |  | Diciembre |  |  |  |  | 7.02.02.05.02.01 | RP.Mantenimiento del Programa,Capacitacion e Investigacion Artistica y Cultural | 550000000 | 550000000
[16 empty] | 2. Desarrollar 2 Talleres anuales de bajo | 5.556%
[16 empty] | 3. Desarrollar 2 Talleres anuales de danza moderna | 5.556%
[16 empty] | 4. Desarrollar 2 Talleres anuales de danza folclorica | 5.556%
[16 empty] | 5. Desarrollar 2 Talleres anuales de preballet | 5.556%
[16 empty] | 6. Desarrollar 2 Talleres anuales de percucion antillana | 5.556%
[16 empty] | 7. Desarrollar 2 Talleres anuales de flauta | 5.556%
[16 empty] | 8. Desarrollar 2 Talleres anuales de teatro | 5.556%
[16 empty] | 9. Desarrollar 2 Talleres anuales de organeta | 5.556%
[16 empty] | 10. Desarrollar 2 Talleres anuales de dibujo y pintura | 5.556%
[16 empty] | 11. Desarrollar 2 Talleres anuales de violin | 5.556%
[16 empty] | 12. Desarrollar 2 Talleres anuales de tecnica vocal | 5.556%
[16 empty] | 13. Desarrollar 2 Talleres anuales de trompeta | 5.556%
[16 empty] | 14. Desarrollar 2 Talleres anuales de saxofon | 5.556%
[16 empty] | 15. Desarrollar 2 Talleres anuales de clarinete | 5.556%
[16 empty] | 16. Desarrollar 2 Talleres anuales de bateria | 5.556%
[16 empty] | 17. Desarrollar 2 Talleres anuales de manualidades | 5.556%
[16 empty] | 18. Desarrollar 2 Talleres anuales de percucion folclorica | 5.556%
| YUMBO EDUCADO | Creemos en la formación y capacitación artística y cultural de los Yumbeños |  |  |  | Número de procesos de fortalecimiento y promoción artística y cultural, implementados. | 15% | Número | 3 | 3 | MM | 3 |  |  |  | 1, Desarrollar el 100% del procesos de fortalecimiento formativo mediante seguimiento y control. | 33% |  |  |  |  | Diciembre |  |  |  |  | 7.02.02.05.02.01 | RP.Mantenimiento del Programa,Capacitacion e Investigacion Artistica y Cultural | 100000000 | 100000000
[16 empty] | 1,1 Realizar 4 jornadas de seguimiento y evaluacion para el proceso de formacion en artes integradas. | 45%
[16 empty] | 1,2 Realizar 4 jornadas de seguimiento y evaluacion para el proceso de talles artisticos. | 45%
[16 empty] | 1,3 Realizar 1 soporte a sofware academico. | 10%
[16 empty] | 2, Desarrollar el 100% del proceso de fortalecimento formativo mediante el garantizar insumos para la formacion de artes integradas y practicas artisticas. | 33%
[16 empty] | 2,1 Realizar mantenimiento al 100% de instrumentos musicales y mobiliario que se prioricen. | 40%
[16 empty] | 2,2 Realizar 1 dotacion de instrumentos musicales a los programas y procesos de formacion artisticos que lo requiera. | 60%
[16 empty] | 3 Desarrollar el 100% del proceso de promocion institucional en los procesos de formacion en artes integradas y practicas artisticas. | 34%
[16 empty] | 3.1 Realizar 2 muestras artisticas para los estudiantes de los talleres de formacion | 60%
[16 empty] | 3.2 Realizar 1 actividad para el encuentro de egresados. | 20%
[16 empty] | 3.3 Realizar 1 muestra artisticas para los estudiantes de la Escuela de Artes Integradas. | 20%
| YUMBO EDUCADO | Creemos en el fomento y la difusión artística y cultural para los Yumbeños | 30% |  |  | Número de Encuentros Nacionales de Danzas, realizados. | 10% | Número | 4 | 3 | MM | 0 |  |  |  | Realizar 1 especial en casa Encuentro Nacionales de Danzas "Nuestra Tierra" | 100% |  |  |  |  | Noviembre |  |  | Fortalecimiento de los procesos de fomento, difusion y circulacion artistica y cultural del Municipio de Yumbo, Valle del Cauca. | 2015-768920039-16 2015-768920039-17
| YUMBO EDUCADO | Creemos en el fomento y la difusión artística y cultural para los Yumbeños |  |  |  | Número de Encuentros Nacionales de Intérpretes de Música Colombiana, realizados. | 10% | Número | 4 | 3 | MM | 1 |  |  |  | Realizar 1 especial en casa Encuentro Nacionales de Intérpretes de Música Colombiana "Julio Cesar Garcia Ayala" | 100% |  |  |  |  | Diciembre |  |  |  |  | 7.02.02.05.01.07 | SGPPG.SDO/2019 Implementacion del Programa de Fomento Apoyo y Difusion de | 0 | 109748959.31 |  |  | IMCY | Pablo Daniel Patiño Quijano
| YUMBO EDUCADO | Creemos en el fomento y la difusión artística y cultural para los Yumbeños |  |  |  | Número Encuentros Nacionales de Teatro, realizados. | 10% | Número | 2 | 4 | MI | 1 |  |  |  | Realizar el VII Encuentro nacional de Teatro "Manos a la obra IMCY 2020" | 100% |  |  |  |  | Octubre |  |  |  |  | 7.02.02.05.01.02 | RP.Implementacion del Programa de Fomento Apoyo y Difusion de Eventos Artisticos y Culturales | 90000000 | 90000000
| YUMBO EDUCADO | Creemos en el fomento y la difusión artística y cultural para los Yumbeños |  |  |  | Número Encuentros de Bandas Músico Marciales, realizados. | 5% | Número | 0 | 2 | MI | 0 |  |  |  | N/A | [5 empty] | Diciembre
| YUMBO EDUCADO | Creemos en el fomento y la difusión artística y cultural para los Yumbeños |  |  |  | Número Estímulos para fomentar la economía naranja, otorgados. | 5% | Número | 0 | 4 | MI | 0 |  |  |  | N/A | [5 empty] | Diciembre
| YUMBO EDUCADO | Creemos en el fomento y la difusión artística y cultural para los Yumbeños |  |  |  | Número Programas con enfoque poblacional para la promoción, circulación artística y cultural, implementados. | 20% | Número | 1 | 1 | MM | 1 |  |  |  | 1. Desarrollar el 100% del componente de Difusion y promocion Institucional | 30% |  |  |  |  | Diciembre |  |  |  |  | 7.02.02.05.01.02 | RP.Implementacion del Programa de Fomento Apoyo y Difusion de Eventos Artisticos y Culturales | 1184600000 | 1184600000
[16 empty] | 1.1 Realizar 44 actualizaciones a las carteleras Informativas institucionales del IMCY | 10% |  |  |  |  | Diciembre
[16 empty] | 1.2 Realizar 44 actualizaciones a las la pagina web institucional del IMCY. | 10%
[16 empty] | 1.3. Emitr 50 boletines de prensa anuales | 15% |  |  |  |  | Diciembre
[16 empty] | 1.4. Desarrollar 1 informe de evaluacion sobre la gestion de comunicacion del Instituto (Encuestas de Comunicacion aplicada en diferentes Actividades misionales) | 5% |  |  |  |  | Diciembre
[16 empty] | 1.5 Apoyar 24 programas radiales (Noti-Cultural) donde se promociona los eventos y actividades de interés cultural del Municipio de Yumbo | 20% |  |  |  |  | Diciembre
[16 empty] | 1.6 Realizar 36 acciones para la difusion de las actividades que desarrolla el instituto municipal de cultura. | 20% |  |  |  |  | Diciembre |  |  |  |  | 7.02.02.05.01.03 | EST.Implementacion del Programa de Fomento,apoyo y difusion de Eventos Artisticos y Culturales | 200000000 | 200000000
[16 empty] | 1,7. Realizar 4 comerciales para la promocion institucional. | 20% |  |  |  |  | Diciembre
[16 empty] | 2, Desarrollar el 100% del componente de circulacion y promocion artistica y cultural. | 70% |  |  |  |  | Diciembre
[16 empty] | 2,1 Generar 25 espacios culturales para la circulacion de los artistas municipales | 25% |  |  |  |  | Diciembre |  |  |  |  | 7.02.02.05.01.04 | RA. Implementacion del Programa de Fomento Apoyo y Difusion de eventos Artisticos y Culturales | 42098000 | 42098000
[16 empty] | 2,2 Apoyar 3 Encuentros de melomanos. | 10% |  |  |  |  | Diciembre
[16 empty] | 2,3 Desarrollar 6 actividades de cultura audiovisual en la comuna. | 20% |  |  |  |  | Diciembre
[16 empty] | 2,4 Desarrollar 1 actividad para promocionar la salsa en nuestro municipio (BAILALO) | 15% |  |  |  |  | Diciembre |  |  |  |  | 7.02.02.05.01.06 | SPG SDO/2019 Implementacion del Programa de Fomento Apoyo y Difusion de | 0 | 246797.26
[16 empty] | 2,5 Desarrollar el XIV Concurso Nacional de Danzas en Pareja. | 15% |  |  |  |  | Diciembre
[16 empty] | 2,6 Desarrollar 8 actividades de Cultura ciudadana (Ambiental, socio familiar y ciudadana) | 15%
| YUMBO EDUCADO | Creemos en el fomento y la difusión artística y cultural para los Yumbeños |  |  |  | Plan Decenal de Cultura, actualizado. | 5% | Número | 1 | 1 | MI | 1 |  |  |  | Actualizar 1 plan decenal de cultura Vigencia 2021-2030 | 100% |  |  |  |  | Diciembre |  |  |  |  | 7.02.02.05.01.05 | RP.SDO/2019 Implementacion del programa de fomento Apoyo y Difusion de Eventos Artisticos y Culturales | 0 | 32520000
| YUMBO EDUCADO | Creemos en el fomento y la difusión artística y cultural para los Yumbeños |  |  |  | Número de Planes de economía naranja con enfoque territorial y poblacional, formulados e implementados. | 5% | Número | 0 | 1 | MI | 1 |  |  |  | Desarrollar 1 plan de economia naranja para los yumbeños. | 100% |  |  |  |  | Diciembre |  |  |  |  | 7.02.02.05.01.05 | RP.SDO/2019 Implementacion del programa de fomento Apoyo y Difusion de Eventos Artisticos y Culturales | 0 | 20000000
| YUMBO EDUCADO | Creemos en el fomento y la difusión artística y cultural para los Yumbeños |  |  |  | Número de Consejos municipales de Cultura, conformados. | 10% | Número | 0 | 1 | MI | 1 |  |  |  | Conformar 1 consejo municipal de cultura de Yumbo. | 100% |  |  |  |  | Diciembre |  |  |  |  | 7.02.02.05.12.01 | EST.Seguridad social del creador y gestos Cultural Ley 666/10% | 52300000 | 52300000
| YUMBO EDUCADO | Creemos en el fomento y la difusión artística y cultural para los Yumbeños |  |  |  | Convenio de cooperación internacional para el desarrollo y la promoción del talento cultural, implementado. | 10% | Número | 0 | 1 | MI | 0 |  |  |  | N/A | 0% |  |  |  |  | Diciembre
| YUMBO EDUCADO | Creemos en el fomento y la difusión artística y cultural para los Yumbeños |  |  |  | Convocatoria de estímulos para la promoción de la creación artística y cultural, realizada. | 10% | Número | 0 | 1 | MI | 1 |  |  |  | Realizar 1 convocatoria de estimulos "Cremos en un Yumbo mas Cultural " | 100% |  |  |  |  | Diciembre |  |  |  |  | 7.02.02.05.01.01 | SGP.Implementacion del Programa de Fomento Apoyo y Difusion de Eventos Artisticos y Culturales | 275271000 | 275271000
[27 empty] | 7.02.02.05.01.08 | ESP.PUB.Fortalecimiento procesos para promocionar y promover las expresiones artisticas y culturales | 0 | 0
| YUMBO EDUCADO | Creemos en espacios para el desarrollo de la creatividad: Bibliotecas y espacios para el crecimiento de los Yumbeños | 20% |  |  | Servicios mejorados en las bibliotecas públicas encaminadas al programa nacional "Leer es mi cuento". | 35% | Número | 4 | 5 | MI | 1 |  |  |  | 1/ Fortalecer el 100 % del servicio de Préstamo externo y Consulta en sala | [5 empty] | Diciembre |  |  | Fortalecimiento de los servicios ofrecidos por la biblioteca publica del Municipio de Yumbo, Valle de Cauca. | 2015-768920056-12 | 7.02.02.05.06.03.01 | RP.Servicio Publico Bibliotecario | 0 | 349000000 |  |  | IMCY | Pablo Daniel Patiño Quijano
[16 empty] | 1,1 Realizar sensibilización permanente a los usuarios sobre el cuidado de los libros y herramientas de consulta bibliotecaria. | [10 empty] | 7.02.02.05.06.02.01 | RP.Mantenimiento y Fortalecimiento de Biblioteca Publica | 350000000 | 1000000
| YUMBO EDUCADO | Creemos en espacios para el desarrollo de la creatividad: Bibliotecas y espacios para el crecimiento de los Yumbeños |  |  |  | Número de procesos de descentralización para fortalecer hábitos de lectura y escritura, desarrollados. | 45% | Número | 3 | 3 | MM | 3 |  |  |  | 1. Desarrollar 2 actividad para la promocion de lectura en la primera infancia | [5 empty] | Diciembre |  |  |  |  | 7.02.02.05.06.03.03 | RP.SDO/2019 Servicio Publico Bibliotecario | 0 | 200000000
1.1 Realizar 9 actividades de "goticas de lectura" en la biblioteca
1.2 Realizar 9 actividades de "Visitas guiadas" en la biblioteca
2, Mantener las actividades de lectura estipúladas por el programa nacional de lectura "Leer es mi cuento"
2.1 Realizar 9 actividades de "Lectura en voz alta"
[16 empty] | 2.2 Realizar 9 actividades de "La hora del cuento" en la biblioteca. | [10 empty] | 7.02.02.05.06.02.02 | EST.Mantenimiento y Fortalecimiento de Biblioteca | 52300000 | 0
[16 empty] | 2,3. Desarrollar 3 Jornadas de Tertulias Literaria | [10 empty] | 7.02.02.05.06.03.02 | EST.Servicio Publico Bibliotecario |  | 22300000
2,4. Desarrollar 1 actividad para la celebracion del Dia del idioma y dia internaconal del libro y derechos de autor
2,5 Realizar 1 actividad de vacaciones creativas fin de año.
[16 empty] | 3 Desarrollar 5 servicios continuos, dirigidos a facilitar el acceso a la informacion academica y de ocio mediante recursos fisicos y digitales | [10 empty] | 7.02.02.05.06.03.03 | RP.SDO/2019 Servicio Publico Bibliotecario | 0 | 155971681
| YUMBO EDUCADO | Creemos en espacios para el desarrollo de la creatividad: Bibliotecas y espacios para el crecimiento de los Yumbeños |  |  |  | Número de Concursos Municipales de Cuento Literario, desarrollados. | 20% | Número | 4 | 4 | MI | 1 |  |  |  | Desarrollar el 24 Concurso anual del cuento literario. | 100% |  |  |  |  | Noviembre |  |  |  |  | 7.02.02.05.06.03.02 | EST.Servicio Publico Bibliotecario | 0 | 30000000
Note on AB6: JUAN FELIPE SALCEDO: codigo IMCY o de hacienda
Note on AD6: JUAN FELIPE SALCEDO: apropiacion por actividad o meta