## FORMATO PLAN DE ACCIÓN
| VIGENCIA: | 2020
| PLAN DE ACCION DEL SECTOR: | BIENESTAR SOCIAL
| EJE | PROGRAMA | Pond % | SUBPROGRAMA | Pond % | INDICADOR | Pond % | Unidad de Medición | Línea Base | Meta Plan | TIPO DE META Incremento, Reducción o Mantenimiento | PROGRAMACIÓN/EJECUCIÓN | [6 empty] | PROGRAMACION META | Pond % | AVANCE TRIMESTRAL DE ACTIVIDAD |  |  |  | FECHA TERMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD | DESCRIPCIÓN DE EJECUCÍON | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | PROYECTO |  | RECURSOS | [7 empty] | SECRETARIA RESPONSABLE | FUNCIONARIO (S) RESPONSABLE (S) | OBSERVACIONES
[12 empty] | CANTIDAD PROGRAMADA 2021 | AVANCE REAL 2021 | EJECUCION TRIMESTRE I DE META | EJECUCION TRIMESTRE II DE META | EJECUCION TRIMESTRE III DE META | EJECUCION TRIMESTRE IV DE META | % DE EJECUCION TOTAL | [9 empty] | NOMBRE DE PROYECTO | VIABILIADAD | CODIGO | NOMBRE | APROPIACION INICIAL | APROPIACION DEFINITIVA TRIM IV | REGISTROS TRIM I | % | PAGOS ACUMULADOS | %
[21 empty] | Trim I | Trim II | Trim III | Trim IV
FILTROS
| YUMBO EDUCADO | Creemos en la infraestructura artística y cultural de Yumbo | 15% |  |  | Número de equipamientos artísticos y culturales, mejorados y dotados. | 40% | Número | 3 | 4 | MM | 4 | 0.14545 | 3.636% |  |  |  | 3.636% | Realizar 3 mantenimiento preventivo y/o correctivo al sistema de aires acondicionados a crago del IMCY | 10% | 0% |  |  |  | Diciembre |  |  | Adecuación, Dotación y Mantenimiento de la Infraestructura artística y cultural generando desarrollo y fortalecimiento de todas las actividades culturales del Municipio de Yumbo. | 2021-768920046 2021-768920046-1 | 04.33.3301.1603.3301068.200036.2.3.3.05.09.001.12 | RP.SDO/2020 Entidades del gobierno general | 0 | 12000000 |  | 0% |  | 0% | IMCY | Pablo Daniel Patiño Quijano
[19 empty] | Cubrir el 100% de las mejoras necesarias requeridas por el Instituto para su funcionalidad (daños ocasionales y reparaciones locativas necesarias no programadas) | 20% | 18.18% |  |  |  | Diciembre | Se desarrollaron labores de diagnostico general para l ageneracion de actividades de rehabilitacion, mejoramiento y manteniemintos correctivos y preventivos de la insfraestructura artistica y cultural. | INFORME DE SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DE CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS FO-GH-06 |  |  | 04.33.3301.1603.3301068.200036.2.3.3.05.09.001.08 | RP. Entidades del gobierno general | 110000000 | 110000000 | 9000000 | 8.182% | 9000000 | 8.182% | IMCY | Pablo Daniel Patiño Quijano
[30 empty] | 04.33.3301.1603.3301068.200036.2.3.3.05.09.001.12 | RP.SDO/2020 Entidades del gobierno general | 0 | 70000000 | 22720000 | 32.46% | 22720000 | 32.46% | IMCY | Pablo Daniel Patiño Quijano
[19 empty] | Adecuaciones del 1, 2 y 3 piso del edificio humedades, pintura y necesidades sanitarias. | 20% | 0% |  |  |  | Diciembre |  |  |  |  | 04.33.3301.1603.3301068.200036.2.3.3.05.09.001.12 | RP.SDO/2020 Entidades del gobierno general | 0 | 55000000 |  | 0% |  | 0% | IMCY | Pablo Daniel Patiño Quijano
[19 empty] | Enecrramiento del centro cultural de Yumbo | 25% | 0% |  |  |  | Diciembre |  |  |  |  | 04.33.3301.1603.3301068.200036.2.3.3.05.09.001.09 | EST. Entidades del gobierno general | 47866922 | 47866922 | 0 | 0% | 0 | 0% | IMCY | Pablo Daniel Patiño Quijano
[30 empty] | 04.33.3301.1603.3301068.200036.2.3.3.05.09.001.12 | RP.SDO/2020 Entidades del gobierno general | 0 | 83000000 |  | 0% |  | 0% | IMCY | Pablo Daniel Patiño Quijano
[19 empty] | Mejoramiento del desempeño de las Redes de Telecomunicaciones del IMCY | 15% | 0% |  |  |  | Octubre |  |  |  |  | 04.33.3301.1603.3301068.200036.2.3.3.05.09.001.12 | RP.SDO/2020 Entidades del gobierno general | 0 | 27000000 |  | 0% |  | 0% | IMCY | Pablo Daniel Patiño Quijano
[19 empty] | Mejorar la vigilancia y monitoreo de la entidad mediante camaras de seguridad. Centro cultural | 10% | 0% |  |  |  | Noviembre |  |  |  |  | 04.33.3301.1603.3301068.200036.2.3.3.05.09.001.12 | RP.SDO/2020 Entidades del gobierno general | 0 | 25000000 |  | 0% |  | 0% | IMCY | Pablo Daniel Patiño Quijano
[6 empty] | Número de equipamientos artísticos y culturales, construidos. | 60% | Número | 0 | 1 | MI | 0 | N/A | N/A |  |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | [5 empty] | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | IMCY | Pablo Daniel Patiño Quijano
|  | Creemos en un territorio de conservación y salvaguardia del patrimonio cultural de Yumbo | 10% |  |  | Jornadas de Promoción del Patrimonio material e inmaterial, desarrolladas. | 40% | Número | 4 | 4 | MM | 4 | 0 | 0% |  |  |  | 0% | Desarrollar 1 actividad para la celebracion del mes del patrimonio. " 5ta Feria del patrimonio Yumbo" | 40% | 0% |  |  |  | Octubre |  |  | Implementar estrategias para la Gestión, protección y salvaguardia del patrimonio cultural material e inmaterial del Municipio De Yumbo. | 2021-768920051 2021-768920051-1 | 04.33.3302.1603.3302049.200037.2.3.3.05.09.001.10 | EST. Entidades del gobierno general | 20000000 | 20000000 | 0 | 0% |  | 0% | IMCY | Pablo Daniel Patiño Quijano
[19 empty] | Realizar 1 Festival gostpel en el marco de la Semana Santa IMCY-2021 () | 15% | 0% |  |  |  | Abril |  |  |  |  | 04.33.3302.1603.3302049.200037.2.3.3.05.09.001.10 | EST. Entidades del gobierno general | 13000000 | 13000000 | 0 | 0% |  | 0% | IMCY | Pablo Daniel Patiño Quijano
[19 empty] | Realizar 1 actividad de conmemoracion del 20 de Julio | 10% | 0% |  |  |  | julio |  |  |  |  | 04.33.3302.1603.3302049.200037.2.3.3.05.09.001.10 | EST. Entidades del gobierno general | 5000000 | 5000000 | 0 | 0% |  | 0% | IMCY | Pablo Daniel Patiño Quijano
[19 empty] | Realizar 4 jornadas de sensibilización y promoción de museos, con el fin de unir lazos ancestrales y recuperar el tejido social del Municipio de Yumbo. | 25% | 0% |  |  |  | Diciembre |  |  |  |  | 04.33.3302.1603.3302049.200037.2.3.3.05.09.001.15 | RP.SDO/2020 Entidades del gobierno general | 0 | 20000000 | 0 | 0% |  | 0% | IMCY | Pablo Daniel Patiño Quijano
[19 empty] | Realizar 1 actividad de conmemoracion del 7 agosto. | 10% | 0% |  |  |  | Agosto |  |  |  |  | 04.33.3302.1603.3302049.200037.2.3.3.05.09.001.10 | EST. Entidades del gobierno general | 5757170 | 5757170 | 0 | 0% |  | 0% | IMCY | Pablo Daniel Patiño Quijano
|  | Creemos en un territorio de conservación y salvaguardia del patrimonio cultural de Yumbo |  |  |  | Número de Instituciones educativas públicas, con socialización de la Ley de gestión, protección y salvaguarda del patrimonio cultural. | 30% | Número | 10 | 13 | MM | 13 | 2.6 | 20% |  |  |  | 20% | Realizar 13 actividades para la socializacion de la ley de gestion, proteccion y salvaguardia del patrimonio cultural En las instituciones educativas. | 100% | 20% |  |  |  | Diciembre | Se desarrollaron actividades de programacion y planeacion para la ejecucion de las actividades pertinentes para la vigencia . | INFORME DE SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DE CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS FO-GH-06 |  |  | 04.33.3302.1603.3302049.200037.2.3.3.05.09.001.15 | RP.SDO/2020 Entidades del gobierno general | 0 | 30000000 | 0 | 0% |  | 0% | IMCY | Pablo Daniel Patiño Quijano
|  | Creemos en un territorio de conservación y salvaguardia del patrimonio cultural de Yumbo |  |  |  | Número de procesos de formación patrimonial, desarrollados. | 30% | Número | 5 | 5 | MM | 5 | 1 | 20% |  |  |  | 20% | Realizar 5 Procesos de capacitacion sobre el patrimonio Cultural del Municipio de Yumbo con enfoque poblacional. | 100% | 20% |  |  |  | Diciembre | Se desarrollaron actividades de programacion y planeacion para la ejecucion de las actividades pertinentes para la vigencia . | INFORME DE SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DE CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS FO-GH-06 |  |  | 04.33.3302.1603.3302049.200037.2.3.3.05.09.001.15 | RP.SDO/2020 Entidades del gobierno general | 0 | 50000000 | 0 | 0% |  | 0% | IMCY | Pablo Daniel Patiño Quijano
[30 empty] | 04.33.3302.1603.3302049.200037.2.3.3.05.09.001.10 | EST. Entidades del gobierno general | 20000000 | 20000000 |  | 0% |  | 0% | IMCY | Pablo Daniel Patiño Quijano
|  | Creemos en la formación y capacitación artística y cultural de los Yumbeños | 25% |  |  | Número de programas de formación técnica laboral de la escuela de artes integradas, creados. | 35% | Número | 1 | 1 | MM | 1 | 0.14545 | 14.55% |  |  |  | 14.55% | Brindar apoyo institucional en el fortalecimiento y desarrollo de la formación tecnica laboral en interprentacion instrumental de la escuela de artes integradas. | 80% | 18.18% |  |  |  | Diciembre | Se realiza planeacion y programacion de acciones y PEI con el fin de garantizar clases en modalidad alternancia para la formacion tecnica laboral. | INFORME DE SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DE CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS FO-GH-06 | Implementación de estrategias de formación y capacitación artística y cultural para la reconstrucción del tejido social del Municipio de Yumbo | 2021-768920043 2021-768920043-1 | 04.33.3301.1603.3301087.200034.2.3.3.05.09.001.05 | RP. Entidades del gobierno general | 164937500 | 164937500 | 23242500 | 14.09% | 23242500 | 14.09% | IMCY | Pablo Daniel Patiño Quijano
[19 empty] | Desarrolla 1 programa tecnico laboral en Danza Contemporánea | 20% | 0% |  |  |  | Diciembre |  |  |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | IMCY | Pablo Daniel Patiño Quijano
|  | Creemos en la formación y capacitación artística y cultural de los Yumbeños |  |  |  | Número de talleres de formación artística, desarrollados. | 50% | Número | 18 | 18 | MM | 18 | 9 | 50% |  |  |  | 50% | 1. Desarrollar 2 Talleres Anual de Danza folclorica | 5.556% | 50% |  |  |  | Diciembre | Se Establecieron Diagnoticos en la programacion de la modalidad artistica para el semestre, generando estrategias digitales y/o virtuales para el desarrollo de este taller artistico, y garantizar inscripciones. | INFORME DE SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DE CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS FO-GH-06 |  |  | 04.33.3301.1603.3301087.200034.2.3.3.05.09.001.05 | RP. Entidades del gobierno general | 419767500 | 419767500 | 68625000 | 16.35% | 68625000 | 16.35% | IMCY | Pablo Daniel Patiño Quijano
[19 empty] | 2. Desarrollar 2 Talleres anuales de Moderna | 5.556% | 50% |  |  |  | Diciembre | Se Establecieron Diagnoticos en la programacion de la modalidad artistica para el semestre, generando estrategias digitales y/o virtuales para el desarrollo de este taller artistico, y garantizar inscripciones. | INFORME DE SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DE CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS FO-GH-06 | [10 empty] | IMCY | Pablo Daniel Patiño Quijano
[19 empty] | 3. Desarrollar 2 Talleres anuales de Percusion Antillana | 5.556% | 50% |  |  |  | Diciembre | Se Establecieron Diagnoticos en la programacion de la modalidad artistica para el semestre, generando estrategias digitales y/o virtuales para el desarrollo de este taller artistico, y garantizar inscripciones. | INFORME DE SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DE CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS FO-GH-06 | [10 empty] | IMCY | Pablo Daniel Patiño Quijano
[19 empty] | 4. Desarrollar 2 Talleres anuales de Bateria | 5.556% | 50% |  |  |  | Diciembre | Se Establecieron Diagnoticos en la programacion de la modalidad artistica para el semestre, generando estrategias digitales y/o virtuales para el desarrollo de este taller artistico, y garantizar inscripciones. | INFORME DE SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DE CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS FO-GH-06 | [10 empty] | IMCY | Pablo Daniel Patiño Quijano
[19 empty] | 5. Desarrollar 2 Talleres anuales de Flauta | 5.556% | 50% |  |  |  | Diciembre | Se Establecieron Diagnoticos en la programacion de la modalidad artistica para el semestre, generando estrategias digitales y/o virtuales para el desarrollo de este taller artistico, y garantizar inscripciones. | INFORME DE SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DE CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS FO-GH-06 | [10 empty] | IMCY | Pablo Daniel Patiño Quijano
[19 empty] | 6. Desarrollar 2 Talleres anuales de Tecnica Vocal | 5.556% | 50% |  |  |  | Diciembre | Se Establecieron Diagnoticos en la programacion de la modalidad artistica para el semestre, generando estrategias digitales y/o virtuales para el desarrollo de este taller artistico, y garantizar inscripciones. | INFORME DE SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DE CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS FO-GH-06 | [10 empty] | IMCY | Pablo Daniel Patiño Quijano
[19 empty] | 7. Desarrollar 2 Talleres anuales de Guitarra | 5.556% | 50% |  |  |  | Diciembre | Se Establecieron Diagnoticos en la programacion de la modalidad artistica para el semestre, generando estrategias digitales y/o virtuales para el desarrollo de este taller artistico, y garantizar inscripciones. | INFORME DE SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DE CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS FO-GH-06 | [10 empty] | IMCY | Pablo Daniel Patiño Quijano
[19 empty] | 8. Desarrollar 2 Talleres anuales de Bajo | 5.556% | 50% |  |  |  | Diciembre | Se Establecieron Diagnoticos en la programacion de la modalidad artistica para el semestre, generando estrategias digitales y/o virtuales para el desarrollo de este taller artistico, y garantizar inscripciones. | INFORME DE SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DE CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS FO-GH-06 | [10 empty] | IMCY | Pablo Daniel Patiño Quijano
[19 empty] | 9. Desarrollar 2 Talleres anuales de Trompeta | 5.556% | 50% |  |  |  | Diciembre | Se Establecieron Diagnoticos en la programacion de la modalidad artistica para el semestre, generando estrategias digitales y/o virtuales para el desarrollo de este taller artistico, y garantizar inscripciones. | INFORME DE SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DE CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS FO-GH-06 |  |  | 04.33.3301.1603.3301087.200034.2.3.3.05.09.001.14 | RP.SDO/2020 Entidades del gobierno general | 0 | 173957500 | 27950000 | 16.07% | 27950000 | 16.07% | IMCY | Pablo Daniel Patiño Quijano
[19 empty] | 10. Desarrollar 2 Talleres anuales de Saxofon y clarinete | 5.556% | 50% |  |  |  | Diciembre | Se Establecieron Diagnoticos en la programacion de la modalidad artistica para el semestre, generando estrategias digitales y/o virtuales para el desarrollo de este taller artistico, y garantizar inscripciones. | INFORME DE SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DE CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS FO-GH-06 | [10 empty] | IMCY | Pablo Daniel Patiño Quijano
[19 empty] | 11. Desarrollar 2 Talleres anuales de Teatro | 5.556% | 50% |  |  |  | Diciembre | Se Establecieron Diagnoticos en la programacion de la modalidad artistica para el semestre, generando estrategias digitales y/o virtuales para el desarrollo de este taller artistico, y garantizar inscripciones. | INFORME DE SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DE CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS FO-GH-06 | [10 empty] | IMCY | Pablo Daniel Patiño Quijano
[19 empty] | 12. Desarrollar 2 Talleres anuales de Organeta | 5.556% | 50% |  |  |  | Diciembre | Se Establecieron Diagnoticos en la programacion de la modalidad artistica para el semestre, generando estrategias digitales y/o virtuales para el desarrollo de este taller artistico, y garantizar inscripciones. | INFORME DE SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DE CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS FO-GH-06 | [10 empty] | IMCY | Pablo Daniel Patiño Quijano
[19 empty] | 13. Desarrollar 2 Talleres anuales de Dibujo y Pintura | 5.556% | 50% |  |  |  | Diciembre | Se Establecieron Diagnoticos en la programacion de la modalidad artistica para el semestre, generando estrategias digitales y/o virtuales para el desarrollo de este taller artistico, y garantizar inscripciones. | INFORME DE SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DE CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS FO-GH-06 | [10 empty] | IMCY | Pablo Daniel Patiño Quijano
[19 empty] | 14. Desarrollar 2 Talleres anuales de Violin | 5.556% | 50% |  |  |  | Diciembre | Se Establecieron Diagnoticos en la programacion de la modalidad artistica para el semestre, generando estrategias digitales y/o virtuales para el desarrollo de este taller artistico, y garantizar inscripciones. | INFORME DE SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DE CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS FO-GH-06 | [10 empty] | IMCY | Pablo Daniel Patiño Quijano
[19 empty] | 15. Desarrollar 2 Talleres anuales de Preballet | 5.556% | 50% |  |  |  | Diciembre | Se Establecieron Diagnoticos en la programacion de la modalidad artistica para el semestre, generando estrategias digitales y/o virtuales para el desarrollo de este taller artistico, y garantizar inscripciones. | INFORME DE SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DE CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS FO-GH-06 | [10 empty] | IMCY | Pablo Daniel Patiño Quijano
[19 empty] | 16. Desarrollar 2 Talleres anuales de Manualidades | 5.556% | 50% |  |  |  | Diciembre | Se Establecieron Diagnoticos en la programacion de la modalidad artistica para el semestre, generando estrategias digitales y/o virtuales para el desarrollo de este taller artistico, y garantizar inscripciones. | INFORME DE SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DE CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS FO-GH-06 | [10 empty] | IMCY | Pablo Daniel Patiño Quijano
[19 empty] | 17. Desarrollar 2 Talleres anuales de Fotografia | 5.556% | 50% |  |  |  | Diciembre | Se Establecieron Diagnoticos en la programacion de la modalidad artistica para el semestre, generando estrategias digitales y/o virtuales para el desarrollo de este taller artistico, y garantizar inscripciones. | INFORME DE SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DE CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS FO-GH-06 | [10 empty] | IMCY | Pablo Daniel Patiño Quijano
[19 empty] | 18. Desarrollar 2 Talleres anuales de percucion folclorica | 5.556% | 50% |  |  |  | Diciembre | Se Establecieron Diagnoticos en la programacion de la modalidad artistica para el semestre, generando estrategias digitales y/o virtuales para el desarrollo de este taller artistico, y garantizar inscripciones. | INFORME DE SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DE CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS FO-GH-06 | [10 empty] | IMCY | Pablo Daniel Patiño Quijano
|  | Creemos en la formación y capacitación artística y cultural de los Yumbeños |  |  |  | Número de procesos de fortalecimiento y promoción artística y cultural, implementados. | 15% | Número | 3 | 3 | MM | 3 | 0.18 | 6% |  |  |  | 6% | 1, Desarrollar el 100% del procesos de fortalecimiento formativo mediante seguimiento y control. | 33% | 18.18% |  |  |  |  | Esta actividad se compone de la actividad 1,1 y 1,2 |  |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | IMCY | Pablo Daniel Patiño Quijano
[19 empty] | 1,1 Realizar 4 jornadas de seguimiento y evaluacion para el proceso de formacion en artes integradas. | 50% | 18.18% |  |  |  | Diciembre | Se realiza planeacion y programacion de actividades para el cumplimiento de las actividades de Escuela establecidos por los planes proyectos y programas institucionales. | INFORME DE SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DE CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS FO-GH-06 |  |  | 04.33.3301.1603.3301087.200034.2.3.3.05.09.001.05 | RP. Entidades del gobierno general | 57282500 | 57282500 | 10287500 | 17.96% | 10287500 | 17.96% | IMCY | Pablo Daniel Patiño Quijano
[19 empty] | 1,2 Realizar 4 jornadas de seguimiento y evaluacion para el proceso de talles artisticos. | 50% | 18.18% |  |  |  | Diciembre | Se realiza planeacion y programacion de actividades para el cumplimiento de las actividades de Talleres establecidos por los planes proyectos y programas institucionales. | INFORME DE SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DE CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS FO-GH-06 |  |  | 04.33.3301.1603.3301087.200034.2.3.3.05.09.001.05 | RP. Entidades del gobierno general | 58012500 | 58012500 | 9427500 | 16.25% | 9427500 | 16.25% | IMCY | Pablo Daniel Patiño Quijano
[38 empty] | IMCY | Pablo Daniel Patiño Quijano
[19 empty] | 2, Desarrollar el 100% del proceso de fortalecimento formativo mediante el garantizar insumos para la formacion de artes integradas y practicas artisticas. | 33% | 0% |  |  |  |  | Esta actividad se compone de la actividad 2,1 y 2,2 y 2,3 |  |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | IMCY | Pablo Daniel Patiño Quijano
[19 empty] | 2,1 Realizar mantenimiento al 100% de instrumentos musicales y mobiliario que se prioricen. | 25% | 0% |  |  |  | Agosto |  |  |  |  | 04.33.3301.1603.3301087.200034.2.3.3.05.09.001.14 | RP.SDO/2020 Entidades del gobierno general | 0 | 21000000 | 0 | 0% |  | 0% | IMCY | Pablo Daniel Patiño Quijano
[19 empty] | 2,2 Dotación de mobiliario para la formacion y capacitacion artitstica que lo requieran. | 15% | 0% |  |  |  | Octubre |  |  |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | IMCY | Pablo Daniel Patiño Quijano
[19 empty] | 2,3 Realizar 1 dotacion de instrumentos musicales a los programas y procesos de formacion artisticos que lo requiera. | 60% | 0% |  |  |  | Octubre |  |  |  |  | 04.33.3301.1603.3301087.200034.2.3.3.05.09.001.14 | RP.SDO/2020 Entidades del gobierno general | 0 | 60542500 | 0 | 0% |  | 0% | IMCY | Pablo Daniel Patiño Quijano
[19 empty] | 3 Desarrollar el 100% del proceso de promocion institucional en los procesos de formacion en artes integradas y practicas artisticas. | 34% | 0% | [8 empty] | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | IMCY | Pablo Daniel Patiño Quijano
[19 empty] | 3.1 Realizar 2 muestras artisticas para los estudiantes de los talleres de formacion | 35% | 0% |  |  |  | Julio - Diciembre |  |  |  |  | 05.33.3301.1603.3301087.200034.2.3.2.02.02.009.33.01.01.01 | RA. 91124. Servicios de la aministración pública relacionados con la recreación, la cultura y la religión | 39000000 | 39000000 | 0 | 0% |  | 0% | IMCY | Pablo Daniel Patiño Quijano
[19 empty] | 3,2 Desarrollar 2 procesos de extencion de talleres para la promocion Artistica y cultural (Banda sinfonica - Banda Musico Marcial) | 30% | 0% |  |  |  | Diciembre |  |  |  |  | 04.33.3301.1603.3301087.200034.2.3.3.05.09.001.14 | RP.SDO/2020 Entidades del gobierno general | 0 | 30500000 | 3050000 | 10% | 3050000 | 10% | IMCY | Pablo Daniel Patiño Quijano
[19 empty] | 3.3 Realizar 1 actividad para el encuentro de egresados. | 20% | 0% |  |  |  | Diciembre |  |  |  |  | 04.33.3301.1603.3301087.200034.2.3.3.05.09.001.14 | RP.SDO/2020 Entidades del gobierno general | 0 | 8000000 | 0 | 0% |  | 0% | IMCY | Pablo Daniel Patiño Quijano
[19 empty] | 3.4 Realizar 1 Audicion artisticas para los estudiantes de la Escuela de Artes Integradas. | 15% | 0% |  |  |  | Diciembre |  |  |  |  | 04.33.3301.1603.3301087.200034.2.3.3.05.09.001.14 | RP.SDO/2020 Entidades del gobierno general | 0 | 6000000 | 0 | 0% |  | 0% | IMCY | Pablo Daniel Patiño Quijano
|  | Creemos en el fomento y la difusión artística y cultural para los Yumbeños | 30% |  |  | Número de Encuentros Nacionales de Danzas, realizados. | 10% | Número | 4 | 3 | MI | 1 | 0 | 0% |  |  |  | 0% | Realizar 1 Edición Especial Encuentro Nacionales de Danzas "Nuestra Tierra - IMCY 2021" | 100% | 0% |  |  |  | Julio |  |  | Fortalecimiento de la diversidad de expresiones culturales y la economía creativa mediante estrategias de Fomento y Difusión artística y cultural del Municipio de Yumbo. | 2021-768920045 2021-768920045-1 | 04.33.3301.1603.3301053.200033.2.3.3.05.09.001.03 | EST. Entidades del gobierno general | 45000000 | 45000000 | 0 | 0% |  | 0% | IMCY | Pablo Daniel Patiño Quijano
|  | Creemos en el fomento y la difusión artística y cultural para los Yumbeños |  |  |  | Número de Encuentros Nacionales de Intérpretes de Música Colombiana, realizados. | 10% | Número | 4 | 3 | MI | 1 | 0 | 0% |  |  |  | 0% | Realizar Segunda Edición Especial Encuentro Nacionales de Intérpretes de Música Colombiana "Julio Cesar Garcia Ayala" 2021 | 100% | 0% |  |  |  | Noviembre |  |  |  |  | 04.33.3301.1603.3301053.200033.2.3.3.05.09.001.01 | SGPCUL.Entidades del gobierno general | 278252000 | 278252000 | 0 | 0% |  | 0% | IMCY | Pablo Daniel Patiño Quijano
|  | Creemos en el fomento y la difusión artística y cultural para los Yumbeños |  |  |  | Número Encuentros Nacionales de Teatro, realizados. | 10% | Número | 2 | 4 | MI | 1 | 0 | 0% |  |  |  | 0% | Realizar el VIII Encuentro nacional de Teatro - IMCY 2021 | 100% | 0% |  |  |  | Agosto |  |  |  |  | 04.33.3301.1603.3301053.200033.2.3.3.05.09.001.03 | EST. Entidades del gobierno general | 49000000 | 49000000 | 0 | 0% |  | 0% | IMCY | Pablo Daniel Patiño Quijano
|  | Creemos en el fomento y la difusión artística y cultural para los Yumbeños |  |  |  | Número Encuentros de Bandas Músico Marciales, realizados. | 5% | Número | 0 | 2 | MI | 1 | 0 | 0% |  |  |  | 0% | Realizar 1 Encuentro de Bandas Musico Marciales IMCY-2021 | 100% | 0% |  |  |  | Mayo |  |  |  |  | 04.33.3301.1603.3301053.200033.2.3.3.05.09.001.03 | EST. Entidades del gobierno general | 20000000 | 20000000 | 0 | 0% |  | 0% | IMCY | Pablo Daniel Patiño Quijano
|  | Creemos en el fomento y la difusión artística y cultural para los Yumbeños |  |  |  | Número Estímulos para fomentar la economía naranja, otorgados. | 5% | Número | 0 | 4 | MI | 1 | 0 | 0% |  |  |  | 0% | Realiza la Conformacion de 1 Empresa Cultural. | 100% | 0% |  |  |  | Diciembre |  |  |  |  | 04.33.3301.1603.3301053.200033.2.3.3.05.09.001.11 | RP.SDO/2020 Entidades del gobierno general | 0 | 5000000 | 0 | 0% | 0 | 0% | IMCY | Pablo Daniel Patiño Quijano
|  | Creemos en el fomento y la difusión artística y cultural para los Yumbeños |  |  |  | Número Programas con enfoque poblacional para la promoción, circulación artística y cultural, implementados. | 20% | Número | 1 | 1 | MM | 1 | 0 | 0% |  |  |  | 0% | 1. Desarrollar el 100% del componente de Difusion y promocion Institucional | 30% | 0% | [8 empty] | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | IMCY | Pablo Daniel Patiño Quijano
[19 empty] | 1.1 Realizar 20 actualizaciones a las carteleras Informativas institucionales del IMCY | 10% | 0% |  |  |  | Diciembre |  |  |  |  | 04.33.3301.1603.3301053.200033.2.3.3.05.09.001.02 | RP. Entidades del gobierno general | 211680000 | 211680000 | 33930000 | 16.03% | 33930000 | 16.03% | IMCY | Pablo Daniel Patiño Quijano
[19 empty] | 1.2 Realizar 44 actualizaciones a las la pagina web institucional del IMCY. | 10% | 0% |  |  |  | Diciembre | [12 empty] | IMCY | Pablo Daniel Patiño Quijano
[19 empty] | 1.3. Emitr 50 boletines de prensa anuales | 15% | 0% |  |  |  | Diciembre | [12 empty] | IMCY | Pablo Daniel Patiño Quijano
[19 empty] | 1.4. Desarrollar 1 informe de evaluacion sobre la gestion de comunicacion del Instituto (Encuestas de Comunicacion aplicada en diferentes Actividades misionales) | 5% | 0% |  |  |  | Diciembre |  |  |  |  | 04.33.3301.1603.3301053.200033.2.3.3.05.09.001.11 | RP.SDO/2020 Entidades del gobierno general | 0 | 1785000 | 1785000 | 100% | 1785000 | 100% | IMCY | Pablo Daniel Patiño Quijano
[19 empty] | 1.5 Apoyar 24 programas radiales (Noti-Cultural) donde se promociona los eventos y actividades de interés cultural del Municipio de Yumbo | 20% | 0% |  |  |  | Diciembre |  |  |  |  | 04.33.3301.1603.3301053.200033.2.3.3.05.09.001.11 | RP.SDO/2020 Entidades del gobierno general | 0 | 11196000 | 0 | 0% | 0 | 0% | IMCY | Pablo Daniel Patiño Quijano
[19 empty] | 1.6 Realizar 36 acciones para la difusion de las actividades que desarrolla el instituto municipal de cultura. | 20% | 0% |  |  |  | Diciembre |  |  |  |  | 04.33.3301.1603.3301053.200033.2.3.3.05.09.001.11 | RP.SDO/2020 Entidades del gobierno general | 0 | 15804000 | 0 | 0% | 0 | 0% | IMCY | Pablo Daniel Patiño Quijano
[19 empty] | 1,7. Realizar 3 comerciales para la promocion institucional. | 20% | 0% |  |  |  | Diciembre |  |  |  |  | 04.33.3301.1603.3301053.200033.2.3.3.05.09.001.11 | RP.SDO/2020 Entidades del gobierno general | 0 | 25000000 | 0 | 0% | 0 | 0% | IMCY | Pablo Daniel Patiño Quijano
[19 empty] | 2, Desarrollar el 100% del componente de circulacion y promocion artistica y cultural. | 50% | 0% | [8 empty] | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | IMCY | Pablo Daniel Patiño Quijano
[19 empty] | 2,1 Generar 15 Espacios culturales para la circulacion de los artistas municipales (Ambiental, socio familiar y ciudadana) | 25% | 0% |  |  |  | Diciembre |  |  |  |  | 04.33.3301.1603.3301053.200033.2.3.3.05.09.001.11 | RP.SDO/2020 Entidades del gobierno general | 0 | 471329700 | 82215000 | 17.44% | 82215000 | 17.44% | IMCY | Pablo Daniel Patiño Quijano
[30 empty] | 04.33.3301.1603.3301053.200033.2.3.3.05.09.001.03 | EST. Entidades del gobierno general | 20000000 | 20000000 |  | 0% |  | 0% | IMCY | Pablo Daniel Patiño Quijano
[19 empty] | 2,2 Apoyar 3 Encuentros de melomanos. | 10% | 0% |  |  |  | Diciembre |  |  |  |  | 04.33.3301.1603.3301053.200033.2.3.3.05.09.001.03 | EST. Entidades del gobierno general | 6000000 | 6000000 |  | 0% |  | 0% | IMCY | Pablo Daniel Patiño Quijano
[19 empty] | 2,3 Desarrollar 8 actividades de cultura ciudadana | 20% | 0% |  |  |  | Diembre |  |  |  |  | 04.33.3301.1603.3301053.200033.2.3.3.05.09.001.02 | RP. Entidades del gobierno general | 177867875 | 177867875 | 35295000 | 19.84% | 35295000 | 19.84% | IMCY | Pablo Daniel Patiño Quijano
[20 empty] | 20% |  |  |  |  | Diciembre |  |  |  |  | 04.33.3301.1603.3301053.200033.2.3.3.05.09.001.11 | RP.SDO/2020 Entidades del gobierno general | 0 | 40000000 | 0 | 0% | 0 | 0% | IMCY | Pablo Daniel Patiño Quijano
[19 empty] | 2,4 Desarrollar 1 actividad para promocionar la salsa en nuestro municipio (BAILALO) | 10% | 0% |  |  |  | Octubre |  |  |  |  | 04.33.3301.1603.3301053.200033.2.3.3.05.09.001.03 | EST. Entidades del gobierno general | 31175908 | 31175908 |  | 0% |  | 0% | IMCY | Pablo Daniel Patiño Quijano
[19 empty] | 2,5 Desarrollar el XV Concurso Nacional de Danzas en Pareja - IMCY 2021 | 15% | 0% |  |  |  | Mayo |  |  |  |  | 04.33.3301.1603.3301053.200033.2.3.3.05.09.001.03 | EST. Entidades del gobierno general | 25000000 | 25000000 |  | 0% |  | 0% | IMCY | Pablo Daniel Patiño Quijano
[19 empty] | Desarrollar 1 proceso artistico para la reactivacion del sector Musical por medio de la activdad denominada cultura a la comuna IMCY-2021 | 20% | 0% |  |  |  | Diembre |  |  |  |  | 04.33.3301.1603.3301053.200033.2.3.3.05.09.001.11 | RP.SDO/2020 Entidades del gobierno general | 0 | 300000000 | 0 | 0% | 0 | 0% | IMCY | Pablo Daniel Patiño Quijano
[38 empty] | IMCY | Pablo Daniel Patiño Quijano
|  | Creemos en el fomento y la difusión artística y cultural para los Yumbeños |  |  |  | Plan Decenal de Cultura, actualizado. | 5% | Número | 1 | 1 | MI | 0 | N/A | N/A |  |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | IMCY | Pablo Daniel Patiño Quijano
|  | Creemos en el fomento y la difusión artística y cultural para los Yumbeños |  |  |  | Número de Planes de economía naranja con enfoque territorial y poblacional, formulados e implementados. | 5% | Número | 0 | 1 | MI | 1 | 0 | 0% |  |  |  | 0% | Desarrollar 1 plan de economia naranja para los yumbeños. | 100% | 0% |  |  |  | Diciembre |  |  |  |  | 04.33.3301.1603.3301071.200033.2.3.3.05.09.001.04 | EST. Entidades del gobierno general | 51300000 | 51300000 | 0 | 0% | 0 | 0% | IMCY | Pablo Daniel Patiño Quijano
[20 empty] | 100% |  |  |  |  | Diciembre |  |  |  |  | 04.33.3301.1603.3301053.200033.2.3.3.05.09.001.11 | RP.SDO/2020 Entidades del gobierno general | 0 | 19885300 | 0 | 0% | 0 | 0% | IMCY | Pablo Daniel Patiño Quijano
|  | Creemos en el fomento y la difusión artística y cultural para los Yumbeños |  |  |  | Número de Consejos municipales de Cultura, conformados. | 10% | Número | 0 | 1 | MI | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | IMCY | Pablo Daniel Patiño Quijano
[38 empty] | IMCY | Pablo Daniel Patiño Quijano
|  | Creemos en el fomento y la difusión artística y cultural para los Yumbeños |  |  |  | Convenio de cooperación internacional para el desarrollo y la promoción del talento cultural, implementado. | 10% | Número | 0 | 1 | MI | 0 | N/A | N/A |  |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | IMCY | Pablo Daniel Patiño Quijano
|  | Creemos en el fomento y la difusión artística y cultural para los Yumbeños |  |  |  | Convocatoria de estímulos para la promoción de la creación artística y cultural, realizada. | 10% | Número | 0 | 1 | MI | 1 | 0 | 0% |  |  |  | 0% | Realizar 1 convocatoria de estimulos "Creemos en la reactivacion cultural IMCY 2021 " | 100% | 0% |  |  |  | Diciembre | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | IMCY | Pablo Daniel Patiño Quijano
[38 empty] | IMCY | Pablo Daniel Patiño Quijano
[38 empty] | IMCY | Pablo Daniel Patiño Quijano
|  | Creemos en espacios para el desarrollo de la creatividad: Bibliotecas y espacios para el crecimiento de los Yumbeños | 20% |  |  | Servicios mejorados en las bibliotecas públicas encaminadas al programa nacional "Leer es mi cuento". | 35% | Número | 4 | 5 | MI | 1 | 0.1 | 10% |  |  |  | 10% | 1/ Fortalecer el 100 % del servicio de Préstamo externo y Consulta en sala | 100% | 10% | [6 empty] | Fortalecimiento de las estrategias de la Biblioteca Pública Municipal para garantizar el libre acceso a la información y a la lectura en la comunidad del Municipio de Yumbo | 2021-768920050 2021-768920050-1 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | IMCY | Pablo Daniel Patiño Quijano
[19 empty] | 1,1 Realizar sensibilización permanente a los usuarios sobre el cuidado de los libros y herramientas de consulta bibliotecaria. | 100% | 10% |  |  |  | Diciembre | Se desempeñaron labores de planeacion para la ejecucion de la actividad de forma virtual. | INFORME DE SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DE CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS FO-GH-06 |  |  | 04.33.3301.1603.3301085.200054.2.3.3.05.09.001.06 | RP. Entidades del gobierno general | 104502197 | 104502197 | 8000000 | 7.655% | 8000000 | 7.655% | IMCY | Pablo Daniel Patiño Quijano
|  | Creemos en espacios para el desarrollo de la creatividad: Bibliotecas y espacios para el crecimiento de los Yumbeños |  |  |  | Número de procesos de descentralización para fortalecer hábitos de lectura y escritura, desarrollados. | 45% | Número | 3 | 3 | MM | 3 | 0.24518 | 8.173% |  |  |  | 8.173% | 1. Desarrollar 2 actividad para la promocion de lectura en la primera infancia | 35% | 10% | [8 empty] | 04.33.3301.1603.3301085.200054.2.3.3.05.09.001.13 | RP.SDO/2020 Entidades del gobierno general | 0 | 363000000 | 60000000 | 16.53% | 60000000 | 16.53% | IMCY | Pablo Daniel Patiño Quijano
[19 empty] | 1.1 Realizar 9 actividades de "goticas de lectura" en la biblioteca | 50% | 10% |  |  |  | Diciembre | Se desempeñaron labores de planeacion para la ejecucion de la actividad de forma virtual. | INFORME DE SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DE CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS FO-GH-06 | [10 empty] | IMCY | Pablo Daniel Patiño Quijano
[19 empty] | 1.2 Realizar 9 actividades de "Visitas guiadas" en la biblioteca | 50% | 10% |  |  |  | Diciembre | Se desempeñaron labores de planeacion para la ejecucion de la actividad de forma virtual. | INFORME DE SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DE CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS FO-GH-06 | [10 empty] | IMCY | Pablo Daniel Patiño Quijano
[19 empty] | 2, Mantener las actividades de lectura estipúladas por el programa nacional de lectura "Leer es mi cuento" | 40% | 6% | [16 empty] | IMCY | Pablo Daniel Patiño Quijano
[19 empty] | 2.1 Realizar 9 actividades de "Lectura en voz alta" | 30% | 10% |  |  |  | Diciembre | Se desempeñaron labores de planeacion para la ejecucion de la actividad de forma virtual. | INFORME DE SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DE CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS FO-GH-06 | [10 empty] | IMCY | Pablo Daniel Patiño Quijano
[19 empty] | 2.2 Realizar 9 actividades de "La hora del cuento" en la biblioteca. | 30% | 10% |  |  |  | Diciembre | Se desempeñaron labores de planeacion para la ejecucion de la actividad de forma virtual. | INFORME DE SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DE CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS FO-GH-06 | [10 empty] | IMCY | Pablo Daniel Patiño Quijano
[19 empty] | 2,3. Desarrollar 3 Jornadas de Tertulias Literaria | 15% | 0% |  |  |  | Diciembre |  |  |  |  | 04.33.3301.1603.3301085.200054.2.3.3.05.09.001.07 | EST.Entidades del gobierno general | 9000000 | 9000000 |  | 0% |  | 0% | IMCY | Pablo Daniel Patiño Quijano
[19 empty] | 2,4. Desarrollar 1 actividad para la celebracion del Dia del idioma y dia internaconal del libro y derechos de autor | 15% | 0% |  |  |  | Abril |  |  |  |  | 04.33.3301.1603.3301085.200054.2.3.3.05.09.001.07 | EST.Entidades del gobierno general | 5000000 | 5000000 |  | 0% |  | 0% | IMCY | Pablo Daniel Patiño Quijano
[19 empty] | 2,5 Realizar 1 actividad de vacaciones creativas fin de año. | 10% | 0% |  |  |  | Diciembre |  |  |  |  | 04.33.3301.1603.3301085.200054.2.3.3.05.09.001.07 | EST.Entidades del gobierno general | 12300000 | 12300000 |  | 0% |  | 0% | IMCY | Pablo Daniel Patiño Quijano
[19 empty] | 3 Desarrollar 5 servicios continuos, dirigidos a facilitar el acceso a la informacion academica y de ocio mediante recursos fisicos y digitales | 25% | 9.091% |  |  |  | Diciembre | Se Ejecutaron tareas de acondicionamiento de espacios adecuados y limpios, con el fin de garantizar y prestar los servicios bibliotecario. | INFORME DE SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DE CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS FO-GH-06 |  |  | 04.33.3301.1603.3301085.200054.2.3.3.05.09.001.06 | RP. Entidades del gobierno general | 375497803 | 375497803 | 40000000 | 10.65% | 40000000 | 10.65% | IMCY | Pablo Daniel Patiño Quijano
|  | Creemos en espacios para el desarrollo de la creatividad: Bibliotecas y espacios para el crecimiento de los Yumbeños |  |  |  | Número de Concursos Municipales de Cuento Literario, desarrollados. | 20% | Número | 4 | 4 | MI | 1 | 0 | 0% |  |  |  | 0% | Desarrollar el 25 Concurso anual del cuento literario. | 100% | 0% |  |  |  | Noviembre |  |  |  |  | 04.33.3301.1603.3301085.200054.2.3.3.05.09.001.07 | EST.Entidades del gobierno general | 25000000 | 25000000 | 0 | 0% |  | 0% | IMCY | Pablo Daniel Patiño Quijano
[18 empty] | 7.353% | [13 empty] | 2407199875 | 4332199875 | 435527500 | 5.917% | 435527500 | 5.917%
2368199875
Note on AJ6: JUAN FELIPE SALCEDO: Formula: Apropiacion definitiva / Registros acumulados
Note on AL6: JUAN FELIPE SALCEDO: Apropiacion definitiva/pagos acumulados
Note on O30: REVISAR FORMULA
Note on AG57: Tambien esta relacionado en el reporte de gasto como apropiación inicial.
Note on G85: LA META NO SE ENCUENTRA PROGRAMANA PARA EL 2021 R/ Se programa ya que en el 2020 no se logra ejecutar, es por ello que para el 2021 se reprograma.
Note on M85: JUAN FELIPE SALCEDO: no se cumplio en el 2020, por ello s eprograma para el 2021
Note on AK94: VERIFICAR VALORES!!