## Table 1
INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE YUMBO - IMCY
SEGUNDO SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO MAYO - AGOSTO 2021
AGOSTO 31 DE 2021
OBJETIVO DEL SEGUIMIENTO La Asesora de Control Interno presenta el seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, Segundo cuatrimestre vigencia 2021, ha realizado verificación de cumplimiento al consolidado allegado por el lider de Gestion de Planeación a través del Proceso de Direccionamiento Estratégico, de igual forma se verifican los soportes allegados por cada uno de los responsables de los componentes, así como de las acciones planteadas, en el Plan Anticorrupción a fin de dar cumplimiento de la estrategia establecida, conforme a lo dispuesto en el Decreto Nacional 124 de 2016 y a los Artículos 73 y 76 de la ley 1474 de 2011 que establece: ARTÍCULOS 73: Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. Cada entidad del orden nacional, departamental y municipal deberá elaborar anualmente una estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano. Dicha estrategia contemplará, entre otras cosas, el mapa de riesgos de corrupción en la respectiva entidad, las medidas concretas para mitigar esos riesgos, las estrategias anti-trámites y los mecanismos para mejorar la atención al ciudadano. ARTÍCULOS 76: Parágrafo. En aquellas entidades donde se tenga implementado un proceso de gestión de denuncias, quejas y reclamos, se podrán validar sus carateristicas contra los estándares exigidos por el Programa Presidencial de Modernización, Eficiencia, Transparencia y Lucha contra la Corrupción. OBJETIVO : Prevenir la materialización de los riesgos de corrupción identificados, mediante la implementación de acciones y controles en el mapa de riesgos de corrupción. Verificar el avance de cumplimiento de las actividades propuestas en el documento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano para el Segundo cuatrimestre de 2021, de conformidad con lo establecido por la ley, y a los parámetros indicados en la guías metodológicas denominadas «Estrategia para la Construcción del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano- versión-2 de 2015» «Guía para la Gestión del Riesgo de Corrupción de 2018, emitidas por el Departamento Administrativo de la Función Pública. La Asesora de Control Interno, realiza el presente seguimiento con base en lo establecido en la Ley 1474 de 2011, Decreto 2641 de 2012, Decreto 124 de 2016 y Cartilla “Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano versión 2 del DAFP”. El Plan Anticorrupción y atención al Ciudadano está conformado por 5 componentes a saber: 1. GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN – MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN. 2. RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES 3. RENDICIÓN DE CUENTAS. 4. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA ATENCIÓN DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS Y DENUNCIAS. 5. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN. 6. INICIATIVAS ADICIONALES. La Entidades del orden Nacional, Departamental y Municipal deberán publicar en un medio de fácil accesibilidad al ciudadano, las acciones adelantadas en la materia, en las siguientes fechas de corte: abril 30, agosto 31 y diciembre 31. Se evidenció que el Plan Anticorrupción y Atención al ciudadano fue elaborado con la participación de líderes de procesos, consolidado, adoptado y socializado con los funcionarios, contratistas y partes interesadas. En atención al Decreto 124 de 2016 Artículo 1, documento Estrategia para la Construcción del Plan anticorrupción y de Atención al Ciudadano; la Oficina de control Interno efectuó el seguimiento y el control a la implementación de la estrategia y a los avances de las actividades consignadas en el Plan anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2021, para lo cual se tienen en cuenta las siguientes fechas de corte y publicación: PRIMER SEGUIMIENTO: Con corte al 30 de abril y publicación dentro de los diez (10) primeros días hábiles del mes de mayo. SEGUNDO SEGUIMIENTO: Con corte al 31 de agosto y publicación dentro de los diez (10) primeros días hábiles del mes de septiembre. TERCER SEGUIMIENTO: Con corte a 31 de diciembre y publicación dentro de los diez (10) primeros días hábiles del mes de enero de 2022. El Instituto Municipal de Cultura de Yumbo - IMCY, asume el compromiso de contribuir en la lucha contra la corrupción y de establecer mecanismos que permitan que la administración Pública esté al servicio de la comunidad como lo establece la Constitución y la Ley, continuar en un proceso de credibilidad en las Instituciones del gobierno y que la relación Estado sociedad sea más directa, con el propósito de que el interés general permita una sociedad más equitativa y que las entidades del gobierno pueda retribuir en servicios de calidad como cada colombiano se lo merece porque son recursos de todos y todas, y por eso todos y todas debemos velar para que se haga una adecuada inversión de los recursos públicos, disminuyendo problemáticas, que hoy en día han deteriorado la sociedad, afectando diferentes poblaciones de la comunidad en general.
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
PRIMER COMPONENTE GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN
Componente | Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha Programada | Segundo Seguimiento al 31 de Agosto 2021 | % de avance
Gestión del riesgo de corrupción | 1. Política de Riesgos | 1.1 | Revisión y actualización política de riesgos de corrupción | Política de riesgos de corrupción adaptada a las necesidades de la entidad | Líder del proceso de planeación | 08 de enero de 2021 | Reporte de Seguimiento Gestion de Planeación De acuerdo a las fechas establecidas en el Plan Anticorrupción, la revisión de la política fue revisada el 8 de enero de 2021 | 100
|  | 1.2 | Divulgación a los funcionarios de la política de riesgos de corrupción | Registro de la divulgación realizada a los funcionarios | Líder del proceso de planeación | 14 de enero de 2021 | Se realizó su respectiva divulgación ante el personal de planta https://www.imcy.gov.co/wp-content/uploads/2021/01/Plan-anticorrupcion-IMCY-2021-DOCUMENTO-DEFINITIVO.pdf | 100
| 2. Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | 2.1 | Revisar y ajustar la matriz de riesgos de corrupción para la vigencia 2021 | Matriz de Riesgos de Corrupción por procesos actualizada para la vigencia 2021 | Líderes de los procesos - Planeacion | 12 de enero de 2021 | https://www.imcy.gov.co/wp-content/uploads/2021/01/FO-GE-06-MAPA-DE-RIESGOS-DE-CORRUPCION-2020.xlsx | 100
| 3. Consulta y Divulgación | 3.1 | Comunicación y divulgación del mapa de riesgos de corrupción de la entidad en la página WEB de la entidad | Mapa de riesgos de corrupción publicado en la página web. | Líder del proceso de Planeación | 14 de enero de 2021, o en las fechas en que se realicen ajustes. | El 15 de enero de 2021, se publicó en la página web Institucional el predocumento del Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano, en el cual se puso a disposición de la comunidad, el Mapa de Riesgos de Corrupción http://imcy.gov.co /wordpress/6- planeacion/ versión 10 del 2021, para los ajustes. No hubo observaciones puntuales sobres los riesgos, controles y acciones preventivas definidas, procedio a publicar el definitivo el 30 de enero 2021 | 100
| 4. Monitoreo y Revisión | 4.1 | Monitoreo periódico al Mapa de Riesgos de corrupción. | Mapa de Riesgos de corrupción con monitoreo trimestral. | Líderes de Procesos | Cuatrimestral | Se realizó el segundo seguimiento con líderes de proceso con corte al 31 de agosto 2021 y se menciona que no se materializaron riesgos de corrupción. | 100
| 5. Seguimiento | 5.1 | Seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción. | Mapa de Riesgos de corrupción con seguimiento cuatrimestral. | Jefe Asesor de Control Interno | 2021-04-30 | Se realizó el primer seguimiento con líderes de proceso con corte al 30 de abril 2021. | 100
[6 empty] | 2021-08-31 | Se realizó el segundo seguimiento con líderes de proceso con corte al 31 de agosto 2021. | 100
[6 empty] | 2021-12-31 |  | 0
|  | 5.2 | Publicación de seguimientos realizados en la página web de la entidad | Informe publicado en la página web | Jefe Asesor de Control Interno | * 10 días hábiles del mayo de 2021 * 10 días hábiles del mes de septiembre de 2021 * 10 días hábiles del mes de enero de 2022 | La publicación del segundo seguimiento se realiza entre los primero 10 días hábiles del mes de septiembre del 2021. | 66
SEGUNDO COMPONENTE RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES
El Instituto Municipal de Cultura de Yumbo IMCY desarrollará acciones que permitan facilitar el acceso a los servicios que se brindan a la comunidad facilitando al ciudadano el acceso a los trámites o procedimiento administrativos que brinda la administración pública, por lo que el IMCY implementara acciones administrativas o tecnológicas que tiendan a simplificar, estandarizar, eliminar, optimizar y automatizar los trámites o procedimientos administrativos existentes. El Instituto Municipal de Cultura de Yumbo IMCY, en el marco del cumplimiento del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, definido por el Gobierno Nacional, se compromete a establecer y ejecutar acciones que faciliten el acceso por parte de los ciudadanos a los servicios prestados por la Entidad. Para tal fin priorizará y racionalizará sus trámites, reduciendo pasos, tiempos, requisitos y costos para así facilitar su acceso. Realizar su registro y aprobación en el SUIT (sistema único de información de trámites y procedimientos administrativos) Utilizar los diferentes recursos con que cuenta la entidad (humano, técnico, tecnológico y económico para dar cumplimiento a los componentes que se ha trazado el Estado a través de la política de Gobierno en Línea. Dar cumplimiento al artículo 6° del Decreto 103 del 20 de enero de 2015. Publicación de los Trámites y servicios que se adelantan ante los sujetos obligados.
Componente | Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha Programada | Segundo Seguimiento al 31 de Agosto 2021 | % de avance
RACIONALIZACIÓN DE TRAMITES | 1. Identificación de trámites u otros procedimientos administrativos de cara al ciudadano. | 1.1 | Evaluar e identificar nuevos trámites, procedimientos administrativos u OPAS en la entidad. | Tramites o procedimientos administrativos identificados | Líderes de procesos y gerente. | Febrero - Abril de 2021 | La entidad a la fecha del seguimiento cuenta con dos OPAS: Préstamo de libros y alquiles de espacios. Los cuales se encuentran en la pagina web institucional y han sido aprobados por el Departamento Administrativo de la Función Pública. En el presente periodo se evaluo la optimización de lo referente a los pagos a través de la pagina web institucional (PSE) para los servicios de certificaciones laborales, pagos de Inscripción a Talleres Artisticos y Culturales y Escuela de Artes Integragas. Procedimientos administrativos que se optimizaron y actualmente se encuentra en proceso de reporte al DAFP para su validación y aprobación. | 50
|  | 1.2 | Actualizar el inventario de trámites de la entidad. | Actualización realizada de acuerdo a la identificacion de nuevos tramites o procedimientos admisitrativos | Comité anti trámites y de Gobiernoen linea o comité de Gestión y Desempeño | De acuerdo a la fecha de actualización | A la fecha la entidad no presenta nuevos trámites u OPAS por lo tanto el inventario sigue igual. | 0
|  | 1.3 | Reportar al DAFP los trámites establecidos para establecer el Inventario actualizado y su debido registro en el SUIT (Sistema Unico de Información de trámites) | Reporte de tramites y registros en el SUIT | Líder Tic y comité anti tramite y de gobierno en linea o comité de gestión y desempeño | De acuerdo a fecha de identificación d tramite, procedimiento administrativo u OPA | A la fecha la entidad no presenta nuevos trámites u OPAS por lo tanto el inventario sigue igual. | 0
| 2. Priorización de tramites | 2.1 | Analizar variables externas e internas que afectan el trámite o procedimiento administrativo existente y establecer criterios de intervención para la mejora del mismo. | Diagnóstico de trámites a intervenir con sus respectivas variables externas e internas. | Líderes de procesos y gerente. | Abril y mayo 2021 | A la fecha se evidencia que se han generado acciones de intervención para la mejora de algunos procedimientos administrativos como se mencionaron anteriormente pero que se esta en el proceso de reporte al DAFP y su respectiva aprobación. (certificaciones laborales, Inscripción por PSE de talleres Artisticos y Culturales y Escuela de Artes Integradas. | 100
|  | 2.2 | Establecer un cronograma de actividades en el cual se describan fechas actividades y responsables para el desarrollo de acciones de mejora en los trámites existentes | Cronograma establecido con acciones de mejora pripuestas | Líderes de procesos y gerente | De acuerdo a la fecha de la acción realizada | A la fecha del seguimiento realizado con la persona encargada del manejo del SUIT se viene trabajando en una serie de acciones de acuerdo a un cronograma determinado para el desarrollo de las acciones frente al plan de tramites. . | 100
| 3. Racionalización de tramites | 3.1 | Tramites optimizados respecto a costos, tiempos, pasos, proceso, procedimientos teniendo en cuenta la aplicación del desarrollo tecnológico. | Tramites optimizados | Líderes de procesos y gerente | De acuerdo a la fecha de la acción realizada | A la fecha de evaluación la entidad ha desarrollado acciones que permitieron la optimización con respecto a tiempos, costos y pasos utilizando el desarrollo tecnologico. Boton PSE en pagina web para realizar los pagos respectivos de inscripciones a talleres artisticos y culturales e inscripción y matricula de Escuela de Música. Estos procedimientos administrativos se encentra en proceso de reporte, validar ante el DAFP. | 50
TERCER COMPONENTE RENDICIÓN DE CUENTAS
la Rendición de Cuentas es concebida por la Institucion como un mecanismo de participación ciudadana, mediante el cual se brinda información constante, de manera clara, entendible, de fácil acceso, habilitando diferentes espacios e instrumentos a través de los cuales los interesados pueden interactuar con la Institución y asi, conocer los avances, resultados de la gestión y la garantía de sus derechos. A pesar de la situación por lo que atraviesa el país y el mundo entero por la situación del COVID 19, estas rendiciones de cuentas se han realizado por medios virtuales, es así, que el INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE YUMBO “IMCY”, realizó el día 30 de abril - 2021, el Informe de Rendición de Cuentas a la ciudadanía por este medio.
Componente | Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha Programada | Segundo Seguimiento al 31 de Agosto 2021 | % de avance
Rendición de cuentas | 1. Información de calidad y en lenguaje comprensible | 1.1 | Mantener actualizada la página Web y las redes sociales con información clara y oportuna del Instituto Municipal de Cultura de Yumbo. | Página web y redes sociales con información actualizada |  | Permanente | Se evidencia que la página web del Instituto Municipal de Cultura de Yumbo se actualiza de manera Permanente | 66,66
Líder de comunicaciones y líderes de procesos
|  | 1.2 | Informar sobre el avance de la gestión respecto de las metas, fines, objetivos y ejecución del plan de acción del IMCY, así como la ejecución presupuestal. | Página web con información actualizada sobre la gestión |  | Permanente | A la fecha de la evaluación, el proceso de Planeación ha realizado los reportes del avance de la gestión institucional ante el Departamento Administrativo de Planeación e Informatica. Se evidencia evaluación del primer y segundo trimestre. https://www.imcy.gov.co/wp-content/uploads/2021/05/FORMATO-PLAN-DE-ACCION-2021_-MAYO-05.xlsx https://www.imcy.gov.co/wp-content/uploads/2021/07/FORMATO-PLAN-DE-ACCION-2021-IMCY-JUNIO-OK.xlsx | 50
Líder de planeación, líder de comunicaciones.
|  | 1.3 | Publicar para comentarios de los interesados el pre documento del plan anticorrupción y de atención al ciudadano 2021 | Pre documento del plan de anticorrupción y de atención al ciudadano publicado para comentarios y/o iniciativas por parte de la ciudadanía. | Líder proceso de Planeación | 15 de enero de 2021 | El 15 de enero de 2021, se publicó en la página web Institucional el predocumento del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, en el cual se puso a disposición de la comunidad para las respectivas observaciones. | 100
|  | 1.4 | Divulgar para conocimiento de todos los interesados el Plan de Acción anual, e informe de gestión del año anterior con el fin de dar a conocer a la comunidad en general y que personas interesadas, puedan realizar seguimiento a su cumplimiento y ejecución. | Plan de Acción publicado 2021. Informe de gestión de la vigencia 2020 publicado. | Líder proceso de Planeación | 31 de enero de 2021 | El 31 de enero de 2021 fue publicado el Plan de Acción de la entidad y el informe de gestión de la vigencia 2020 lo cual se evidencia en la pagina web de la Institucion. https://www.imcy.gov.co/wp-content/uploads/2021/01/PLAN-DE-ACCION-INTEGRADO-IMCY-2020-V%C2%B04.xlsx | 100
|  | 1.5 | Mantener informada a la ciudadanía sobre los temas relevantes de la Gestión de la entidad relacionados con el cumplimiento de sus objetivos estratégicos. | Boletines de prensa | Líderes de los procesos, líder de comunicaciones y responsable de la página web | Permanente | La entidad realiza difusión de las diferentes actividades en cumplimiento de sus objetivos estratégicos a través de los diferentes canales de difusión. Canales: Página web institucional wwwimcy.gov.co Redes sociales: Facebok, instagram y twitter. Emisora local: Programa radial Noticultural que realiza todos los miércoles de 11 am a 12 m | 66,66
|  | 1.6 | Dar respuesta oportuna y clara a las solicitudes de información requeridas por la ciudadanía. | Respuestas a solicitudes de información | Líder de mejoramiento institucional, asesor o jefe de control interno y funcionario designado para realizar seguimiento constante. | Permanente | Se han dado respuesta a las solicitudes presentadas a la entidad de manera oportuna. Se realizo informe de PQRSDFde primer semetre con corte a junio 30, por parte del asesor de control Interno el cual se publica en la pagina web de la Institucion. https://www.imcy.gov.co/wp-content/uploads/2021/07/Informe-PQRSDF-Semestre-1.pdf | 50
|  | 1.7 | Publicar en cartelera de la entidad, información actualizada y de interés para el público visitante | Mantener actualizadas carteleras institucionales | Líder de comunicación pública, Lideres de procesos | Actualizar mínimo una vez por mes | De manera permanente se actualizan las carteleras institucionales para brindar información de interés institucional al personal visitante. | 66,66
| 2. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 2.1 | Establecer diálogo permanente con la ciudadanía, mediante el uso de tecnologías de información tales como correo electrónico, chat y redes sociales (instagram y Facebook). | Herramientas virtuales de diálogo establecidas | Líder de comunicaciones | Permanente | Esta actividad se realiza de manera permanente a través de los diferentes canales que tiene la entidad para divulgar su información. Canales: Página web institucional wwwimcy.gov.co Redes sociales: Facebok, instagram y twitter. Emisora local: Programa radial Noticultural que realiza todos los miércoles de 11 am a 12 m | 66,66
|  | 2.2 | Realizar una audiencia pública participativa con diferentes espacios para el diálogo en el ejercicio de rendición de cuentas sobre la gestión de la entidad vigencia 2020. | Audiencia pública de rendición de cuentas | Líderes de los procesos | Primer semestre 2021 | Se publico en página web el informe de rendición de cuentas vigencia 2020, el cual, debido al Estado de Emergencia Economica, Social y Ecologica que se esta viviendo en todo el territorio nacional, generado por la Pandemia del Covid-19 y se realizo en forma virtual el dia 30 de abril del año en curso y se comunico de la audiencia en el monento oprtuno. https://www.imcy.gov.co/wp-content/uploads/2021/01/PLAN-DE-RENDICION-DE-CUENTAS2021.pdf | 100
| 3. Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | 3.1 | Realizar evaluación de la Rendición de Cuentas de la vigencia anterior con el fin de identificar los aspectos a mejorar para el próximo evento de rendición de cuentas. | Evaluación de rendición de cuentas realizado | Gerente, Líder de Planeación, y líder de comunicación pública. | Dentro de los 15 días hábiles siguientes a la realización del evento de audiencia pública participativa. | https://www.imcy.gov.co/wp-content/uploads/2021/04/circular-10-03-19-08.pdf https://www.imcy.gov.co/wp-content/uploads/2021/03/Informe-Rendicion-de-Cuentas-2020-IMCY.pdf | 100
|  | 3.2 | Comunicar sobre los resultados dela audiencia pública de Rendición de cuentas en página web. | Informe sobre los resultados de la Audiencia pública de Rendición de Cuentas publicado. | Líder de planeación y líder de comunicaciones | Dentro de los 15 días hábiles siguientes a la realización del evento de audiencia pública participativa. | Se realizo la evaluación al proceso de audiencia publica de la gestión realizada en la vigencia 2020 y fueron publicados sus resultados en la pagina web institucional. Se aplicaron las respectivas encuestas de satisfacción del proceso de Audiencia Publica de Rendición de Cuentas gestión 2020, del cual se puede evidenciar en el mismo informe de evaluación y el informe fue publicado el 24 de mayo de 2021. https://www.imcy.gov.co/wp-content/uploads/2021/05/Informe-Audiencia-Publica-2020.pdf | 100
|  | 3.3 | Aplicar encuestas de percepción y satisfacción del ejercicio de rendición de cuentas o información sobre la gestión que se adelante con la ciudadanía y los grupos de interés. | 1 encuesta de satisfacción aplicada | Responsable de planeación / Asesor de Control Interno | Durante el evento de Audiencia Publica participativa y/o demás actividades que se realicen de rendición de cuentas.
|  | 3.4 | Publicar los resultados de la encuesta de percepción. | Resultados de la encuesta de percepción publicados | Responsable de planeación y Líder de comunicaciones, Líder de Control Interno. | Se publica dentro del informe de evaluación de audiencia pública participativa.
CUARTO COMPONENTE MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO
Atender respetuosamente las PQRSDF (Peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, denuncias y felicitaciones) que se presentan por parte de la ciudadanía a través de los diferentes medios (El Orfeo - físico - ventanilla única o Link - página web) y cerciorarse de que se dé respuesta en los términos establecidos por la Ley, así como también que sean utilizados como insumos para el mejoramiento continuo de la entidad a través de sus procesos. La cartilla Estrategias Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano propone su construcción teniendo en cuenta mecanismos para: el desarrollo institucional, la cultura del servicio al ciudadano y fortalecimiento de los canales de información y comunicación. Del seguimiento, evaluación y control, la asesora de Control Interno evidenció: Las acciones para cumplir con el servicio de atención al ciudadano de manera física y virtual, se vienen cumpliendo de acuerdo a las acciones ya que se atiende de manera personal en la recepción (ventanilla Única) para el recibido de información a los ciudadanos y se cuenta con la página web institucional. El propósito de esta estrategia es ubicar al ciudadano en el centro de los procesos de la entidad para que la atención a sus necesidades y la garantía de sus derechos sean objetivos prioritarios de la gestión institucional, desde la perspectiva de la construcción de confianza, en articulación con las políticas de participación ciudadana, transparencia y acceso a la información, racionalización de trámites y fortalecimiento institucional. El servicio al ciudadano se enmarca en los principios de información completa y clara, de igualdad, moralidad, economía, celeridad, imparcialidad, eficiencia, transparencia, consistencia, calidad y oportunidad, teniendo presente las necesidades, realidades y expectativas del ciudadano.
Componente | Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha Programada | Segundo Seguimiento al 31 de Agosto 2021 | % de avance
Servicio al ciudadano | 1. Estructura administrativa y/o direccionamiento estratégico | 1.1 | Realizar seguimiento periódico a los tiempos de respuesta de las PQSRDF | Seguimiento permanente las PQSRDF | Funcionario delegado desde la gerencia. | Permanente | Se ha realizado seguimiento a los diferentes mecanismos habilitados para presentar PQRSDF por el funcionario delegado desde la gerencia. (buzones de sugerencias, Link habilitado desde la página web, orfeo). Para el presente periodo se evidenciaron actas del respectivo seguimiento y formato en el cual se lleva un control de las PQRSDF formato denominado Control de las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, denuncias y felicitaciones FO-GD-06 en su versión No 02 de fecha 15 de febrero de 2021. | 66,66
|  |  |  | Informe de gestión de la entidad sobre la atención de PQSRDF | Jefe o Asesor de Control Interno | Junio 30 y diciembre 31 2021 | La Asesor de Control Interno realizo informe de PQRSDF con corte al 30 de junio y su publicación se evidencia en la pagina web institucional. https://www.imcy.gov.co/wp-content/uploads/2021/07/Informe-PQRSDF-Semestre-1.pdf. | 50
|  |  |  | Publicación de informe de gestión de PQSRDF | Líder del proceso de comunicaciones / Jefe o Asesor de Control Interno | Junio 30 y diciembre 31 2021 | La Asesor de Control Interno, conjunto con los lideres de proceso de comunicaciones, realizó informe de PQRSDF con corte al 30 de junio y fue publicado el 29 de julio 2021. | 50
|  |  |  | Realizar ajustes razonables a los espacios físicos y electrónicos de atención y servicio al ciudadano para garantizar su accesibilidad | Gerente | Entre Febrero y Diciembre de 2021 | La entidad ha realizado en la presente vigencia realizo ajustes en medios electronicos para mejorar la atención al ciudadano. Pagos de algunos servicios por boton PSE a partir del mes de mayo de la vigencia 2021. En la presente vigencia se habilito el centro Cultural Jhon F Kennedy para brindar atencion a la comunidad. entre el periodo evaluado la comunidad viene utilizando estos espacios para el desarrollo de diferentes actividades. Algunos de estos espacios se encuentra en proceso de mejora para lsuutilización. | 100
|  |  |  | Utilizar sistemas de información que faciliten la gestión y trazabilidad de los requerimientos de los ciudadanos | Gerente | Enero - Diciembre de 2021 | Se encuentra en funcionamiento el sistema de Gestión documental “Orfeo” y habilitado el boton PQRSDF para ser utilizados por los ciudadanos. https://www.imcy.gov.co/pqrd/ | 100
| 2. Fortalecimiento de los canales de atención | 2.1 | Mantener múltiples canales de contacto vía telefónica, redes sociales, por correo electrónico y buzón de sugerencias, pagina web, facilitando el acceso integral del ciudadano más allá de la vía presencial. | Canales de comunicación activos | Gerente y Líder de comunicaciones | Permanente | Esta actividad se realiza de manera permanente a través de los diferentes canales que tiene la entidad para divulgar su información. Canales: Página web institucional wwwimcy.gov.co - Redes sociales: Facebook, instagram y twitter. Emisora local: Programa radial Noticultural que realizo todos los miércoles de 11 am a 12 m | 100
| 3. Talento humano | 3.1 | Sensibilizar a los servidores y personal vinculado al IMCY respecto a la adecuada atención al ciudadano. | Jornadas de sensibilización a los funcionarios y personal vinculado al IMCY en temas relacionados con atención al ciudadano. | Líder del Talento Humano y Líder de Mejoramiento Institucional. | Entre febrero y diciembre de 2021 | Esta programado para desarrollarse en el ultimo cuetrimestre vigencia 2021. | 0
| 4. Normativo y procedimental | 4.1 | Aplicar los Procedimientos para recepción y gestión a las Peticiones, Quejas, Sugerencias, Reclamos, Denuncias - PQSRDF. | PQSRDF atendidas acorde al procedimiento establecido | Líder del proceso de Mejoramiento Institucional y Gestión Documental. | Permanente | Existen en la entidad procedimiento denominado TRAMITE DE SOLICITUDES (QUEJAS, RECLAMOS, DERECHOS DE PETICIÓN, SUGERENCIAS Y DENUNCIAS) PR-MI-06 - el cual se aplica de manera Permanente | 50
|  | 4.2 | Ajustar los procedimientos a los cambios normativos | Procedimientos actualizados | Líder del proceso de Mejoramiento Institucional y Gestión Documental. | Cuando se presenten cambios normativos o se necesite ajustar el procedimiento | Se recomienda ajustar el procedimiento de PQRSDF por cuanto se evidencia que se encuentra desactualizado. | 50
| 5. Relacionamiento con el ciudadano | 5.1 | Realizar periódicamente mediciones de percepción de los ciudadanos respecto a la calidad y accesibilidad de la oferta institucional y el servicio recibido, e informar los resultados con el fin de identificar oportunidades y acciones de mejora. | Medición de satisfacción ciudadana realizada | Gerente, Lideres de procesos misionales, Líder de proceso mejoramiento institucional y Asesor de Control Interno | Permanentemente | Los Procesos Misionales realizan encuestas de satisfacción de manera periódica con el propósito de conocer la percepción respecto de la calidad y accesibilidad de la oferta institucional. Las tabulaciones de las mismas se realizan de manera permanente para generar los informes respectivos. Estan pendientes de aplicar encuentas de satisfacción al proceso de formación. | 66
|  | 5.2 | Mantener actualizado el link en la página WEB de preguntas frecuentes para que los ciudadanos pueden resolver de manera ágil sus inquietudes | Link en la página WEB “Preguntas frecuentes” actualizado | Responsable Ley de Transparencia y pagina web institucional | Permanentemente | La página Web Institucional cuenta con el Link Preguntas frecuentes http://imcy.gov.co/wordpr ess/2-informacion-de- interes/ . | 100
QUINTO COMPONENTE MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN
Este componente recoge los lineamientos para la garantía del derecho fundamental de Acceso a la Información Pública regulado por la Ley 1712 de 2014 y el Decreto Reglamentario 1081 de 2015, según la cual toda persona puede acceder a la información pública en posesión o bajo el control de los sujetos obligados de la ley. En tal sentido, las entidades están llamadas a incluir en su plan anticorrupción acciones encaminadas al fortalecimiento del derecho de acceso a la información pública tanto en la gestión administrativa, como en los servidores públicos y ciudadanos. OBJETIVO: Fomentar el derecho de acceso a la información pública y mejorar la gestión administrativa a través de Cultura de la Legalidad y la Integridad que garantice el acceso a la información. La cartilla “Estrategias Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano” propone su construcción teniendo en cuenta mecanismos para: el desarrollo institucional, la cultura del servicio al ciudadano y fortalecimiento de los canales de información y comunicación basados en la Ley 1712 de 2014. A través de esta estrategia se definen los mecanismos que faciliten a la ciudadanía un adecuado acceso a la gestión pública como derecho fundamental a la información, mediante los cuales desarrolla e implementa la política de transparencia y acceso a la información pública y lucha contra la corrupción.
Componente | Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha Programada | Segundo Seguimiento al 31 de Agosto 2021 | % de avance
Transparencia y acceso a la información | 1. Lineamientos de Transparencia Activa | 1.1 | Verificar el correcto funcionamiento de las opciones del Link “Transparencia y acceso a la información pública” | Link de transparencia y acceso a la información pública funcionando | Líder de comunicaciones y responsable de la página web institucional | Permanente | De acuerdo a los requerimientos legales se verifica el correcto funcionamiento de los Link establecidos para la Ley de Transparencia | 100
|  | 1.2 | Avanzar en la Publicación de la información mínima establecida en la Ley 1712 de 2014.Transparencia activa y transparencia pasiva de carácter obligatoria. | Información publicada en botón de transparencia página WEB IMCY | Líder de planeación, Responsable de publicación de información Ley de Transparencia | Permanente | De acuerdo a los requerimientos legales se verifica la publicación de la información mínima establecida en la Ley 1712 de 2014. La cual se realiza de manera Permanente. Deacuerdo a la evaluación realizada por la entidad frente al avance de todos los requerimientos de Ley de Transparencia actualmente se ha avenzado en un 76,52% entre aquella información de caracter obligatorio y no obligatorio para la entidad, pero que lo establece la norma. | 77
SEXTO COMPONENTE INICIATIVAS ADICIONALES
El Instituto Municipal de Cultura de Yumbo, se apalanca en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) para alcanzar sus metas en los tiempos previstos, con el máximo aprovechamiento de los recursos disponibles y atendiendo a las necesidades y demandas de sus usuarios, bajo preceptos de oportunidad y pertinencia, anticipando riesgos e innovando en la manera de resolver problemas, de generar oportunidades y de fomentar el aprendizaje organizacional, a partir del registro y análisis sistemático de información útil para la toma de decisiones.
Componente | Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha Programada | Segundo Seguimiento al 31 de Agosto 2021 | % de avance
Iniciativas | Iniciativas adicionales | 6.1 | Divulgación del Código de la integridad. | Divulgación realizada | Gerente | Primer semestre de la vigencia 2021 | Se tiene programada una segunda socialización del codigo de la integridad en el ultimo custrimeste de la vigencia 2021. | 50
RECOMENDACIONES
1- Se recomienda continuar aplicando los controles para evitar que se materialicen los riesgos de corrupción. 2- Atendiendo el Decreto 403 de 2020 emitido por el DAFP, y en ejercicio del Control Previo y Concomitante, se recomienda fortalecer las oficinas de Control Interno, mediante, personal, capacitaciones entre otras, con el fin de que esta oficina pueda impulsar acciones de identificación de riesgos y realizar actividades que establezcan los controles respectivos verificando que estos riesgos y controles sean definidos adecuadamente y que puedan reportarse las alertas a que haya lugar en los diferentes procesos. 3 - Tener en cuenta algunos aspectos de la nueva guía para la administración de riesgo y el diseño de controles en entidades públicas – versión 5 – diciembre 2020. Pero se hace la aclaración que la entidad esperara a la capacitación que se realice por parte del Departamento Administrativo de la Función Pública para realizar el ajuste a los riesgos en general de acuerdo a los lineamientos impartidos. 4 - Se recomienda que como en el marco de la Emergencia Sanitaria y Emergencia Económica, social y ecológica la entidad viene utilizando los nuevos canales de comunicación y fortaleciendo los espacios virtuales como las redes sociales, las fanpage, YouTube, instagram, pagina web institucional etc., para interactuar con el ciudadano. 5 - Se recomienda en la estrategia de racionalización de tramites, evaluar los procedimientos existenteso aquellos que sean identificados y posibilitar autimatizar aquellos que le faciliten el acceso a los servicios que presta la entidad para mejorar la calidad del servicio. 6. Se recomienda continuar en el avance del cumplimiento de la Ley 1712 Ley de Transparecncia y Acceso a la Información Pública de acuerdo a los requerimientos de dicha Ley. 7. Se recomienda actualizar el procedimiento de PQRSDF.
Elaboró: MARLENE VALENCIA LLANOS -Aesora Control Interno
Revisó: Marlene Valencia Llanos - Asesora Control Interno
Fecha elaboración: 10 de septiembre - 2021
Fecha de publicación: 13 - septiembre - 2021 |  |  |  | ORIGINAL FIRMADO

## Hoja1
MATRIZ PARA LA DEFINICIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN.
MATRIZ: DEFINICIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN.
Descripción del riesgo. | Acción u omisión | Uso del poder | Desviar la gestión de lo público | Beneficio privado
Concentración de autoridad o exceso de poder. Extralimitación de funciones | X | X | X | X
Amiguismo y clientelismo | X | X | X | X
Desviación de Recursos sin tener en cuenta la normatividad que le aplica para beneficio propio o de terceros | X | X | X | X
Inversiones de dineros públicos en entidades de dudosa solidez financiera a cambio de beneficios indebidos para servidores públicos encargados de su administración. | X | X | X | X
Realizar compromisos y pagos sin los requisitos previos en beneficio de terceros. | X | X | X | X
Eliminación documental indebida para favorecer a terceros | X | X | X | X
Celebrar contratos con persona natural o jurídica, que carezca de idoneidad para la ejecución del objeto del contrato para beneficio de terceros | X | X | X | X
Pliegos de condiciones hechos a la medida de una firma en particular | X | X | X | X
Estudios previos o de factibilidad manipulados por personal interesado en el futuro proceso de contratación. (Estableciendo necesidades inexistentes o aspectos que benefician a una forma en particular). | X | X | X | X
Adendas que cambian condiciones generales del proceso para favorecer a grupos determinados | X | X | X | X
Urgencia manifiesta inexistente | X | X | X | X