## IMCY
| VIGENCIA: | AÑO 2022
| PLAN DE ACCION DEL SECTOR: |  |  | IMCY - INSTITUTO MUNCIPAL DE CULTURA DE YUMBO
| EJE | PROGRAMA | Pond % | SUBPROGRAMA | Pond % | INDICADOR | Pond % | Unidad de Medición | Línea Base | Meta Plan | TIPO DE META Incremento, Reducción o Mantenimiento | PROGRAMACIÓN/EJECUCIÓN |  |  |  | PROGRAMACION META | Pond % | AVANCE TRIMESTRAL DE ACTIVIDAD |  |  |  |  | FECHA TERMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD | DESCRIPCIÓN DE EJECUCÍON | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | PROYECTO |  | RECURSOS | [7 empty] | INTERNO |  |  |  |  | SECRETARIA RESPONSABLE | FUNCIONARIO (S) RESPONSABLE (S) | OBSERVACIONES
[12 empty] | CANTIDAD PROGRAMADA 2022 | AVANCE REAL 2022 | EJECUCION TRIMESTRE DE META | % DE EJECUCION TOTAL | [10 empty] | NOMBRE DE PROYECTO | VIABILIADAD | CODIGO | NOMBRE | APROPIACION INICIAL | APROPIACION DEFINITIVA | REGISTROS | EJECUCIÓN | PAGOS ACUMULADOS | % | APROPIACION INICIAL | APROPIACION DEFINITIVA | REGISTROS | EJECUCIÓN | PAGOS ACUMULADOS
[18 empty] | Trim I | Trim II | Trim III | Trim IV | TOTAL
FILTROS
| YUMBO EDUCADO | Creemos en la infraestructura artística y cultural de Yumbo | 15% | Acceso sin barreras a la infraestructura artística y cultural | 100% | Número de equipamientos artísticos y culturales, mejorados y dotados. | 100% | Número | 3 | 4 | MM | 4 | 0.35 | 8.75% | 8.75% | Realizar 3 mantenimiento preventivo y/o correctivo al sistema de aires acondicionados a crago del IMCY | 15% | 0% |  |  |  | 0% | Diciembre |  |  | Adecuación, Dotación y Mantenimiento de la Infraestructura artística y cultural generando desarrollo y fortalecimiento de todas las actividades culturales del Municipio de Yumbo. | 2021768920046-3 | 04.33.3301.1603.2021768920046.3301068.2.3.1.09.03 | ESTCUL.Inversion | 12000000 | 12000000 |  |  |  |  | 12000000 | 12000000 | 0 | 0 | 0 | IMCY | Pablo Daniel Patiño Quijano
[16 empty] | Cubrir el 100% de las mejoras necesarias requeridas por el Instituto para su funcionalidad (daños ocasionales y reparaciones locativas necesarias no programadas) | 35% | 25% |  |  |  | 25% | Diciembre | Se genera acciones de Diagnosticos con el fin de garantizar el acceso a los espacios de formacion institucional. | Informe de Gestion mensual reposa en archivo de gestion |  |  | 04.33.3301.1603.2021768920046.3301068.2.3.1.09.01 | RP.inversion | 185260666 | 185260666 | 48000000 | 48000000 | 48000000 | 25.91% | 185260666 | 185260666 | 89763166 | 81855000 | 13642500 | IMCY | Pablo Daniel Patiño Quijano
[41 empty] | IMCY | Pablo Daniel Patiño Quijano
[16 empty] | Adecuacion, mejoras y modernizacion en la infraestructura artistica y cultural a cargo de IMCY | 20% | 0% |  |  |  | 0% | Diciembre |  |  |  |  | 04.33.3301.1603.2021768920046.3301068.2.3.1.09.03 | ESTCUL.Inversion | 12489083 | 12489083 |  |  |  |  | 12489083 | 12489083 | 0 | 0 | 0
[23 empty] | Diciembre | [17 empty] | IMCY | Pablo Daniel Patiño Quijano
[16 empty] | mantenimiento y Mejoramiento del la red electrica en la infraestructura artistica y cultural | 15% | 0% |  |  |  | 0% | Diciembre | [6 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | IMCY | Pablo Daniel Patiño Quijano
[41 empty] | IMCY | Pablo Daniel Patiño Quijano
[16 empty] | Mejoramiento del desempeño de las Redes de Telecomunicaciones del IMCY | 15% | 0% |  |  |  | 0% | Octubre | [6 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | IMCY | Pablo Daniel Patiño Quijano
|  | Creemos en un territorio de conservación y salvaguardia del patrimonio cultural de Yumbo | 10% | Promover la identidad y el sentido de pertenencia de la ciudadania yumbeña | 100% | Número de jornadas de promoción del patrimonio material e inmaterial, desarrolladas. | 40% | Número | 4 | 4 | MM | 4 | 0 | 0% | 0% | Desarrollar 1 actividad para la celebracion del mes del patrimonio. " 6ta Feria del patrimonio Yumbo" | 40% | 0% |  |  |  | 0% | Octubre |  |  | Implementar estrategias para la Gestión, protección y salvaguardia del patrimonio cultural material e inmaterial del Municipio De Yumbo. | 2021768920051-2 | 04.33.3302.1603.2021768920051.3302049.2.3.1.09.01 | RP.Inversion | 28666871 | 28666871 |  |  |  |  | 28666871 | 28666871 |  |  |  | IMCY | Pablo Daniel Patiño Quijano
[28 empty] | 04.33.3302.1603.2021768920051.3302049.2.3.1.09.03 | ESTCUL.Inversion | 12618654 | 12618654 |  |  |  |  | 12618654 | 12618654
[16 empty] | Realizar II Festival gostpel en el marco de la Semana Santa IMCY-2022 | 35% | 0% |  |  |  | 0% | mayo |  |  |  |  | 04.33.3302.1603.2021768920051.3302049.2.3.1.09.03 | ESTCUL.Inversion | 20000000 | 20000000 |  |  |  |  | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 0 | 0 | IMCY | Pablo Daniel Patiño Quijano
[16 empty] | Realizar sensibilizacion y promocion de los museos con el fin de salvaguardar el patrimonio material e inamterial de los yumbeños | 25% | 0% |  |  |  | 0% | noviembre | [17 empty] | IMCY | Pablo Daniel Patiño Quijano
|  | Creemos en un territorio de conservación y salvaguardia del patrimonio cultural de Yumbo |  | Promover la identidad y el sentido de pertenencia de la ciudadania yumbeña |  | Número de instituciones educativas públicas, con socialización de la Ley de gestión, protección y salvaguarda del patrimonio cultural, intervenidas. | 30% | Número | 10 | 13 | MM | 13 | 3.25 | 25% | 25% | Realizar 13 actividades para la socializacion de la ley de gestion, proteccion y salvaguardia del patrimonio cultural En las instituciones educativas. | 100% | 25% |  |  |  | 25% | Diciembre | Con el fin de garantizar las acciones de socializacion de la ley de gestion d epatrimonio, se ejecutaron acciones de planeacion en el termino de garantizar poblacion mediante el enfoque diferencial, con el fin de establecer acciones de impacto, entre estas se genero cuerdos con la policia de turismo para capacitar a 40 jovenes como los guardianes del patrimonio. | Formato FO-GA-18 |  |  | 04.33.3302.1603.2021768920051.3302049.2.3.1.09.01 | RP.Inversion | 36575000 | 36575000 | 15000000 | 15000000 | 15000000 | 41.01% | 36575000 | 36575000 | 0 | 36575000 | 6340000 | IMCY | Pablo Daniel Patiño Quijano
|  | Creemos en un territorio de conservación y salvaguardia del patrimonio cultural de Yumbo |  | Promover la identidad y el sentido de pertenencia de la ciudadania yumbeña |  | Número de procesos de formación patrimonial, desarrollados. | 30% | Número | 5 | 5 | MM | 5 | 1.25 | 25% | 25% | Realizar 5 Procesos de capacitacion sobre el patrimonio Cultural del Municipio de Yumbo con enfoque poblacional. | 100% | 25% |  |  |  | 25% | Diciembre | Se realizo estrategias de planeacion con el fin de identificar la poblacion a atender y generar impacto ante la comuidad con el fin de garantizar las acciones tendientes a fortalecer la salvaguardia y proteccion del patrimonio cultural. | Formato FO-GA-18 |  |  | 04.33.3302.1603.2021768920051.3302049.2.3.1.09.01 | RP.Inversion | 39270000 | 39270000 | 18000000 | 18000000 | 18000000 | 45.84% | 39270000 | 39270000 | 0 | 25480000 | 7450000 | IMCY | Pablo Daniel Patiño Quijano
[41 empty] | IMCY | Pablo Daniel Patiño Quijano
|  | Creemos en la formación y capacitación artística y cultural de los Yumbeños | 25% | Formacion Tecnica laboral en Artes integradas | 40% | Número de programas de formación técnica laboral de la escuela de artes integradas, creados. | 35% | Número | 1 | 1 | MM | 1 | 0.25 | 25% | 25% | Brindar apoyo institucional en el fortalecimiento y desarrollo de la formación tecnica laboral en interprentacion instrumental de la escuela de artes integradas. | 100% | 25% |  |  |  | 25% | Diciembre | Se realiza planeacion y se incia con los semestres 4 y 2 de la escuela de artes integradas | Formato FO-GA-18 | Implementación de estrategias de formación y capacitación artística y cultural para la reconstrucción del tejido social del Municipio de Yumbo |  | 04.33.3301.1603.2021768920043.3301087.2.3.1.09.01 | RP.Inversion | 147400000 | 147400000 | 50000000 | 50000000 | 50000000 | 33.92% | 147400000 | 147400000 | 0 | 147400000 | 19277500 | IMCY | Pablo Daniel Patiño Quijano
|  | Creemos en la formación y capacitación artística y cultural de los Yumbeños |  | Educacion artistica para tiempo de ocio. | 60% | Número de talleres de formación artística, desarrollados. | 50% | Número | 18 | 18 | MM | 18 | 9 | 50% | 50% | 1. Desarrollar 2 Talleres Anual de Danza folclorica | 5.556% | 50% |  |  |  | 50% | Diciembre | Se realizaron satisfactoriamente inscripciones al primer semestre del respectivo semestre | Formato FO-GA-18 |  |  | 04.33.3301.1603.2021768920043.3301087.2.3.1.09.01 | RP.Inversion | 357305000 | 357305000 | 30000000 | 30000000 | 30000000 | 8.396% | 357305000 | 357305000 | 0 | 273302500 | 61000000 | IMCY | Pablo Daniel Patiño Quijano
[16 empty] | 2. Desarrollar 2 Talleres anuales de Moderna | 5.556% | 50% |  |  |  | 50% | Diciembre | Se realizaron satisfactoriamente inscripciones al primer semestre del respectivo semestre | Formato FO-GA-18 | [15 empty] | IMCY | Pablo Daniel Patiño Quijano
[16 empty] | 3. Desarrollar 2 Talleres anuales de Percusion Antillana | 5.556% | 50% |  |  |  | 50% | Diciembre | Se realizaron satisfactoriamente inscripciones al primer semestre del respectivo semestre | Formato FO-GA-18 | [15 empty] | IMCY | Pablo Daniel Patiño Quijano
[16 empty] | 4. Desarrollar 2 Talleres anuales de Bateria | 5.556% | 50% |  |  |  | 50% | Diciembre | Se realizaron satisfactoriamente inscripciones al primer semestre del respectivo semestre | Formato FO-GA-18 | [15 empty] | IMCY | Pablo Daniel Patiño Quijano
[16 empty] | 5. Desarrollar 2 Talleres anuales de Flauta | 5.556% | 50% |  |  |  | 50% | Diciembre | Se realizaron satisfactoriamente inscripciones al primer semestre del respectivo semestre | Formato FO-GA-18 | [15 empty] | IMCY | Pablo Daniel Patiño Quijano
[16 empty] | 6. Desarrollar 2 Talleres anuales de Tecnica Vocal | 5.556% | 50% |  |  |  | 50% | Diciembre | Se realizaron satisfactoriamente inscripciones al primer semestre del respectivo semestre | Formato FO-GA-18 | [15 empty] | IMCY | Pablo Daniel Patiño Quijano
[16 empty] | 7. Desarrollar 2 Talleres anuales de Guitarra | 5.556% | 50% |  |  |  | 50% | Diciembre | Se realizaron satisfactoriamente inscripciones al primer semestre del respectivo semestre | Formato FO-GA-18 | [15 empty] | IMCY | Pablo Daniel Patiño Quijano
[16 empty] | 8. Desarrollar 2 Talleres anuales de Bajo | 5.556% | 50% |  |  |  | 50% | Diciembre | Se realizaron satisfactoriamente inscripciones al primer semestre del respectivo semestre | Formato FO-GA-18 | [15 empty] | IMCY | Pablo Daniel Patiño Quijano
[16 empty] | 9. Desarrollar 2 Talleres anuales de Trompeta | 5.556% | 50% |  |  |  | 50% | Diciembre | Se realizaron satisfactoriamente inscripciones al primer semestre del respectivo semestre | Formato FO-GA-18 |  |  | 04.33.3301.1603.2021768920043.3301087.2.3.1.09.08 | RP SDO/2021 Inversion |  | 440857500 | 100000000 | 100000000 | 100000000 | 22.68% | 0 | 440857500 | 0 | 370177500 | 56955000 | IMCY | Pablo Daniel Patiño Quijano
[16 empty] | 10. Desarrollar 2 Talleres anuales de Saxofon y clarinete | 5.556% | 50% |  |  |  | 50% | Diciembre | Se realizaron satisfactoriamente inscripciones al primer semestre del respectivo semestre | Formato FO-GA-18 | [15 empty] | IMCY | Pablo Daniel Patiño Quijano
[16 empty] | 11. Desarrollar 2 Talleres anuales de Teatro | 5.556% | 50% |  |  |  | 50% | Diciembre | Se realizaron satisfactoriamente inscripciones al primer semestre del respectivo semestre | Formato FO-GA-18 | [15 empty] | IMCY | Pablo Daniel Patiño Quijano
[16 empty] | 12. Desarrollar 2 Talleres anuales de Organeta | 5.556% | 50% |  |  |  | 50% | Diciembre | Se realizaron satisfactoriamente inscripciones al primer semestre del respectivo semestre | Formato FO-GA-18 | [15 empty] | IMCY | Pablo Daniel Patiño Quijano
[16 empty] | 13. Desarrollar 2 Talleres anuales de Dibujo y Pintura | 5.556% | 50% |  |  |  | 50% | Diciembre | Se realizaron satisfactoriamente inscripciones al primer semestre del respectivo semestre | Formato FO-GA-18 | [15 empty] | IMCY | Pablo Daniel Patiño Quijano
[16 empty] | 14. Desarrollar 2 Talleres anuales de Violin | 5.556% | 50% |  |  |  | 50% | Diciembre | Se realizaron satisfactoriamente inscripciones al primer semestre del respectivo semestre | Formato FO-GA-18 | [15 empty] | IMCY | Pablo Daniel Patiño Quijano
[16 empty] | 15. Desarrollar 2 Talleres anuales de Preballet | 5.556% | 50% |  |  |  | 50% | Diciembre | Se realizaron satisfactoriamente inscripciones al primer semestre del respectivo semestre | Formato FO-GA-18 | [15 empty] | IMCY | Pablo Daniel Patiño Quijano
[16 empty] | 16. Desarrollar 2 Talleres anuales de Manualidades | 5.556% | 50% |  |  |  | 50% | Diciembre | Se realizaron satisfactoriamente inscripciones al primer semestre del respectivo semestre | Formato FO-GA-18 | [15 empty] | IMCY | Pablo Daniel Patiño Quijano
[16 empty] | 17. Desarrollar 2 Talleres anuales de Fotografia | 5.556% | 50% |  |  |  | 50% | Diciembre | Se realizaron satisfactoriamente inscripciones al primer semestre del respectivo semestre | Formato FO-GA-18 | [15 empty] | IMCY | Pablo Daniel Patiño Quijano
[16 empty] | 18. Desarrollar 2 Talleres anuales de percucion folclorica | 5.556% | 50% |  |  |  | 50% | Diciembre | Se realizaron satisfactoriamente inscripciones al primer semestre del respectivo semestre | Formato FO-GA-18 | [15 empty] | IMCY | Pablo Daniel Patiño Quijano
|  | Creemos en la formación y capacitación artística y cultural de los Yumbeños |  | Educacion artistica para tiempo de ocio. |  | Número de procesos de fortalecimiento y promoción artística y cultural, implementados. | 15% | Número | 3 | 3 | MM | 3 | 0.2475 | 8.25% | 8.25% | 1, Desarrollar el 100% del procesos de fortalecimiento formativo mediante seguimiento y control. | 33% | 25% | 0% | 0% | 0% | 25% | [18 empty] | IMCY | Pablo Daniel Patiño Quijano
[16 empty] | 1,1 Realizar 4 jornadas de seguimiento y evaluacion para el proceso de formacion en artes integradas. | 50% | 12.5% |  |  |  | 12.5% | Diciembre | Se realizaron labores de disgnotico y estrategias para promocionar las modalidades artisticas | actas |  |  | 04.33.3301.1603.2021768920043.3301087.2.3.1.09.01 | RP.Inversion | 55282500 | 55282500 | 35000000 | 35000000 | 35000000 | 63.31% | 55282500 | 55282500 | 0 | 23912500 | 5432500
[41 empty] | IMCY | Pablo Daniel Patiño Quijano
[16 empty] | 1,2 Realizar 4 jornadas de seguimiento y evaluacion para el proceso de talles artisticos. | 50% | 12.5% |  |  |  | 12.5% | Diciembre | Se realizaron labores de disgnotico y estrategias para promocionar las modalidades artisticas | actas |  |  | 04.33.3301.1603.2021768920043.3301087.2.3.1.09.01 | RP.Inversion | 60012500 | 60012500 | 30000000 | 30000000 | 30000000 | 49.99% | 60012500 | 60012500 | 0 | 60012500 | 10000000
[41 empty] | IMCY | Pablo Daniel Patiño Quijano
[41 empty] | IMCY | Pablo Daniel Patiño Quijano
[16 empty] | 2, Desarrollar el 100% del proceso de fortalecimento formativo mediante el garantizar insumos para la formacion de artes integradas y practicas artisticas. | 33% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [18 empty] | IMCY | Pablo Daniel Patiño Quijano
[16 empty] | 2,1 Realizar mantenimiento al 100% de instrumentos musicales y mobiliario que se prioricen. | 40% | 0% |  |  |  | 0% | Agosto | [17 empty] | IMCY | Pablo Daniel Patiño Quijano
[41 empty] | IMCY | Pablo Daniel Patiño Quijano
[16 empty] | 2,3 Realizar 1 dotacion de instrumentos musicales a los programas y procesos de formacion artisticos que lo requiera. | 60% | 0% |  |  |  | 0% | Octubre | [17 empty] | IMCY | Pablo Daniel Patiño Quijano
[16 empty] | 3 Desarrollar el 100% del proceso de promocion institucional en los procesos de formacion en artes integradas y practicas artisticas. | 34% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [18 empty] | IMCY | Pablo Daniel Patiño Quijano
[16 empty] | 3.1 Realizar 2 muestras artisticas para los estudiantes de los talleres de formacion | 35% | 0% |  |  |  | 0% | Julio - Diciembre |  |  |  |  | 05.33.3301.1603.2021768920043.3301126.2.3.1.09.09 | RA.Inversion | 40155000 | 40155000 |  |  |  |  | 40155000 | 40155000 | 0 | 0 | 0 | IMCY | Pablo Daniel Patiño Quijano
[41 empty] | IMCY | Pablo Daniel Patiño Quijano
[16 empty] | 3,2 Desarrollar 2 procesos de extencion de talleres para la promocion Artistica y cultural (Banda sinfonica - Banda Musico Marcial) | 30% | 0% |  |  |  | 0% | Diciembre | [17 empty] | IMCY | Pablo Daniel Patiño Quijano
[16 empty] | 3.3 Realizar 1 actividad para el encuentro de egresados. | 20% | 0% |  |  |  | 0% | Diciembre | [17 empty] | IMCY | Pablo Daniel Patiño Quijano
[16 empty] | 3.4 Realizar 1 Audicion artisticas para los estudiantes de la Escuela de Artes Integradas. | 15% | 0% |  |  |  | 0% | Diciembre | [17 empty] | IMCY | Pablo Daniel Patiño Quijano
|  | Creemos en el fomento y la difusión artística y cultural para los Yumbeños | 30% | Generando Arte y Cultura, a nivel regional y nacional. | 100% | Número de Encuentros Nacionales de Danzas, realizados. | 10% | Número | 4 | 3 | MI | 1 | 0 | 0% | 0% | Realizar El 24° Encuentro Nacional de Danzas "Nuestra Tierra - IMCY 2022" | 100% | 0% |  |  |  | 0% | Junio |  |  | Fortalecimiento de la diversidad de expresiones culturales y la economía creativa mediante estrategias de Fomento y Difusión artística y cultural del Municipio de Yumbo. |  | 04.05.31.11.33.3301.1603.2021768920045.3301053.2.3.1.09.03 | ESTCUL.Inversion | 135000000 | 145000000 |  |  | 0 |  | 135000000 | 145000000 | 0 | 0 | 0 | IMCY | Pablo Daniel Patiño Quijano
|  | Creemos en el fomento y la difusión artística y cultural para los Yumbeños |  | Generando Arte y Cultura, a nivel regional y nacional. |  | Número de Encuentros Nacionales de Intérpretes de Música Colombiana, realizados. | 10% | Número | 4 | 4 | MI | 1 | 0 | 0% | 0% | Realizar El 29° Encuentro Nacionales de Intérpretes de Música Colombiana "Julio Cesar Garcia Ayala" 2022 | 100% | 0% |  |  |  | 0% | Noviembre |  |  |  |  | 04.33.3301.1603.2021768920045.3301053.2.3.1.09.02 | SGPCUL.Inversion | 274074000 | 301900784 |  |  |  |  | 274074000 | 301900784 | 0 | 0 | 0 | IMCY | Pablo Daniel Patiño Quijano
[28 empty] | 04.33.3301.1603.2021768920045.3301053.2.3.1.09.04 | SGPCUL. SDO/2021. Inversion |  | 14000000 | [5 empty] | 14000000 | 0 | 0 | 0 | IMCY | Pablo Daniel Patiño Quijano
[28 empty] | 04.33.3301.1603.2021768920045.3301053.2.3.1.09.05 | SGPCIL RF SDO/2021 Inversion |  | 576896.16 | [5 empty] | 576896.16 | 0 | 0 | 0 | IMCY | Pablo Daniel Patiño Quijano
|  | Creemos en el fomento y la difusión artística y cultural para los Yumbeños |  | Generando Arte y Cultura, a nivel regional y nacional. |  | Número Encuentros Nacionales de Teatro, realizados. | 10% | Número | 2 | 4 | MI | 1 | 0 | 0% | 0% | Realizar el IX Encuentro nacional de Teatro - IMCY 2022 | 100% | 0% |  |  |  | 0% | Agosto |  |  |  |  | 04.05.31.11.33.3301.1603.2021768920045.3301053.2.3.1.09.03 | ESTCUL.Inversion | 28566791 | 18566791 |  |  | 0 |  | 28566791 | 18566791 | 0 | 0 | 0 | IMCY | Pablo Daniel Patiño Quijano
|  | Creemos en el fomento y la difusión artística y cultural para los Yumbeños |  | Generando Arte y Cultura, a nivel regional y nacional. |  | Número Estímulos para fomentar la economía naranja, otorgados. | 5% | Número | 0 | 4 | MI | 1 | 0 | 0 | 0 | Realiza la Conformacion de 1 Empresa Cultural. | 50% | 0% |  |  |  | 0% | Diciembre | [17 empty] | IMCY | Pablo Daniel Patiño Quijano
[16 empty] | Generar 3 apoyos para circulacion artistica y cultural. | 50% | 0% |  |  |  | 0% | Noviembre
|  | Creemos en el fomento y la difusión artística y cultural para los Yumbeños |  | Generando Arte y Cultura, a nivel regional y nacional. |  | Número Programas con enfoque poblacional para la promoción, circulación artística y cultural, implementados. | 20% | Número | 1 | 1 | MM | 1 | 0 | 0% | 0% | 1. Desarrollar el 100% del componente de Difusion y promocion Institucional | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | 04.33.3301.1603.2021768920045.3301053.2.3.1.09.01 | RP.Inversion | 158865000 | 158865000 | 55000000 | 55000000 | 55000000 | 34.62% | 158865000 | 158865000 | 0 | 158865000 | 33945000 | IMCY | Pablo Daniel Patiño Quijano
[16 empty] | 1.1 Realizar 20 actualizaciones a las carteleras Informativas institucionales del IMCY | 10% | 0% |  |  |  |  | Diciembre | [17 empty] | IMCY | Pablo Daniel Patiño Quijano
[16 empty] | 1.2 Realizar 44 actualizaciones a las la pagina web institucional del IMCY. | 10% | 0% |  |  |  |  | Diciembre | [17 empty] | IMCY | Pablo Daniel Patiño Quijano
[16 empty] | 1.3. Emitr 50 boletines de prensa anuales | 15% | 0% |  |  |  |  | Diciembre | [17 empty] | IMCY | Pablo Daniel Patiño Quijano
[16 empty] | 1.4. Desarrollar 1 informe de evaluacion sobre la gestion de comunicacion del Instituto (Encuestas de Comunicacion aplicada en diferentes Actividades misionales) | 5% | 0% |  |  |  |  | Diciembre | [17 empty] | IMCY | Pablo Daniel Patiño Quijano
[16 empty] | 1.5 Apoyar 40 programas radiales (Noti-Cultural) donde se promociona los eventos y actividades de interés cultural del Municipio de Yumbo | 20% | 0% |  |  |  |  | Diciembre |  |  |  |  | 04.33.3301.1603.2021768920045.3301053.2.3.1.09.01 | RP.Inversion | 13750000 | 13750000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 36.36% | 13750000 | 13750000 | 0 | 0 |  | IMCY | Pablo Daniel Patiño Quijano
[16 empty] | 1.6 Realizar 36 acciones para la difusion de las actividades que desarrolla el instituto municipal de cultura. | 20% | 0% |  |  |  |  | Diciembre |  |  |  |  | 04.33.3301.1603.2021768920045.3301053.2.3.1.09.01 | RP.Inversion | 59070000 | 59070000 | 30000000 | 30000000 | 30000000 | 50.79% | 59070000 | 59070000 | 0 | 17985000 | 7140000 | IMCY | Pablo Daniel Patiño Quijano
[16 empty] | 1,7. Realizar 3 comerciales para la promocion institucional. | 20% | 0% |  |  |  |  | Diciembre | [17 empty] | IMCY | Pablo Daniel Patiño Quijano
[16 empty] | 2, Desarrollar el 100% del componente de circulacion y promocion artistica y cultural. | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | 04.33.3301.1603.2021768920045.3301053.2.3.1.09.08 | RP SDO/2021 Inversion |  | 413710000 | 119000000 | 119000000 | 119000000 | 28.76% | 0 | 413710000 | 0 | 353385000 | 52797500 | IMCY | Pablo Daniel Patiño Quijano
[16 empty] | 2,1 Generar 15 Espacios culturales para la circulacion de los artistas municipales | 25% | 0% |  |  |  |  | Diciembre |  |  |  |  | 04.33.3301.1603.2021768920045.3301053.2.3.1.09.01 | RP.Inversion | 388315000 | 388315000 | 60000000 | 60000000 | 60000000 | 15.45% | 388315000 | 388315000 | 0 | 311847500 | 59217500 | IMCY | Pablo Daniel Patiño Quijano
[28 empty] | 04.05.33.11.33.3301.1603.2021768920045.3301071.2.3.1.09.03 | ESTCUL.Inversion | 93880000 | 93880000 |  |  | 0 |  | 93880000 | 93880000 | 0 | 0 | 0
[41 empty] | IMCY | Pablo Daniel Patiño Quijano
[16 empty] | 2,2 Apoyar 3 Encuentros de melomanos. | 10% | 0% |  |  |  |  | Diciembre | [17 empty] | IMCY | Pablo Daniel Patiño Quijano
[16 empty] | 2,3 Desarrollar 8 actividades de cultura ciudadana | 40% | 0% |  |  |  |  | Diembre | [17 empty] | IMCY | Pablo Daniel Patiño Quijano
[41 empty] | IMCY | Pablo Daniel Patiño Quijano
[41 empty] | IMCY | Pablo Daniel Patiño Quijano
[16 empty] | 2,5 Desarrollar el 16° Concurso Nacional de Danzas en Pareja - SOY COLOMBIANO 2022 | 25% | 0% |  |  |  |  | Mayo |  |  |  |  | 04.05.31.11.33.3301.1603.2021768920045.3301053.2.3.1.09.03 | ESTCUL.Inversion | 80000000 | 80000000 |  |  | 0 |  | 80000000 | 80000000 | 0 | 0 | 0 | IMCY | Pablo Daniel Patiño Quijano
[16 empty] | Realizar la activdad denominada cultura a la comuna IMCY-2022 | 20% |  |  |  |  | 0% | Diembre | [17 empty] | IMCY | Pablo Daniel Patiño Quijano
|  | Creemos en el fomento y la difusión artística y cultural para los Yumbeños |  | Generando Arte y Cultura, a nivel regional y nacional. |  | Número de Planes de economía naranja con enfoque territorial y poblacional, formulados e implementados. | 5% | Número | 0 | 1 | MI | 0.25 | 0 | 0 | 0 | Implementar 1 Plan de economia naranja dirijido al sector artistico y cultural | 100% | 0% |  |  |  | 0 | Diciembre | [17 empty] | IMCY | Pablo Daniel Patiño Quijano
[14 empty] | N/A | N/A
[14 empty] | N/A | N/A | [7 empty] | Diciembre | [17 empty] | IMCY | Pablo Daniel Patiño Quijano
|  | Creemos en el fomento y la difusión artística y cultural para los Yumbeños |  | Generando Arte y Cultura, a nivel regional y nacional. |  | Convenio de cooperación internacional para el desarrollo y la promoción del talento cultural, implementado. | 10% | Número | 0 | 1 | MI | 1 | 0 | 0% | 0% | Desarrollar 1 Convenio de cooperación internacional para el desarrollo y la promoción del talento cultural, | 100% | 0% |  |  |  | 0% | Octubre | [17 empty] | IMCY | Pablo Daniel Patiño Quijano
|  | Creemos en espacios para el desarrollo de la creatividad: Bibliotecas y espacios para el crecimiento de los Yumbeños | 20% | Enriquecimiento intelectual de los Ciudadanos. | 100% | Número de servicios en las bibliotecas públicas encaminadas al programa nacional "Leer es mi cuento", mejorados. | 35% | Número | 4 | 5 | MI | 2 | 0 | 0% | 0% | Realizar Fortalecimiento al servicio de hemeroteca de la biblioteca Publica Municipal | 100% | 0% |  |  |  | 0% | Diciembre |  |  | Fortalecimiento de las estrategias de la Biblioteca Pública Municipal para garantizar el libre acceso a la información y a la lectura en la comunidad del Municipio de Yumbo | [14 empty] | IMCY | Pablo Daniel Patiño Quijano
[17 empty] | 100% |  |  |  |  | 0% | Diciembre
|  | Creemos en espacios para el desarrollo de la creatividad: Bibliotecas y espacios para el crecimiento de los Yumbeños |  | Enriquecimiento intelectual de los Ciudadanos. |  | Número de procesos de descentralización para fortalecer hábitos de lectura y escritura, desarrollados. | 45% | Número | 3 | 3 | MM | 3 | 0 | 0% | 0% | 1. Desarrollar 2 actividad para la promocion de lectura en la primera infancia | 35% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | 04.33.3301.1603.2021768920050.3301085.2.3.1.09.01 | RP.Inversion | 291982657 | 291982657 | 70000000 | 70000000 | 70000000 | 23.97% | 291982657 | 291982657 | 0 | 248000000 | 42047500 | IMCY | Pablo Daniel Patiño Quijano
[16 empty] | 1.1 Realizar 9 actividades de "goticas de lectura" en la biblioteca | 50% | 0% |  |  |  |  | Diciembre | [17 empty] | IMCY | Pablo Daniel Patiño Quijano
[16 empty] | 1.2 Realizar 9 actividades de "La hora del cuento" en la biblioteca. | 50% | 0% |  |  |  |  | Diciembre | [17 empty] | IMCY | Pablo Daniel Patiño Quijano
[16 empty] | 2, Mantener las actividades de lectura estipúladas por el programa nacional de lectura "Leer es mi cuento" | 40% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | 04.33.3301.1603.2021768920050.3301085.2.3.1.09.08 | RP SDO/2021 Inversion |  | 200000000 | 60000000 | 60000000 | 60000000 | 30% | 0 | 200000000 | 0 | 158267500 | 25720000 | IMCY | Pablo Daniel Patiño Quijano
[16 empty] | 2.1 Realizar 9 actividades de "Lectura en voz alta" | 25% | 0% |  |  |  |  | Diciembre | [17 empty] | IMCY | Pablo Daniel Patiño Quijano
[16 empty] | 2.2 Realizar la celebracion deldia del libro y derechos | 25% | 0% |  |  |  |  | Abril | [17 empty] | IMCY | Pablo Daniel Patiño Quijano
[16 empty] | 2.3 General 4 Jornadas de estimulacion y fortalecimiento en lectura, escritura y comprension lectora | 35% | 0% |  |  |  |  | Diciembre | [17 empty] | IMCY | Pablo Daniel Patiño Quijano
[41 empty] | IMCY | Pablo Daniel Patiño Quijano
[16 empty] | 2,5 Realizar 1 actividad de vacaciones creativas fin de año. | 15% | 0% |  |  |  |  | Diciembre | [17 empty] | IMCY | Pablo Daniel Patiño Quijano
[16 empty] | 3 Desarrollar 6 servicios continuos, dirigidos a facilitar el acceso a la informacion academica y de ocio mediante recursos fisicos y digitales | 25% | 0% |  |  |  | 0% | Diciembre |  |  |  |  | 04.33.3301.1603.2021768920050.3301085.2.3.1.09.01 | RP.Inversion | 435000000 | 435000000 | 100000000 | 100000000 | 100000000 | 22.99% | 435000000 | 435000000 | 310000000 | 65000000 |  | IMCY | Pablo Daniel Patiño Quijano
|  | Creemos en espacios para el desarrollo de la creatividad: Bibliotecas y espacios para el crecimiento de los Yumbeños |  | Enriquecimiento intelectual de los Ciudadanos. |  | Número de Concursos Municipales de Cuento Literario, desarrollados. | 20% | Número | 4 | 4 | MI | 1 | 0 | 0% | 0% | Desarrollar el 26° Concurso Anual del Cuento Literario. | 100% | 0% |  |  |  | 0% | Noviembre |  |  |  |  | 04.05.31.11.33.3301.1603.2021768920050.3301085.2.3.1.09.03 | ESTCUL.Inversion | 26245472 | 26245472 |  |  | 0 |  | 26245472 | 26245472 | 0 | 0 | 0 | IMCY | Pablo Daniel Patiño Quijano
[14 empty] | 8.353% | 8.353% | [14 empty] | 2991784194 | 4088755374.16 | 825000000 | 825000000 | 825000000 | 33.38% | 2991784194 | 4088755374.16 | 419763166 | 2332065000 | 400965000
[29 empty] | RA | 40155000 | -40155000
2951629194
Note on AJ4: JUAN FELIPE SALCEDO: Apropiacion definitiva/pagos acumulados
Note on O25: REVISAR FORMULA
Note on S66: Apoyo Planeacion: sumatoria debe dar 25%
Note on S74: Apoyo Planeacion: smatoria debe dar 25%
Note on AI91: VERIFICAR VALORES!!