## Hoja1
[5 empty] | PLAN DE MEJORAMIENTO INTERNO FO-CI-05 | [7 empty] | VERSION: 2
FECHA: 16/02/2016
PAGINA: 1 de 1
PROCESO | [5 empty] | GESTION DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL
NOMBRE DEL LIDER DEL PROCESO | [5 empty] | FRANCIA ELENA CHANCHI
No. | FUENTE |  |  |  | DESCRIPCION DEL HALLAZGO | FECHA | ANALISIS DE CAUSAS | TIPO DE ACCION |  | DESCRIPCION DE LAS ACCIONES | TIEMPO DE CIERRE DE LA ACCION | NOMBRE RESPONSABLE | SEGUIMIENTO
| Aud Int | Info Ind | PQRD | Otro |  |  |  | C | M |  |  |  | ACCIONES EVIDENCIADAS | FECHA | ESTADO DE LA ACCION
1 | X |  |  |  | Se evidencia que el listado maestro de procedimientos y formatos requiere actualización para que haya concordancia y articulación y articulación al modelo integrado de gestión haya terminado. | 2023-08-16 | El listado maestro de los procedimientos y formatos presenta inconsistencias determinadas por el area de control interno. | X |  | El listado maestro de procedimientos y formatos se ha venido actualizando permanentemente en concordancia y articulación a MIPG. Dado que el listado maestro es un documento denso, se está coordinando con apoyo del área de sistemas del IMCY, para que los usuarios de la información dispongan de la misma en tiempo real. | Febrero 28 de 2024 | FRANCIA E. CHANCHI / JHONY OREJUELA | Con la nueva persona que se encuentra como lider del proceso se esta trabajando en el cumplimiento, en conjunto con el lider de estadistica. | 2024-10-31 | 0%
2 | X |  |  |  | Existiendo un mapa de riesgos desde vigencias anteriores se pudo constatar que se carece de evidencias que soporten el seguimiento a los controles con el fin de mitigar los riesgos definidos. con la nueva versión del mapa de riesgos y con las aclaraciones que se determinaron se espera una mejora en esta actividad. | 2023-08-16 | El procesos careca de evidencias claras con respecto al segumiento a los riesgos del proceso. | X |  | El mapa de riesgos por procesos fue actualizado por el DAFP con la versión 5.0 de diciembre del año 2020 e internamente desde el área de calidad del IMCY se procedió a ajustarlo con la versión 3 de fecha diciembre 01 del año 2022, documento suministrado, junto con el manual de procedimientos actualizado de fecha junio 06 del año 2023 como soporte para adelantar la actual auditoria interna. En este sentido el compromiso del área de calidad es entregar el informe de gestión por proceso (FO-GE-12) de la vigencia 2023 que contiene los controles para mitigar el riesgo del proceso de la gestión de calidad. | Febrero 28 de 2024 |  | Se envio el mapa de riesgos version V, se espera que se actualice por parte de la lider del proceso. | 2024-10-31 | 25%
3 | X |  |  |  | Los procesos y procedimientos de la entidad, no se encuentran actualizados en la página web de la entidad, requisito exigido según la ley 1712 de 2014 y la ley de transparencia. | 2023-08-16 | La pagina web de la entidad debe estar actualizada para que el publico no se ecuentre mal informado. | X |  | Se gestionará con la gerencia para que se formalice la compilación del manual de procesos y procedimientos del IMCY y remitirlo al área de comunicaciones para su respectiva publicación en la página web del IMCY. | Febrero 28 de 2024 |  | Se esta revisando con el web master | 2024-10-31 | 25%
| FIRMA DEL LIDER DE PROCESO | [9 empty] | RECIBIO
| FECHA DE SUSCRIPCION | [9 empty] | FECHA