## formato_202113_f19_pm_cmy
(N) Código Hallazgo | (C) Descripción Hallazgo | (C) Analisis De La Causa | (C) Acción Correctiva | (C) Objetivo | (F) Fecha Iniciación De La Accion Correctiva | (F) Fecha De Terminacion De La Accion Correctiva | (C) Acciones Implementadas | (J) Porcentaje De Avance De Ejecución De Las Acciones Correctivas | (C) Evidencias
1 | NO CALCULAR NI REVELAR EL DETERIORO A LA PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO DEL IMCY. El Insituto Municipal de Cultura de Yumbo - IMCY no esta dando aplicabilidad a la NICSP 21, ni a lo establecido por la Contaduria General de la Nacion en su Regimen de Contabilidad Publica, especialmente en sus Resoluciones No.533 de 2015 y 425 de 2019, ni al Manual de Politicas Contables Resolucion 484 de 2018, paginas 59 a 65, al no calcular el deterioro y/o perdida por deterioro al finalizar el periodo contable, dando como resultado una incertidumbre contable por valor de $381.057.386 que afecta la razonabilidad de los Estados Financieros por sobre valoracion de la cuenta Propiedades, Planta y Equipos, de conformidad con el Estado de Situacion Financiera y el Estado de Resultados a Diciembre 31 de 2021. De conformidad con el reporte emitido por el Modulo de Activos Fijos de ASCII, el IMCY cuenta con 2411 activos registrados, de los cuales 672, valorados en $471.528.904 estan ubicados en el almacen. | El IMCY en su Manual de Politicas contables Resolucion 484 de 2018, pagina 61, establece: "Medicion posterior - Despues del reconocimiento las propiedades planta y equipo se mediran por el costo menos la depreciacion acumulada menos el deterioro acumulado" En lo que respecta a la NICSP 21- DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS NO GENERADORES DE EFECTIVO. fue incluida en el Manual de Politicas Contables adoptado por el IMCY : "Medicion porsterior - Despues del reconocimiento las propiedades planta y equipo se mediran por el costo menos la depreciacion acumulada menos el deterioro. La depreciacion es la distribucion sistematica del valor depreciable a lo largo de su vida util en funcion del consumo de los beneficios economicos futuros o del potencial de servicio generadores de efectivo. Para efectos de determinar el deterioro de una propiedad, planta y equipo, el Instituto Municipal de Cultura de Yumbo aplicara lo establecido en la norma de deterioro del valor de los activos generadores de efectivo o en la Norma de deterioro del valor de los activos no generadores de efectivo. En consecuencia y de conformidad a la normatividad vigente que aplica al IMCY, minimo una vez al año la entidad contable debera calcular el deterioro y/o la perdida por deterioro de sus propiedades, planta y equipo y el Instituto de Cultura no lo ha calculado ni registrado contablemente en los periodos 2018, 2019, 2020 y 2021. La Incertidumbre que se genera con respecto a la ubicacion real de los activos fijos de la entidad y al cumplimiento efectivo de los controles al momento del ingreso, prestamo y devolucion de los mismos. | Con respecto al deterioro de los activo fijos, la entidad dara cumplimiento a las politicas establecidas en las NICSP adoptadas por la entidad, estas de acuerdo a la regulación que determine en este aspecto La Contaduria General de la Nación. En los años 2018, 2019, 2020 y 2021 no se registro deterioro porque al finalizar las respectivas vigencias no existia ningun indicio de deterioro que nos llevara a calcularlo y contabilizarlo. Para subsanar lo del hallazgo en la parte donde el equipo auditor hace referencia a que debemos de como minimo una vez al año calcular el deterioro y/o perdida por deterioro de las propiedades planta y equipo se hara una resolucion interna ajustando la politica y haciendo enfasis en que el deterioro solo se aplicara cuando al finalizar la vigencia se haya determinado que hay indicios de deterioro de la propiedad, planta y equipo. Y que para determinar el deterioro al finalizar la vigencia la funcionaria encargada de los activos de la entidad (Coordinadora de área) adelantara una revisión o verificación detallada junto con el personal idóneo de los activos de la entidad. Finalizada esta verificación deberá presentar un informe escrito al comité de saneamiento donde indique si hay o no indicios de deterioro y de ser positivo proceder a calcularlo y contabilizarlo. Con respecto al control y manejo de activos se adelantaran las siguientes accciones: 1. Adquisicion de impresora de codigo de barras para plaqueteo de los activos. 2. Se realizaran formatos de prestamo de instrumentos para talleristas que tienen bienes de la entidad a su cargo. | Aclarar mediante acto administrativo que solo se calculara y contabilizara deterioro si solo si al finalizar cada vigencia la funcionaria encargada de la administracion y custodia de los activos de la Entidad certifica que existen indicios de tal deterioro. Adecuado control mediante la identificacion y localizacion de los bienes de propiedad de la Entidad. Adecuado manejo, control y registro de los activos fijos de propiedad del Instituto que estan bajo la responsabilidad de los talleristas. | 10/08/2022 | 10/02/2022
2 | Por ausencia de controles en la administración de los bienes muebles del IMCY | Debilidad en el manejo de inventarios y almacenaje de los bienes m uebles de la entidad. | 1. Se realizara revisión y ajuste al manual de procesos y procedimientos de Mantenimiento y Administración de Bienes. 2. Se elaborará una politica de manejo de inventarios. 3. Establecer optimas condiciones de almacenaje y administración de los instrumentos musicales que estan bajo la responsabilidad de los talleristas en las Instituciones Educativas Públicas. | Establecer controles para la adecuada administración de los bienes muebles del IMCY. | 10/08/2022 | 10/02/2022
3
4 | EN LOS CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES N° 10-09-28-002-2021, 10-09-28-009-2021, 10-09-28-025-2021, Y 10-09-28-035-2021 QUE EL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE YUMBO -IMYC-., EJECUTÓ EN LA VIGENCIA 2021, SE OBSERVA QUE SE REALIZA UNA INVITACION AL CONTRATISTA, EN DONDE LE SOLICITA LA PRESENTACION DE UNA PROPUESTA CON BASE A LOS ESTUDIOS PREVIOS REALIZADOS, LA ENTIDAD VERIFICA LA PRESENTACIÓN DE LOS REQUISITOS EXIGIDOS OPORTUNAMENTE Y SE TIENE EL PRESUPUESTO DEFINIDO PARA ELLO, PERO NO SE EVIDENCIA CLARIDAD DEL PERFIL QUE SE ESTA BUSCANDO QUE PERMITIRÁ SUPLIR LA NECESIDAD DE CONTRATAR CON LA ENTIDAD ESTATAL Y DE ESTA MANERA EVALUAR LA IDONEDIDAD Y EXPERIENCIA DEL CONTRATISTA, CONFIGURANDOSE DEBILIDADES EN EL DISEÑO DE LOS ESTUDIOS PREVIOS EN LA ETAPA PRECONTRACTUAL CON RESPECTO A LOS PERFILES DEL PERSONAL REQUERIDO, PRESUNTAMENTE INCURRIENDO EN DESVIACION DE CUMPLIMIENTO DE LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 2,2,1,1,1,6,1., 2,2,1,1,2,1,1., 2,2,1,2,1,4,9 DEL DECRETO 1082 DE 2015, ESPECIFICAMENTE EN LO QUE SE REFIERE A LA ESTRUCTURA Y DOCUMEMENTOS DEL PROCESO DE CONTRATACION ESTATAL. | SE PRACTICARON PRUEBAS SUSTANTIVAS Y PRUEBAS DE CONTROL A LOS CONTRATOS DE LA MUESTA, QUE PERMITIERON EL ANALISIS Y LA VERFICACION DE QUE EL IMCY GESTIONA LA COMPRA PUBLICA CON DEBILIDADES E INSUFICIENCIA EN SUS ESTUDIOS PREVIOS AL NO ESTABLECEER LA NECESIDAD QUE SE VA A SATISFACER DESDE EL PUNTO DE VISTA TECNICO, LEGAL, ADMINISTRATIVO, OPERATIVO, FINANCIERO Y CONTABLE; ASÍ MISMO LA MATRIZ DE RIESGO ES LA MISMA PARA TODO TIPO DE CONTRATO, LAS POLIZAS O GARANTIAS SOLICITADAS NO OBEDECEN AL ANALISIS DE DICHO RIESGO Y EN LOS CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS NO ESTABLECEN UN PERFIL (FORMACION Y EXPERIENCIA) REQUERIDA. OCASIONANDO OBJETOS CONTRACTUALES CONFUSOS Y ACTIVIDADES CONTRACTUALES INSUFICIENTES O REPETIDAS O INCIERTAS. TAL ES EL CASO DE LOS CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS 10-09-28-002-2021, 10-09-28-009-2021, 10-09-28-025-2021, Y 10-09-28-035-2021. LOS ESTUDIOS PREVIOS COMPRENDEN AQUELLOS DOCUMENTOS O REGISTROS QUE SE ENCUENTRAN ESTABLECIDOS POR LE LEGISLADOR PARA IDENTIFICAR LA CONVENIENCIA DE UNA CONTRATACION, QUE HACEN PARTE DE UNO DE LOS PRINCIPIOS MAS IMPORTANTES DENTRO DE LOS PARAMETROS DE LA CONTRATACIÓN ESTATAL, ES DECIR, LA PLANEACIÓN; ES POR ELLO, QUE LOS ESTUDIOS PREVIOS DE CONVENIENCIA SON MUY IMPORTANTES DEBIDO A QUE PERMITEN IDENTIFICAR UNA NECESIDAD REAL QUE TIENE LA ENTIDAD ADMINISTRATIVA, ASI MISMO, PERMITE ESTABLECER Y REGULAR TODAS LAS CARACTERISTICAS DE LOS BIENES QUE SE NECESITAN, BIEN SEA DE FORMA INDIVIDUAL O TOTAL, DETALLANDO PLENAMENTE LO QUE SE REQUIERE Y FINALMENTE PERMITE ASIGNARLE UNA PARTIDA PRESUPUESTAL DENTRO DEL PRESUPUESTO DEFINIDO POR LA ENTIDAD. EL CONSEJO DE ESTADO SE HA PRONUNCIADO EN DIFERENTES SENTENCIAS FRENTE A LA OBLIGATORIEDAD EN MATERIA CONTRACTUAL DE RESPETAR Y CUMPLIR EL PRINCIPIO DE PLANEACIÓN, PUES RESULTA INDISPENSABLE LA ELABORACIÓN PREVIA DE ESTUDIOS Y ANALISIS SUFICIENTEMENTE SERIOS Y COMPLETOS, ANTES DE INICIAR UN PROCESO CONTRACTUAL, EL DESCONOCIMIENTO DE ESTE DEBER LEGAL POR PARTE DE LAS ENTIDADES PUBLICAS DE LLEVAR A CABO LOS ESTUDIOS PREVIOS, VULNERA LOS PRINCIPIOS GENERALES DE LA CONTRATACIÓN, EN ESPECIAL EL DE PLANEACION Y CON ÉL LOS DE ECONOMIA, TRANSPARENCIA, RESPONSABILIDAD, SELECCION OBJETIVA, ENTRE OTROS, QUE SON LOS QUE ECHA DE MENOS ESTA CORPORACION, ES TANTA LA IMPORTANCIA QUE EL LEGISLADOR LE HA DADO A LAS ETAPAS CONTRACTUALES COMO LA PLANEACION Y POSTERIORMENTE LOS ESTUDIOS PREVIOS QUE SE CONSAGRA DENTRO DE LAS FALTAS GRAVISIMAS, EL OMITIR LOS ESTUDIOS TECNICOS, FINANCIEROS, JURIDICOS PREVIOS REQUERIDOS PARA LA EJECUCION DE LOS CONTRATOS Y DESCONOCER LOS PRINCIPIOS QUE REGULAN LA CONTRATACION ESTATAL. DE ESTA MANERA, EL OMITIR LA ELABORACION DE LOS ESTUDIOS PREVIOS DE UNA MANERA CLARA, DETALLADA Y DE MANERA OBJETIVA, PODRÍA ENCUADRARSE POR CUALQUIERA DE LAS DOS CONDUCTAS MENCIONADAS, PUES EN LA PRIMERA SE HACE ALUSIÓN A "INTERVENIR EN LA TRAMITACION, APROBACIÓN, CELEBRACIÓN O EJECUCION DE CONTRATO ESTATAL CON OMISION DE LOS ESTUDIOS TECNICOS, FINANCIEROS Y JURIDICOS PREVIOS REQUERIDOS PARA SU EJECUCIÓN", MIENTRAS QUE EN EL SEGUNDO COMPORTAMIENTO EL LEGISLADOR PREVÉ LA PARTICIPACION EN LA ETAPA PRECONTRACTUAL CON DESCONOCIMIENTO DE LOS PRINCIPIOS QUE REGULAN LA CONTRATACION ESTATAL, ENTRE LOS QUE SE ENCUENTRA, POR SUPUESTO, EL PRINCIPIO DE PLANEACION. EN ESTE SENTIDO SE HACE INDISPENSABLE QUE TODAS LAS ENTIDADES QUE ADMINISTREN RECURSOS PUBLICOS OBSERVEN Y PREPAREN DE MANERA ADECUADA CADA UNO DE LOS SOPORTES O ESTUDIOS PRECONTRACTUALES NECESARIOS QUE PERMITAN ESTABLCER LAS NECESIDADES REQUERIDAS Y SOBRE TODO SE IDENTIFIQUEN LOS PERFILES, CONOCIMIENTO, EXPERIENCIA E IDONEIDAD DE LAS PERSONAS JURIDICAS O NATURALES QUE SUPLIRAN ESAS NECESIDADES. EL ARTICULO 2,2,1,2,1,4,9., DEL DECRETO 1082 DE 2015, ESTABLECE "LAS ENTIDADES ESTATALES PUEDEN CONTRATAR BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATACION DIRECTAR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTION CON LA PERSONA NATURAL O JURIDICA QUE ESTÉ EN CAPACIDAD DE EJECUTAR EL OBJETO DEL CONTRATO, SIEMPRE Y CUANDO LA ENTIDAD ESTATAL VERIFIQUE LA IDONEIDAD O EXPERIENCIA REQUERIDA Y RELACIONADA CON EL AREA DE QUE SE TRATE. EN ESTE CASO, NO ES NECESARIO QUE LA ENTIDAD ESTATAL HAYA OBTENIDO PREVIAMENTE VARIAS OFERTAS, DE LO CUAL EL ORDENADOR DEL GASTO DEBE DEJAR CONSTANCIA ESCRITA. LOS SERVICIOS PROFESIONALES Y DE AOPYO A LA GESTION CORRESPONDEN A AQUELLOS DE NATURALEZA INTELECTUAL DIFERENTESS A LOS DE CONSULTORÍA QUE SE DERIVAN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES DE LA ENTIDAD ESTATAL, ASI COMO LOS RELACIONADOS CON ACTIVIADES OPERATAIVAS, LOGISTICAS O ASISTENCIALES. LA ENTIDAD ESTATAL, PARA LA CONTRATACION DE TRABAJOS ARTISTICOS QUE SOLAMENTE PUEDAN ENCOMENDARSE A DETERMINADAS PERSONAS NATURALES, DEBE DE JUSTIFICAR ESTA SITUACION EN LOS ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS. DEBE RECORDARSE QUE CUANDO EL LEGISLADOR MECIONA IDONEIDAD HACE REFERENCIA A LA COMPETENCIA, TANTO A NIVEL DE CONOCIMIENTOS COMO DE EXPERIENCIA, PARA EJERCER UNA PROFESION O CARGO DETERMINADO, ES DECIR, QUE PARA DAR CUMPLIMIENTO AL ARTICULO MENCIONADO DEBE LA ENTIDAD IDENTIFICAR Y ESTABLECER QUE TIPO DE PROFESIONAL O CUAL ES EL PERFIL DEL CONTRATISTA DE APOYO QUE PODRÁ DESEMPEÑAR LAS FUNCIONES REQUERIDAS PARA CUBRIR LS NECESIDAD ESTABLECIDAD EN LOS ESTUDIOS PREVIOS, DE ESTA FORMA PODRÁ VALIDAR LA EXPERIENCIA QUE SE NECESITA Y POSTERIORMENTE LOGRAR LA VINCULACION A TRAVÉS DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PARA DAR CUMPLIMIENTO A SUS FINES. EN ESTE ORDEN DE IDEAS, SE CONCLUYE QUE LOS ESTUDIOS PREVIOS SON REALIZADOS ATENDIENDO LA NORMATIVIDAD VIGENTE, CONTIENEN EL PRESUPUESTO DETALLADO QUE SOPORTA EL VALOR DEL CONTRATO, SIN EMBARGO, LOS CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS NO SE ESPECIFICA EL PERFIL Y TIEMPO DE EXPERIENCIA DE LA PERSONA NATUTAL O JURIDICA A CONTRATAR, REQUISITO QUE PERMITE POSTERIORMENTE ANALIZAR Y CERTIFICAR LA IDONEIDAD Y EXPERIENCIA DEL CONTRATISTA. | A partir de la suscripción del presente plan de mejoramiento, fortalecer en los estudios previos los mecanismos que permitan establecer el perfil y tiempo de experiencia, que la persona natural o jurídica a contratar deberá acreditar para poder suscribir el respectivo contrato de prestación de servicios. | Lograr que con la acción establecida se cumpla lo señalado en el artículo 2.2.1.2.1.4.9., del decreto 1082 DE 2015 sobre los Contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, o para la ejecución de trabajos artísticos que menciona que solo pueden encomendarse a determinadas personas naturales. | 10/08/2022 | 10/02/2022
5 | SE EVIDENCIÓ DEBILIDAD EN LOS REGISTROS FOTOGRAFICOS DE LOS INFORMES DEL CONTRATISTA, LOS CUALES SOLO ANEXAN FOTOGRAFÍAS SIN DETALLAR LAS CIRCUNSTANCIAS DE TIEMPO, MODO Y LUGAR DE SU REALIZACIÓN PARA PODER ENTRAR EN CONTEXTO SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES CONTRATADAS. | DEL TOTAL DE 29 CONTRATOS QUE CONFORMAN LA MUESTRA SELECCIONADA, 14 CONTRATOS SUSCRITOS POR EL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE YUMBO -IMCY-., EN LA VIGENCIA FISCAL 2021, MEDIANTE LA MODALIDAD DE CONTRATACION DIRECTA, CON RECURSOS PROPIOS PARA INVERSION POR VALOR DE $ 1,491,701,259 TIENEN POR OBJETO CONTRACTUAL LA EJECUCCION DE ACTIVIDADES DE LOGISTICA PARA LOS DIFERENTES EVENTOS INSTITUCIONALES. (10-09-28-144-2021, 10-09-28-143-2021, 10-09-28-140-2021, 10-09-28-153-2021, 10-09-28-151-2021, 10-09-28-142-2021, 10-09-28-147-2021, 10-09-28-130-2021, 10-09-28-145-2021, 10-09-28-154-2021, 10-09-28-138-2021, 10-09-28-150-2021, 10-09-28-149-2021, 10-09-28-139-2021) AL EVALUAR LOS EXPEDIENTES CONTRACTUALES SE OBSERVA LA RECURRENCIA DE INCLUIR REGISTROS FOTOGRAFICOS COMO EVIDENCIA DE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES CONTRATADAS, SIN IDENTIFICAR LOS ELEMENTOS DE TIEMPO, MODO Y LUGAR PARA CADA UNA DE LAS FOTOGRAFÍAS, CONSTITUYENDO UN RIESGO DE DEBILIDAD E INSUFICIENCIA DOCUMENTAL QUE SOPORTE DE MANERA AMPLIA, SUFICIENTE Y PERTINENTE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL. FRENTE A LAS FOTOGRAFIAS COMO MEDIOS PROBATORIOS, EL CONSEJO DE ESTADO EN ALGUNOS PRONUNCIAMIENTOS,ESPECIFICAMENTE EN LA SENTENCIA N° 05001233100020030399301 DE FEBRERO 15 DE 2018 HA DICHO QUE .. "(...) QUE PARA QUE LAS FOTOGRAFIAS TENGAN CONNOTACIÓN PROBATORIO Y PUEDAN SER VALORADAS CONFORME A LAS REGLAS DE LA SANA CRITICA SE DEBE DE TENER CERTEZA SOBRE LAS PERSONAS QUE LAS REALIZÓ Y LAS CIRCUNSTANCIAS DE TIEMPO, MODO Y LUGAR EN QUE FUERON TOMADAS, LO QUE NORMALMENTE SE DEVELA A TRAVES DE OTROS MEDIOS COMPLEMENTARIOS (...)". INDICANDO QUE UNA SIMPLE FOTO NO DA LUGAR A PROBAR UN HECHO, A MENOS QUE SE PUEDA EVIDENCIA FECHA, HORA Y LUGAR EN QUE FUERON TOAMDAS, POR LO QUE QUE ES DIFICIAL CON EL POCO MATERIAL FOTOGRAFICO EXISTENTE DEFINIR EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES CONTRATADAS. SI BIEN ES CIERTO, LA EVIDENCIA FOTOGRAFICA SIRVE COMO PRUEBA INDICIARIA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, DEBE DE ESTAR ACOMPAÑADA DE MAS ELEMENTOS, QUE PERMITAN COMPROBAR QUE EL CONTRATISTA CUMPLIÓ A CABALIDAD LAS ACTIVIDADES ENCOMENDADAS. | A partir de la suscripción del presente plan de mejoramiento fortalecer los informes a presentar por parte de los contratistas, con mecanismos que permitan verificar la correcta ejecución de las actividades en los contratos de prestación de servicios. la entidad a través del supervisor solicitará a cada uno de los contratistas, que el registro fotográfico detalle las circunstancias de tiempo, modo y lugar, es decir, en la foto se deberá evidenciar la fecha y hora del respectivo registro, al igual la imagen deberá dar brindar las herramientas necesarias que permitan a la entidad establecer el lugar donde se realizó la actividad. | Lograr que de acuerdo a lo señalado por el Consejo de Estado en la sentencia N° 05001233100020030399301 de febrero 15 de 2018 se pueda demostrar por parte de la entidad que el contratista cumple a cabalidad las actividades para las cuales fue contratado. | 10/08/2022 | 10/02/2022
6
7 | “El Instituto Municipal de Cultura de Yumbo- IMCY, Una vez verificado el Sistema Electrónico para la Contratación Pública -SECOP-, incumple con lo previsto en los artículos 2º, 3º y 9º literal e) de la Ley 1712 de 2014. “Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones”, el artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015, que dispone, “Publicidad en el SECOP. La Entidad Estatal está obligada a publicar en el SECOP los Documentos del Proceso y los actos administrativos del Proceso de Contratación, dentro de los tres (3) días siguientes a su expedición. (…)”. Como resultado de la revisión de la publicación en el SECOP de los contratos , se observó que no se dio cumplimiento a lo establecido en el Manual de Contratación de la entidad en las diferentes modalidades contractuales y al artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015 que ordena publicar los documentos y los actos administrativos del proceso de Contratación, dentro de los tres (3) días siguientes a su expedición, con lo cual presuntamente se está vulnerando el principio de publicidad y transparencia de la contratación pública.” | Extemporaneidad en la publicación de los actos administrativos que hacen parte del expediente contractual. | El Instituto Municipal de Cultura - IMCY dio cumplimiento a la Circular externa CCE- Circular 001 - 2021 del 10 de febrero de 2021 emitida por la Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra eficiente, en la cual se establece LA OBLIGATORIEDAD EN EL USO DEL SECOP II VIGENCIA 2021, en el anexo 1 de la circular en mención en la página 8, establece la fecha para aquellas entidades que ingresan con uso obligatorio a partir del 1 de julio de 2021, por esta razón la entidad actualmente está en la obligación de desarrollar todos los procesos de contratación a través del SECOP II. El Sistema Electrónico para la Contratación Pública SECOP II que es una herramienta transaccional en donde todo el proceso de contratación se realiza en línea y en tiempo real | Lograr que la publicacion de los procesos contractuales de la entidad se den en los tiempos de ley. | 10/08/2022 | 10/02/2022
8
9 | DE ACUERDO AL ANALISIS DE LOS INFORMES DE ACTIVIDADES QUE SOPORTAN EL PAGO TOTAL DEL CONTRATO 10-09-28-147-2021., SE EVIDENCIÓ EL COBRO DE ACTIVIDADES DE APOYO LOGISTICO REALIZADO LOS DÍAS 24,25,26 Y 27 DE OCTUBRE DE 2021 AL EVENTO DE ENCUENTO NACIONAL DE TEATRO, CUANDO DE CONFORMIDAD CON EL ACTA DE INICIO, APROBACIÓN DE GARANTIA Y CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES ESTE EVENTO SEGUN EL PERFECIONAMIENTO DEL CONTRATO, SE PODRÍA RECONOCER DEL 244448 DE 8 OCTUBRE DE 2021, INCUMPLIENDO LOS REQUISITOS DE INDOLE PRESUPUESTAL NECESARIOS PARA CONTRAER LA OBLIGACION, (EXPEDICION DEL CERTTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL), Y EJECUTAR EL CONTRATO (EXPEDICION DEL CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL), EVIDENCIANDO UNA INADECUADA LABOR ADMINISTRATIVA EN LA PLANEACION DE SUS PROCESOS CONTRACTUALES Y PRESUPUESTALES, INFRIGIENDO LOS ARTICULOS 41 DE LA LEY 80 DE 1993, 70 DEL DECRETO 111 DE 1196, 299 DEL DECRETO LEY 222 DE 1983; ASI MISMO, DENTRO DE LA ETAPA DE EJECUCION DEL CONTRATO 10-09-28-147-2021 EL SUPERVISOR NO REALIZÓ UN DEBIDO SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA, CON LA FINALIDAD DE PROMOVER LA EJECUCION SATISFACTORIA DEL CONTRATO, PUES NO SE ENCUENTRA EN EL EXPEDIENTE CONTRACTUAL ACTA O DOCUMENTO DE CONCERTACION DE LA UBICACION DE LOS ESPACIOS CULTURALES, NO EXISTE EVIDENCIA FOTOGRAFICA CLARA CON UN MINIMO DE DETALLES DE FECHA Y LUGAR DE LA ACTIVIDAD, COMO TAMPOCO INFORMACION ADICIONAL DE LISTADOS, VIDEOS, VISITAS DEL SUPERVISOR O QUIEN HAGA SUS VECES AL SISTIO DEL PROYECTO DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO, QUE PERMITAN DETERMINAR EL CUMPLIMIENTO TOTAL DEL MISMO NO SE EVIDENCIA CUMPLIMIENTO A LO REGLADO POR LOS ARTICULOS 83 Y 84 DE LA LEY 1474 DE 2011, FUNCIONES DEL SUPERVISOR Y LOS ARTICULOS 34 Y 35 DE LA LEY 734 DE 2002, | LA EJECUCION DEL CONTRATO N° 10-09-28-147-2021, PRESUNTAMENTE EL CONTRATISTA REALIZÓ LAS ACTIVIDADES SIN QUE EL MISMO HUBIERA NACIDO PARA LA VIDA JURIDICA, DEBIDO A QUE LA ENTIDAD DESCONOCIÓ LA SOLEMNIDAD A LA QUE ESTAN SOMETIDOS LOS CONTRATOS ESTATALES, INCUMPLIENDO LOS ARTICULOS 41 Y SIGUIENTES DE LA LEY 80 DE 1993, 70 DEL DECRETO 111 DE 1966 Y EL 299 DEL DECRETO LEY 222 DE 1983, VULNERANDO LOS ARTICULOS 34 Y 35 DE LA LEY 734 DE 2002. DE LA LECTURA Y ANALISIS A LOS INFORMES DE ACTIVIDADES QUE SOPORTAN EL PAGO TORAL DEL CONTRATO, SE EVIDENCIÓ EL COBRO DE ACTIVIDADES DE APOYO LOGISTICO REALIZADO LOS DÍAS24,25,26 Y 27 DE OCTUBRE DE 2021 EL EVENTO DE ENCUENTO NACIONAL DE TEATRO, CUANDO DE CONFORMIDAD CON EL ACTA DE INICIO, APROBACION DE GARANTÍA Y CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES ESTE EVENTO TENDRIA QUE HABERSE REALIZADO DESDE EL 28 DE OCTUBRE, INCUMPLIENDO LOS REQUISITOS DE INDOLE PRESUPUESTAL NECESARIOS PARA CONTRAER LA OBLIGACIO, (EXPEDICION DEL CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESPUESTAL), EVIDENCIANDO UNA INADECUADA LABOR ADMINISTRATIVA EN LA PLANEACION DE SUS PROCESOS CONTRACTUALES Y PRESUPUESTALES. ASI MISMO SE OBSERVO DEBILIDADES EN LA SUPERVISION AL NO EXISTIR EVIDENCIA SUFICIENTE Y AMPLIA QUE DEMUSTRE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES DE APOYO LOGISTIVO PARA LOS EVENTOS ENCUENTRO NACIONAL DE TEATRO Y ESPACIOS CULTURALES. | A partir de la suscripción del plan de mejoramiento el supervisor o quien haga sus veces para la firma de los respectivos informes de supervisión, deberá constatar que el contrato empezó su ejecución posterior a su perfeccionamiento y de igual manera, exigirá a los contratistas que aporten evidencias amplias y suficientes del cumplimiento de sus actividades en tiempo, modo y lugar. | Cumplir con esta acción lo señalado en los artículos 41 y siguientes de la ley 80 de 1993, 70 del decreto 111 de 1966 y el 299 del decreto ley 222 de 1983, vulnerando los artículos 34 y 35 de la ley 734 de 2002. Para de tal forma certificar el cumplimiento de las actividades por parte del contratista, con evidencias que permitan llevar al convencimiento que las actividades se cumplieron tal como se contrataron en tiempo, modo y lugar. | 10/08/2022 | 10/02/2022
10
11
12
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL:
FIRMA JEFE DE CONTROL INTERNO: